SECCIÓN 1

CONVOCATORIA

ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA

CONVOCATORIA

De acuerdo a los Pliegos del concurso aprobados por el Ilustre Municipio de Loja, mediante resolución recomendada por la Comisión, convoca a personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, y asociaciones de estas, para que presenten sus ofertas para la ejecución del proyecto “ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CDLA. CLODOVEO JARAMILLO (CALLE PIURA), DE LA CIUDAD Y CANTÓN LOJA”. El Presupuesto Referencial es de USD. 43.094,05 (Cuarenta y tres mil noventa y cuatro dólares con cinco centavos), valor que no incluye  IVA, y el Plazo estimado para la ejecución del Contrato es de 75  días calendario.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos provenientes del ICE 2008. Los pagos serán contra presentación de planillas mensuales, de conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgará un anticipo de hasta el 60% del valor del contrato. Los pagos se realizarán con cargo a la partida Nro. 753415010376.

2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en la Secretaría de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL), ubicada en el interior del Palacio Municipal calles Bolívar y José Antonio Eguiguren de 08h30 a 17h00 y a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, a partir del día 28 de Noviembre del 2008. En conformidad con lo dispuesto en el inciso y del Art. 31 de la LOSNCP el oferente que resultare adjudicado una vez recibida la notificación de adjudicación pagará la cantidad equivalente al 2 por mil del presupuesto referencial para cubrir los costos de elaboración y reproducción de pliegos y publicación de convocatoria.

3.- Las ofertas se recibirán de manera física en la Secretaría de UMAPAL hasta las 16H00 del día 09 de Diciembre del 2008 (referencia artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). En la misma fecha y una hora más tarde en que se cierra el plazo para la presentación del sobre único, se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica con los proponentes para la apertura de las propuestas conforme lo establece el artículo 87 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

4.- La oferta debe presentarse por el total del proyecto.

5.- Los interesados podrán solicitar aclaraciones a través del portal hasta la mitad del plazo para presentar la oferta las mismas que serán respondidas dentro de las 24 horas siguientes a la formulación de la pregunta por el Presidente de la Comisión Técnica del I.M.L. por medio del portal.

6.- El oferente que resulte adjudicado deberá presentar las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo en una de las formas establecidas en los numerales 1, 2 , 3 y 5 del Art. 73 de la LOSNCP. La garantía de fiel cumplimiento del contrato será por un monto del 5% del valor del contrato y la de buen uso del anticipo por el 100% de este.

7.- Adicionalmente el oferente que resulte adjudicado deberá presentar una garantía técnica del bien o bienes a suministrar cumpliendo las condiciones establecidas en el contrato, en caso de no presentar esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en el Art. 73 de la LOSNCP por igual valor del bien suministrado a partir de la entrega recepción del bien.

8.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Codificación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, pudiendo inclusive el Comité de Contrataciones declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

9.- La máxima autoridad podrá declarar desierta la licitación en los casos establecidos en el Art. 33 de la LOSNCP.

10.- El funcionario encargado del proceso de contratación es la Ing. Doris del Pilar Cueva Peña cuyo correo electrónico es dpcueva@municipiodeloja.gov.ec.

11.- De acuerdo a la política de la actual administración, se adjudicará un solo contrato por oferente.

Loja a, ....................................

Ing. Jorge Bailón Abad

ALCALDE DE LOJA

SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

INFORMACIÓN GENERAL

CAPITULO 1.

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la ejecución del proyecto: “ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CDLA. CLODOVEO JARAMILLO (CALLE PIURA), DE LA CIUDAD Y CANTÓN LOJA”

1.1.2.- Descripción de las Obras: Las obras a construirse se refieren a: Suministro de materiales, equipos, mano de obra y transporte, así como la dirección técnica  para la ejecución del proyecto: “ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CDLA. CLODOVEO JARAMILLO (CALLE PIURA), DE LA CIUDAD Y CANTÓN LOJA”

Para ello deberán realizarse actividades como: replanteo, rotura y reposición de asfalto, rotura y reposición de veredas, excavación a máquina, instalación de tubería, instalación de accesorios, anclajes de hormigón simple, relleno compactado, pozos de revisión, sumideros, etc.,  las actividades descritas y las que no se detallan se ejecutarán en el sitio del proyecto.

Para la ejecución de las obras los oferentes atenderán lo que se menciona y se estipula en las especificaciones técnicas.

1.1.3.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas: La adjudicación se hará para la totalidad de la obra. No habrá lugar a la presentación de ofertas alternativas.

1.2.- CONDICIONES GENERALES

1.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras o asociaciones de éstas, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, que tengan interés en participar y que su profesión (de ser personas naturales) o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) les capaciten legalmente para la construcción de este tipo de obras.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Codificación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. El precio que constará en el contrato es estimado y puede variar durante la ejecución del mismo en relación con las cantidades de obra sin que haya lugar a reclamos por esta causa.

Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) en base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.4.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación y puesta en servicio.

No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

1.2.5.- Plazo de Ejecución: La entidad requiere de las obras en el plazo que se establece en la Sección 7 de estos documentos precontractuales, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. Los oferentes pueden proponer plazos menores.

1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario No. 2.

En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán a través del portar www.compraspublicas.gov.ec.

1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

1.2.9.- Tipo de Garantía: La garantía será entregada, a elección del oferente, en cualesquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es:

a) depósito en moneda de plena circulación en el país, en efectivo o cheque certificado, que se consignará en una cuenta especial a la orden de la entidad, en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

b) garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un Banco o Compañía Financiera establecidos en el país o por su intermedio;

c) póliza de seguro, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;

d) primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 60% del valor del inmueble hipotecado.

e) depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras entidades del sector público, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda u otros valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Banco Central.

1.2.9.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de seriedad de oferta se extenderán en las monedas que consten en la propuesta.

CAPITULO 2

ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

2.1.- TRÁMITE DE ACLARACIONES

2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego de la visita al sitio de las obras y del análisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla a través del portal al Comité de Contrataciones, hasta la mitad del término establecido para presentar ofertas, inclusive su prórroga.

Las preguntas formuladas por los proveedores deberá efectuarse únicamente a través del portal www,compraspublicas.gov.ec.

2.1.2.- Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances a los Documentos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través del portal www,compraspublicas.gov.ec, hasta dentro de 24 horas de formulada la pregunta.

Será responsabilidad de los participantes mantenerse informador permanentemente a través del portal.

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión Técnica y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos precontractuales.

2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

Las aclaraciones no podrán cambiar el presupuesto referencial del contrato.

2.2.- MODIFICACIONES

2.2.1.- Modificaciones: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los documentos precontractuales, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago o financiamiento, solamente hasta la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.

2.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen según lo establecido en el Art. 82 del RLOSNCP. En este caso realizará una publicación a través del portal en tal sentido.

CAPITULO 3

PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN

3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica, a la que podrán asistir los proponentes, para la apertura del sobre único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, número de páginas, al plazo y al valor de su oferta.

Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro de la Comisión rubricarán las hojas de las propuestas.

El personal de apoyo nombrado por la Comisión Técnica elaborará un Informe, considerando los Principios y Criterios de Valoración de las Propuesta, conforme se indica en la Sección 9 de estos documentos y preparará un Informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la comparación de las mismas.

El Informe del personal de apoyo y sus cuadros anexos serán revisados por la Comisión Técnica, quien puede solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, concediendo un término para ello. Durante el período de evaluación, los Oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Entidad contratante con excepción de la solicitud de aclaraciones y pruebas que pudiere requerir la Entidad contratante.

La entidad contratante aceptará la propuesta que tenga el mejor costo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, considerando los parámetros de calificación, establecidos en los Pliegos.

La entidad contratante adjudicará la oferta mediante resolución motivada que será notificada al

adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. En dicha resolución se especificará los parámetros utilizados en la evaluación que hayan permitido al

adjudicatario obtener la calificación de oferta de mejor costo.

3.1.2.- Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación.

3.1.3.- Declaratoria de Desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado oferta alguna;

b) Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los pliegos;

c) Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,

d) Por considerarse inconveniente para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniente deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

3.1.4.- Adjudicación: La entidad contratante aceptará la propuesta que tenga el mejor costo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, considerando los parámetros de calificación, establecidos en los Pliegos.

La entidad contratante adjudicará la oferta mediante resolución motivada que será notificada al

adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. En dicha resolución se especificará los parámetros utilizados en la evaluación que hayan permitido al

adjudicatario obtener la calificación de oferta de mejor costo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La entidad contratante no adjudicará la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones

y requisitos establecidos en los Pliegos.

No se adjudicará ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las

Entidades.

3.2.- NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO

3.2.1.- Notificación de la Adjudicación: La máxima autoridad del I.M.L. adjudicará el contrato mediante resolución motivada, dentro del término de 2 días contados desde la recepción del informe de la Comisión Técnica, a aquella propuesta que cumpla lo indicado en el Art. 91 del RLOSNCP y notificará el resultado al adjudicatario y a los demás oferentes a través del portal.

3.2.2.- Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término de 15 días el adjudicatario se negare a suscribir el contrato, la máxima autoridad del I.M.L. declarará al oferente adjudicatario fallido y notificará esta resolución al INCP. El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de 3 años de conformidad con lo establecido en el Art. 35 de la LOSNCP.

CAPITULO 4

CRONOGRAMA DEL PROCESO

- Convocatoria.- 			28 de Noviembre del 2008

- Fecha de presentación de ofertas.-	09 de Diciembre del 2008

- Fecha máxima para consultas.-	04 de Diciembre del 2008

- Fecha de apertura de ofertas.-	09 de Diciembre del 2008

- Fecha prevista para adjudicación.-	15 de Diciembre del 2008

CAPITULO 5

GARANTÍAS DEL CONTRATO

5.1.1: Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato.

b) La que garantiza el anticipo otorgado por la entidad, por igual valor. En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado.

5.1.2.- Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en las letras a) y b) del numeral anterior serán entregadas, a elección del oferente, en cualesquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las que se detallan en el numeral 1.2.9.2 de esta Sección.

5.1.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

5.1.4.- Devolución: La garantía de fiel cumplimiento se devolverá a la firma del acta de entrega recepción definitiva o si ha operado la recepción presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su cancelación.

CAPITULO 6

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

6.1.1.- Contribuciones: El Oferente deberá considerar en su oferta, las contribuciones que en su momento la ley mantiene en vigencia.

6.1.2.- Impuestos: La entidad descontará de cada planilla el Impuesto a la Renta y demás aplicables conforme lo indique la legislación vigente.

La oferta no deberá considerar el impuesto al valor agregado IVA.

Finalmente, el contratista pagará los derechos notariales que se requieran para registro del contrato y las copias que deba entregar a la entidad contratante.

6.1.3.- Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Obtener número patronal (si no lo tiene aún) en el IESS y cumplir las obligaciones que le corresponden en calidad de Patrono;

El oferente para la elaboración de su propuesta deberá considerar los impuestos contemplados en las leyes de control tributario vigentes en el País y sus exenciones, así mismo, deberá considerar la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

CAPITULO 7

INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

7.1.- INSTRUCCIONES GENERALES

7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en original; organizados en un sobre como se indica más adelante. Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar, serán originales o copias certificadas por autoridad competente.

El sobre contendrá:

FORM. No 1    	Carta de presentación y compromiso

FORM. No 2    	Propuesta (resumen de la oferta)

FORM. No 3a   	Tabla de cantidades y precios

FORM. No 3b  	Cronograma de trabajos

FORM. No 3c  	Análisis de precios unitarios

FORM. No 4    	Listado de equipo

FORM. No 5    	Listado de personal

FORM. No 6a   	Datos personales del oferente (Personas naturales)

FORM. No 6b   	Datos personales del oferente (Personas Jurídicas)

FORM. No 6c    Datos personales del oferente (Consorcios)

FORM. No 7    	Análisis de situación financiera.

FORM. No 8    	Índice de situación económica-financiera.

FORM. No. 9   	Metodología a emplearse en la construcción de la obra

7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales

7.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas.

7.1.5.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las dieciséis horas (16h00) del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

Ilustre Municipio de Loja

Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja

UMAPAL

CONCURSO PÚBLICO DE OFERTAS No. ………

Señor:

Secretario de la Comisión Técnica del I. Municipio de Loja

Presente

PRESENTADA POR: ………………………………

y se entregarán directamente, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, télex o fax u otro medio de comunicación.

En la Secretaría de Dirección Ejecutiva de UMAPAL se recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1.- Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1.

7.2.2.- Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proveedores: Certificado emitido por el Sistema Nacional de Compras Públicas sobre las capacidades y autorizaciones para celebrar contratos con entidades del sector público, actualizado. El certificado se presentará aún cuando el proponente no hubiera realizado trabajos anteriores en el Ecuador (en caso de un consorcio a constituirse, deberán presentarlo cada uno de sus integrantes; y, de haberse constituido el consorcio, también de él).

7.2.3.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 2 y 3.a de estos documentos.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que propone ejecutar. No podrán variar las cantidades y unidades. Los precios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

La Entidad no aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

7.2.4.- Cronograma Valorado: El proponente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos en el Formulario No. 3.b, considerando que el convocante requiere de un mínimo de 30 días para adjudicar el contrato, formalizar el compromiso y ordenar el inicio de los trabajos.

7.2.5.- Precios Unitarios: Los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los rubros señalados en el formulario No. 3.a, para la construcción de la obra.

Sin perjuicio del estudio que realice la Comisión Técnica, los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que propone ejecutar.

Para el cálculo de precios unitarios se usará el modelo del Formulario No. 3.c.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntario y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

En los precios unitarios deberá colocarse claramente la marca del accesorio a ser empleado.

7.2.6.- Equipo de Construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra (Formulario No. 4). Se indicará en donde se encuentran a efectos de poder inspeccionarlos. El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el Formulario.

En la columna "observaciones" del formulario, además de cualquier aclaración que el oferente desearé señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha probable desde la cual estaría disponible.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste anexará al Formulario copia de la matrícula y registro en el Ministerio de Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso. Si se propone equipo arrendado o por arrendar, además de copias de las matriculas y registros correspondientes, se presentará la certificación del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria, y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo.

Los oferentes que propongan utilizar equipos que no se encuentren en el país deberán presentar el documento que acredite la propiedad, el arrendamiento, o la compra venta, según corresponda, legalizado ante el respectivo Cónsul del Ecuador.

7.2.7.- Personal Técnico Profesional: La lista del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupados por áreas de actividad y empezando con el personal de mayor jerarquía (Formulario No. 5). En los anexos a la propuesta y solo para el personal que tenga nivel de jefatura, se presentará el currículum vitae y la carta de compromiso según los Formularios Nos. 5.a y 5.b.

Se anexarán certificados de estudios y de trabajos que prueben que la información presentada es verídica.

A la carta de compromiso del profesional se adjuntará copia certificada del título que lo acredita como Ingeniero Civil.

7.2.8.- Datos personales del oferente: Empleando el formulario 6ª, 6b, o 6c según el caso, el oferente detallará los datos personales, de domicilio y experiencia..

Como un anexo al formulario 6 se indicará la experiencia a nivel de currículo en los proyectos similares al convocado, con un mínimo de 2 proyectos. También en este formulario se indicarán todos los proyectos que el oferente tenga en ejecución o cuya adjudicación se le hubiera comunicado. Por currículo en obras similares se entiende: Construcción de proyectos de redes de agua potable o alcantarillado dentro de centros poblados, residencias justificadas con contratos notariados de construcción de redes de agua potable o alcantarillado en centros poblados y responsabilidad de construcción de proyectos de redes de agua potable o alcantarillado como empleado público debidamente certificado por el Director de la institución del período de ejecución de los trabajos. Las obras de construcción de redes de agua potable deberán están compuestas por tubería de PVC UPSE en diámetros superiores a 63mm.

7.2.9.- Situación Financiera: Documentos que acrediten el estado de situación financiera y la capacidad del oferente para ejecutar el contrato. Formularios 7, 8 y Anexos. Se deberá incluir los certificados bancarios de estados de cuenta del promedio de los últimos 6 meses que acrediten lo presentado en los formularios de estado de situación financiera y los certificados de propiedad de los inmuebles, terrenos, vehículos y maquinaria que se detallen.

7.2.10.- Metodología: En un documento libre se indicará la metodología con la cual el proponente piensa afrontar la construcción del proyecto en sus diferentes obras y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprensión del método y sistemas que se desea emplear.

Dentro de esta metodología se podrá presentar organigramas, cronogramas de uso de personal, de equipos, etc., (ver el Formulario No. 9).

Se deberá contemplar la posible creación de varios frentes de trabajo que permitan culminar la obra en el plazo ofertado.

CAPITULO 8

CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

- Cuando los documentos estén incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados que son fundamentales para la calificación y análisis de la oferta;

- Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados. Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos no requieren ser rubricados y foliados);

- Si es que el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

- Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o legalizados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior.

- Si los obras o servicio que suministra el proveedor de conformidad con el certificado del RUP no son compatibles con el objeto del contrato, o por no cumplir las condiciones indicadas en los documentos precontractuales;

- Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

- Si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas que alteren las condiciones de la oferta;

- Si no se presentare el equipo y personal mínimo detallado en la Sección 8 de estos documentos, si el personal propuesto estuviere comprometido en otras obras en tal grado de ocupación, que fuera improbable su uso en el proyecto o si lo propio ocurriere con el equipo ofrecido;

- Si no se ofertan todos los rubros indicados en la Tabla de Cantidades y Precios o no se incluyesen todos los análisis de precios unitarios;

- Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7;

- Por incongruencia del análisis de Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios;

- Si en los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta;

- Si el oferente no poseen experiencia mínima en proyectos similares.

- Si no se certifica que los materiales y equipos ofertados cumplen con normas de fabricación y calidad AWWA, INEN e ISO.

- Si no se presentan los certificados de respaldo del estado de situación financiera.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.

8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.

SECCIÓN 3

PROYECTO DE CONTRATO

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:

Por una parte, el Ing. Jorge Bailón Abad, ALCALDE DE LOJA, y, Dr. Antonio Maldonado, PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL, en representación del I. MUNICIPIO DE LOJA que en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y, por otra parte nombre completo del Adjudicatario, que en lo posterior se denominará EL CONTRATISTA. En forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato, el mismo que se regirá al tenor de las cláusulas que se exponen a continuación:

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:

El I. Municipio del cantón Loja, dentro de su Plan de Acción Municipal, tiene previsto realizar el proyecto “..................................................”, con cargo a los recursos provenientes .........................

Para cumplir con este objetivo, mediante invitación publicada en los diarios de la ciudad los días…………….., se invitó a los señores profesionales de la ingeniería civil y compañías a fines, para que presenten sus ofertas para la construcción del proyecto “....................................”.

En atención a la invitación formulada, se recibe en las oficinas de la UMAPAL las ofertas de los siguientes profesionales:………………………….

El día …………. a las 17h00 y en presencia de los oferentes, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas, por parte del Sr. Alcalde del Cantón Loja.

Analizadas las propuestas, mediante Of. No. ……………, de fecha …………; la Comisión Técnica del I. Municipio de Loja procede a adjudicar la obra al …………., por haber presentado la oferta más conveniente a los intereses Municipales; luego de la cual se dispone la elaboración del contrato correspondiente, como consta en el acta correspondiente.

Con fecha ............................... se publica en el portal www.compraspublicas.gov.ec el historial del procedimiento, los cuadros de calificación y la adjudicación del concurso.

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 2 y 3a de la propuesta;

c) El cronograma valorado de trabajo;

d) La certificación actualizada del Registro Único de Proveedores;

e) El Acta de Adjudicación; y,

f) Las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato (Sección 4 de los Documentos Precontractuales);

Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante;

d) Los programas de uso de personal y equipos (las versiones posteriores, debidamente aprobadas reemplazan a los elaborados inicialmente);

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se compromete para con el Municipio de Loja a ejecutar los trabajos  de “.................................”, de conformidad con la propuesta presentada y adjudicada, informes técnicos, bases de concurso, especificaciones técnicas y más documentos precontractuales. Correrá por cuenta del contratista el suministro de todos los materiales, mano de obra, transporte, acarreo de materiales, equipos, herramientas, dirección técnica necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

El contratista ejecutará los trabajos de conformidad con los rubros, cantidades de precios unitarios que se detallan a continuación:

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto al que asciende el presente contrato es de USD $ …………….., monto que no incluye el IVA, con cargo a los recursos provenientes ..............................................

El pago se lo realizará, de la siguiente manera: hasta el 60% del monto total del contrato en calidad de anticipo, que será pagado máximo 15 días posteriores a la firma del contrato siempre y cuando el contratista haya entregado toda la documentación y garantías requeridas; y el 40% restante a la presentación de planillas mensuales de las cuales se descontará el anticipo, y los descuentos de ley vigentes. El pago de las planillas se hará previo la presentación del informe aprobado por fiscalización y/o supervisión con el visto bueno del Director Técnico de la UMAPAL.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS:

El Contratista se compromete a entregar las siguientes garantías:

- Garantía equivalente al 100% del monto total del anticipo. Póliza o garantía bancaria.

- Garantía equivalente al 5% del monto total del contrato en calidad de fiel cumplimiento. Póliza o Garantía Bancaria.

Cláusula Séptima.- PLAZOS Y PRORROGAS:

El contratista se compromete a cumplir el objeto del presente contrato en el plazo de ...................... DÍAS calendario a partir de la fecha de firma del contrato.

El Contratista se obliga a iniciar los trabajos desde el primer día, desde la fecha de firma del contrato, y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminada a satisfacción del Contratante.

El Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante;

b) Cuando el Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios;

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por la Entidad Contratante, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.

En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante, previo informe de fiscalización.

Cláusula Octava.- MULTAS:

Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa la cantidad de 5 por mil, del monto del contrato.

Además, el Contratante sancionará al Contratista, con multa del 1 por mil del valor que según el cronograma ofertado debe planillarse el mes correspondiente, por cada día de incumplimiento en los siguientes casos:

1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

3) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del Contratante.

4) Por retrasos injustificados en el cronograma de avance de obra mensual vigente. Para lo cual el fiscalizador determinará el total de días de retraso que tiene la obra, no pudiendo ser la variación entre el cronograma ofertado y el ejecutado mayor al 5%. El contratista deberá igualarse en el cronograma hasta la finalización del próximo periodo mensual, caso contrario se volverá a calcular una nueva multa a la que no se le descontará el valor anterior.

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la(s) siguiente(s) fórmula(s) elaboradas en base a las condiciones vigentes al ..... indicar la fecha que corresponda a treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. En la redacción final de esta cláusula se considerará lo indicado en el numeral 1.2.3 de la Sección 4 de estos modelos.

Se incluirá la fórmula de Reajuste y cuadrilla tipo, de conformidad con la memoria de cálculo.

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado;

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C1 =  Precios (o índice de precios) de ...... Definir de igual manera D1, E1 ..... Z1

X1 = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra a falta de éste, el índice de precios al consumidor.

Todos los elementos de la fórmula que contienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si no se encuentra en mora el contratista.

Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo (de haberlo), o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo si la hubiera, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajustes, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales.

El reajuste de precios provisional se tramitará conjuntamente con la planilla. Del monto del reajuste se descontará la contribución prevista en las leyes vigentes.

En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.

Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décima.- SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS:

El Contratista está obligado a realizar la señalización en los diferentes frentes de trabajos con el fin de precautelar la seguridad de peatones y vehículos mediante la elaboración y colocación de vallas móviles de acuerdo al modelo y dimensiones indicadas por la UMAPAL, además de cintas y conos de seguridad.  Una vez terminados los trabajos, las vallas serán entregadas a la UMAPAL.

Se obligará también a colocar en un lugar visible que indique el fiscalizador y/o director del proyecto, un letrero de identificación de la obra que se construye, de acuerdo al diseño que el Municipio indique.

El Contratista debe solicitar información respecto de la ubicación de redes subterráneas de teléfonos y eléctricas, así como de agua potable y alcantarillado que existan por los diferentes lugares donde realizará los trabajos contratados.  En caso de ocasionar daños a estas redes, es de su responsabilidad la reparación de los mismos.

Cláusula Décimo Primera.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato terminará:

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes: En aplicación de las causales establecidas en el Art. 93 de la LOSNCP.

3) Por declaración unilateral del Contratante en caso de incumplimiento del Contratista: De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de LOSNCP.

En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone LOSNCP y su reglamento.

Cláusula Décimo Segunda.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:

La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique al Contratante y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa.

Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la declaratoria de recepción presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la Entidad Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

Cláusula Décimo Tercera.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Loja renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: Del Contratante: dirección, teléfono, telex, fax, etc. Del contratista: iguales datos.

Cláusula Vigésimo Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

27.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

SECCIÓN 4

CONDICIONES GENERALES

1

CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1.- Generales: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la entidad contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes,  para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratista.

1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, en relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4.- Prevención de Accidentes: Corresponde al contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga a entregar oportunamente los terrenos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares son de cuenta de la entidad contratante.

El contratante entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen las demás obligaciones del contratante, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la entidad estará representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista podrá recurrir ante el Supervisor del Proyecto, cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su Superintendente o Ingeniero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito y en idioma castellano.

1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprogramará  y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario No. 4 de su propuesta y que se adjunta como Anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato.

1.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta.

1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto siempre en presencia del fiscalizador. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del contratista. La fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista.

Puesto que se trata de una obra dentro de una zona densamente poblada, no se podrá mantener zanjas abiertas que atenten contra la seguridad vehicular o peatonal, por lo que el avance de los trabajos deberá ser concatenado, no se podrá avanzar exclusivamente en ciertos rubros descuidando los de acabado. Se ha previsto, que no podrá instalarse más halla de 1000 metros de tubería sin que se hayan realizado pruebas de los tramos instalados y se hayan iniciado los trabajos de reposición de asfalto y veredas.

1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones y costo más porcentaje, que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

1.3.12.- Catastro del sistema construido: El Contratista preparará, siguiendo las instrucciones del Fiscalizador los planos de obra y hojas de catastro del sistema construido. La presentación de estos planos y hojas será un requisito para el planillaje del rubro respectivo.

Entre otros datos, el catastro contendrá una referenciación de la localización de estructuras y tuberías respecto a puntos fijos superficiales, la profundidad de instalación medida desde puntos con rasante permanente enlazados a la red de bases de medición establecida por Fiscalización como Documento anexo de la planilla.   Los costos que demanden la elaboración de los catastros deben ser incluidos en el análisis de costos indirectos.

1.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS

1.4.1.- Medición: Si en el contrato no se regula otro sistema de medición, en los últimos tres días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, en forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos.

1.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratista conjuntamente con el fiscalizador preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de pago. Estas planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el "Cuadro de Cantidades, Unidades y Precios", en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Si el contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará un incumplimiento de su parte y se aplicará la sanción correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el último inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato.

1.5.- FISCALIZACIÓN

1.5.1.- Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de la entidad en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

- Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

- Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios;

- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad;

- Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

- Preparar mensualmente los informes de fiscalización para la entidad, que contendrán por lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

- Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso;

- Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular;

- Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

1.5.3.- Suspensión de los Trabajos: La fiscalización solicitará al titular de la entidad, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; si no emplea personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida, o no utiliza métodos de construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable.

En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega de planos, diseños, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato, si esto interfiere en la ejecución total del contrato.

CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ver archivo adjunto

SECCIÓN 5

PLANOS

5.1.- PLANOS DEL PROYECTO

Los Planos del proyecto fueron elaborados por el Departamento Técnico de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja en el mes de Agosto del año 2008

Los planos completos permanecerán en el Departamento de Archivo y Dibujo de UMAPAL a disposición de todos quienes deseen ser partícipes del concurso y que desearan examinarlos durante todo el tiempo comprendido entre la convocatoria y el día hábil anterior al de la presentación de las propuestas.

SECCIÓN 6

VALOR ESTIMADO

6.1.- TABLA RUBROS Y CANTIDADES

| RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  |  |  |  |
| APC001 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | Km | 0,313 |  |
| APC002 | ROTURA DE ASFALTO | M2 | 296,200 |  |
| APC003 | DESADOQUINADO Y ADOQUINADO (MAT. EXISTENTE) | m2 | 56,090 |  |
| APC004 | EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR | M3 | 898,450 |  |
| APC005 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR | M3 | 43,470 |  |
| APC006 | ENTIBADOS DE MADERA | M2 | 742,680 |  |
| APC007 | RASANTEO DE ZANJA | ML | 301,850 |  |
| APC008 | COLCHON DE ARENA PARA TUBERÍA e=10cm | M3 | 33,200 |  |
| APC009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERILADA PARA ALCANTARILLADO Ø=600MM | ML | 301,850 |  |
| APC010 | POZO ESPECIAL DE REVISION PARA Ø>500mm h=2.5-4.0 | U | 7,000 |  |
| APC011 | RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA | M3 | 548,990 |  |
| APC012 | DESALOJO DE MATERIAL | M3 | 442,900 |  |
| APC013 | SUMIDEROS DE CALZADA, INCLUYE REJILLA DE HIERRO FUNDIDO | U | 18,000 |  |
| APC014 | MATERIAL DE REPOSICIÓN | M3 | 179,690 |  |
| APC015 | BASE CLASE 4 e=30 cm | M3 | 99,610 |  |
| APC016 | REPOSICIÓN DE ASFALTO e=2" | M2 | 352,290 |  |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |

6.2.- VALOR ESTIMADO

El monto estimado para ejecutar el proyecto:  “ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CDLA. CLODOVEO JARAMILLO (CALLE PIURA), DE LA CIUDAD Y CANTÓN LOJA” es de USD. $ 43.094,05 (Cuarenta y tres mil noventa y cuatro dólares con cinco centavos), valor que no incluye  IVA.

SECCIÓN 7

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de 75 días, contados a partir de la fecha de firma del contrato. Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución continuada y permanente del contrato, de acuerdo a las condiciones normales de clima, etc., sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.

SECCIÓN 8

EQUIPO MINIMO

8.1.- LISTA DE EQUIPO MÍNIMO

El contratista deberá contar con el siguiente equipo mínimo para la construcción de la obra:

- Retroexcavadora.

- 2 compactadores mecánicos.

- Volquete.

- Concretera.

- Cortadora de asfalto.

Se deberá presentar el título de propiedad, matrícula o certificado de compromiso de alquiler del equipo anteriormente descrito, debidamente legalizado.

8.1.- LISTA DE PERSONAL MÍNIMO

El contratista deberá contar con el siguiente personal técnico mínimo para la construcción de la obra:

- Un residente de obra (Ingeniero civil) y/o el oferente directamente.

- Un plomero o gasfitero  con experiencia en este tipo de obras.

- Un albañil con experiencia en este tipo de obras.

- Cinco jornaleros.

Se deberá incluir en la oferta una carta de compromiso del residente de obra y el título profesional o copia certificada.

SECCIÓN 9

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA

VALORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS

# CAPITULO 1

EVALUACIÓN

1.1.-	ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

La evaluación se basará solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los documentos precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión Técnica o la Comisión evaluadora tendrán la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1, cuyo modelo se presenta más adelante.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; si su título profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la firma (si fuere persona jurídica) sean compatibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con las limitaciones establecidas en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella se rechaza una propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno. Los resultados del análisis se indicarán en el Cuadro Comparativo No. 2.

1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la Sección 8 de estos Documentos Precontractuales. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad. Y, respecto del personal técnico propuesto, se analizará su idoneidad profesional y experiencia. Tanto del personal, como del equipo solicitado, se analizará su grado de disponibilidad.

Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología expuesta en el Formulario Nº 12 puede abordar la construcción de la obra, y, si se ha demostrado tener experiencia en la ejecución de obras similares. La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes, numeral 7.2.6.

Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información consignada en los formularios Nos. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y,

c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio  es recomendable que no sea mayor a 1.5.

El incumplimiento de alguno de los índices financieros antes señalados, no constituyen causa de rechazo o descalificación de una propuesta. Sin embargo, el no adjuntar la documentación de soporte requerida que certifique lo señalado en los cuadros de estados de situación financiera si será motivo de descalificación.

1.1.5.- Análisis de la Propuesta Económica:

1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario No. 3a y el obtenido en el análisis del Formulario No. 3c, prevalecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario No. 3a para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra para cada uno de los Rubros de la Tabla, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

1.1.5.2.- Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que  integren por lo menos un 80% del costo total del contrato (tomados de mayor a menor costo total) se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos en base al modelo que se adjunta.

1.1.6.- Informe: La Comisión de Evaluación preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos, y lo remitirá a la Comisión Técnica.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.

CAPÍTULO 2

CALIFICACIÓN

La Comisión Técnica y/o la Subcomisión de Apoyo, aplicará el siguiente procedimiento de calificación a las ofertas que hayan cumplido con los requisitos y se encuentren habilitadas.

  - La evaluación de la capacidad financiera del proponente se calificará sobre la base de 10 puntos. (Nota: Valorar por separado a las personas naturales y a las personas jurídicas).

- Índices de estado de situación financiera entre los rangos señalados a continuación 10 puntos.

  - Índice de solvencia mayor o igual a 1.5

  - Índice estructural mayor o igual a 0.5

  - Índice de endeudamiento menor o igual a 1.3

- Uno o más de los índices de estado de situación financiera entre los rangos señalados a continuación 5 puntos.

  - Índice de solvencia entre 1.30 y 1.49

  - Índice estructural entre 0.4 y 0.49

  - Índice de endeudamiento entre 1.31 y 1.50

- Uno o más de los índices de estado de situación financiera entre los rangos señalados a continuación 0 puntos.

  - Índice de solvencia menor a 1.30

  - Índice estructural menor a 0.40

  - Índice de endeudamiento mayor a 1.50

  - La evaluación técnica de la oferta se calificará sobre la base de 90 puntos, y resultará de la suma de los siguientes componentes.

- Respecto al monto de la oferta.- Ofertas que se enmarquen en el ± 1% del promedio de los montos de las ofertas habilitadas recibirán 80 puntos. Ofertas que se enmarquen en el ± 2% del promedio de los montos de las ofertas calificadas, recibirán 75 puntos. Ofertas que se enmarquen en el ± 3%, 70 puntos. Ofertas que se enmarquen en el ± 4%, 65 puntos. Y ofertas que se enmarquen en el ± 5% en adelante, recibirán 60 puntos.

- Cronograma y metodología.-

Las ofertas que presenten cronogramas que tengan correcta concatenación entre la secuencia de ejecución de los rubros y rendimientos establecidos en ellos y cuya metodología determine de manera coherente lo detallado en el cronograma tendrán una calificación de 10 puntos.

Las ofertas que a pesar de tener el cronograma elaborado de conformidad con lo indicado anteriormente presentan una metodología deslindada de lo detallado en el cronograma y poco explícita tendrán una calificación de 5 puntos. De igual manera si la metodología se limita únicamente a enumerar rubros.

En los casos que se identifique discontinuidad entre la secuencia de ejecución de los rubros o incoherencias en las cantidades planteadas por período o incumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos se restará 0.5 por cada rubro fuera de secuencia o incoherente o fuera de especificación.

Pon ningún motivo se aceptará cronogramas que se limiten a la simple división de las cantidades por el número de períodos propuestos o a la simple multiplicación de la cantidad total por un porcentaje de avance en el período, en cuyo caso se asignarán 0 puntos.

Se entenderá como discontinuidad de secuencia por ejemplo:

- Si se propone instalación de tubería y aún no se ha realizado excavación.

- Si se propone instalación de accesorios y aún no se ha instalado tubería.

- Si se propone la ejecución de instalaciones domiciliarias y aún no se han ejecutado pruebas.

Se entenderá como incoherencias en las cantidades planteadas por período por ejemplo:

- Se propone la instalación de fracciones de accesorio en un período.

Se entenderá como incumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos por ejemplo:

- Si se propone instalaciones superiores a 1000m de tubería y no se ejecutan aún pruebas de presión.

- Si se propone excavaciones superiores a 100 m lineales sin iniciar rellenos.

- Si no se inicia trabajos de acabado luego de 10 días de realizadas las pruebas de presión de redes de distribución.

Casos especiales:

En caso de producirse un empate en puntajes entre dos o más ofertas se dirimirá bajo estas condiciones y en su orden:

- Se actuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 52 de la LOSNCP, referente a la contratación preferente.

- Se adjudicará a la oferta más baja de entre las que obtengan igual puntaje.

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

| DETALLE | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA |  |  |  |
| Contiene todos los documentos solicitados? |  |  |  |
| Se elaboran los formularios según los modelos? |  |  |  |
| Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente? |  |  |  |
| Los certificados son actualizados, están vigentes? |  |  |  |
| Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados? |  |  |  |
| Los documentos están foliados y rubricados? |  |  |  |

Comentarios del Cuadro No. 1:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1ª

CAUSAS PARA RECHAZO DE LA PROPUESTA

|  |  | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Los documentos están incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados que son fundamentales para la calificación y análisis de la oferta; |  |  |  |
| b) | Ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados. Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos no requieren ser rubricados y foliados); |  |  |  |
| c) | El contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato; |  |  |  |
| d) | Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o legalizados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior. |  |  |  |
| e) | Las obras o servicio que suministra el proveedor de conformidad con el certificado del RUP no son compatibles con el objeto del contrato, o no cumple las condiciones indicadas en los documentos precontractuales; |  |  |  |
| f) | Se ha entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello; |  |  |  |
| g) | Se presentan documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas que alteren las condiciones de la oferta; |  |  |  |
| h) | No se presenta el equipo mínimo detallado en la Sección 8 de estos documentos, el personal propuesto está comprometido en otras obras en tal grado de ocupación, que es improbable su uso en el proyecto o lo propio ocurre con el equipo ofrecido; |  |  |  |
| i) | No se ofertan todos los rubros indicados en la Tabla de Cantidades y Precios; |  |  |  |
| j) | Se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7; |  |  |  |
| k) | Existe incongruencia del análisis de Precios Unitarios o cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios; |  |  |  |
| l) | En los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta; |  |  |  |
| m) | El oferente o el Director Técnico propuesto no poseen experiencia mínima en proyectos similares. |  |  |  |
| n) | No se certifica que los materiales y equipos ofertados cumplen con normas de fabricación y calidad AWWA, INEN e ISO. |  |  |  |
| o) | No se presentan los certificados de respaldo del estado de situación financiera. |  |  |  |

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

| DETALLE | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL |  |  |  |
| Es el título profesional compatible con la obra? |  |  |  |
| Está inscrito y posee certificado actualizado del RUP? |  |  |  |
| SI EL OFERENTE ES PERSONA JURÍDICA |  |  |  |
| Tiene existencia legal? La representación legal es adecuada y está registrada? |  |  |  |
| Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes? Ha designado Representante Técnico y registrado tal designación. |  |  |  |
| Fecha de caducidad del estatuto social: |  |  |  |
| El estatuto social autoriza la construcción? |  |  |  |
| Está inscrita y posee certificado actualizado del RUP? |  |  |  |
| PARA AMBOS CASOS |  |  |  |
| Presenta el equipo mínimo? No tiene comprometido este equipo? |  |  |  |
| Presenta el personal solicitado? El personal propuesto tiene experiencia? No está comprometido este personal? |  |  |  |
| Puede efectuarse el trabajo con la metodología propuesta? |  |  |  |
| Presenta experiencia anterior en obras similares? |  |  |  |
| Índice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3): |  |  |  |
| Índice Estructural (recomendable mínimo 0.4): |  |  |  |
| Índice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5): |  |  |  |

Comentarios del Cuadro No. 2:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3

| DETALLE | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La oferta tiene condiciones o excepciones? |  |  |  |
| El plazo es mayor al máximo indicado en la Sección 9 de los Documentos Contractuales? |  |  |  |
| Hay corrección aritmética? |  |  |  |
| Valor de la Propuesta: Valor Corregido de la Propuesta: |  |  |  |

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| RUBRO | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumple especificaciones? |  |  |  |
| Sueldos iguales o superiores a los mínimos? |  |  |  |
| Rendimiento acorde al sitio y condiciones? |  |  |  |
| El análisis tiene consistencia técnica? |  |  |  |
| Valor ofertado: |  |  |  |
| RUBRO | OFERENTE |  |  |
| Cumple especificaciones? |  |  |  |
| Sueldos iguales o superiores a los mínimos? |  |  |  |
| Rendimiento acorde al sitio y condiciones? |  |  |  |
| El análisis tiene consistencia técnica ? |  |  |  |
| Valor ofertado: |  |  |  |

Se determinará incongruencia en el análisis del precio unitario en los siguientes casos:

- Si se omiten o sobrestiman materiales, equipo o maquinaria componente del rubro que influya en un 10% en el costo de este se considerará incumplimiento de especificaciones.

- Si de conformidad con la experiencia obtenida por los técnicos de la institución en la ejecución de este tipo obras se determina que el rendimiento  adoptado por el oferente de acuerdo a su personal, equipo y maquinaria ofertados es bajo o elevado se concluirá que no es acorde al sitio y condiciones.

- De igual manera se verificará que los rendimientos adoptados permitan cumplir con la metodología, cronograma y plazos ofertados, caso contrario se concluirá que no posee consistencia técnica.

SECCIÓN 10

MODELOS DE FORMULARIOS