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POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

ASESORIA JURIDICA

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. 2008-081-AJ-DNS-PN

“CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE SALUD DEL COMANDO DE POLICIA CARCHI No. 10”

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte La Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional representada por el señor General de Distrito, Dr. Oswaldo Rafael Yépez Cadena, en su calidad de Director Nacional de Salud, a quien en adelante se lo denominará Contratante; y por otra parte la Arq. Sonia Caicedo Rosero; a quien en adelante se le denominará la Contratista, quienes libre y voluntariamente  convienen en celebrar el presente contrato para la Construcción del Subcentro de Salud del Comando de Policía Carchi No. 10, al tenor de las siguientes cláusulas
Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01.- Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad del proyecto a contratarse, la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Salud resolvió convocar al proceso de Cotización  No. DNS-COT-001-2008-OBRA, para la construcción del Subcentro de Salud del Comando de Policía Carchi No, 10.

2.02.- Memorando 7713-CG-2008 del 13 de octubre del 2008, suscrito por el señor Comandante General, en atención al oficio No. 2008-2031-DNS-PN, remite copia de los oficios No. 2008-0811-DIRPLAN-PN; 2008-2625-DNAJ-PN; 2008-1204-DPYC-PN;  y 2008-501-AI-PN, amparados en los informes, autoriza continuar con la construcción del nuevo Subcentro de Salud en el CP-10, declarado de interés institucional por el SENPLADES, 

2.03.- Oficio No. 2008-171-MAS-DI-DNS-PN del 5 de noviembre del 2008, suscrito por la señora Policía Arq. Marisol Anagumbla S., Técnico del Departamento de Infraestructura de esta Dirección,  mediante el cual remite el Proyecto Arquitectónico del Subcentro de Salud para Tulcán, para que se inicie con los trámites de obtención de permisos de Construcción, 

2.04.- Oficio No. 2008-3243-CP-10, del 18 de noviembre del 2008, suscrito por el señor Comandante Provincial de Policia Carchi No. 10, dando cumplimiento al Memorando No. 7483-DNS-PN del 12 de noviembre del 2008, informa que  el Gobierno Municipal de Tulcán ha aprobado la construcción del Subcentro de Salud.

2.05.- Oficio No. 2008-1071-DNS-PN del 20 de noviembre del 2008, suscrito por el señor Jefe Financiero de esta Dirección, quien  dando cumplimiento al memorando No. 7690-DNS-PN del 2008, remite el oficio No. 2008-326-SP-DNS-PN certificando disponibilidad presupuestaria en la Partida No. 75.01.07 (Construcción y Edificación) por un valor de USD 140.464,78 para  la construcción del Subcentro de Salud del CP-10 

2.06.- Oficio No. 2008-539-AJ-DNS-PN del 26 de noviembre del 2008, suscrito por el señor Asesor Jurídico de esta Dirección, dando cumplimiento al memorando No. 7727-DNS-PN del 2008 del 20 de noviembre del 2008, remite la Convocatoria y los pliegos para la publicación en el portal de compras públicas del Instituto Nacional de Contratación Publica

2.07.- Memorando No. 2008-005-CT-DNS-PN del 26 de noviembre del 2008, el señor Presidente de la Comisión Técnica de la Dirección Nacional de Salud, hace conocer que aprueba la convocatoria y los pliegos  y dispone a la secretaria de la Comisión  conjuntamente con el personal de apoyo, inicie el proceso de Cotización, mediante Publicación para la construcción del Subcentro de Salud del CP-10 

2.08.- Se realiza la  convocatoria, en fecha el día 26 de noviembre del 2008.

2.09.- Acta de  Adjudicación No. 2008-001-CT-DNS-PN de fecha 16 de noviembre del 2008, mediante el cual el señor Director Nacional de Salud y Presidente de la Comisión Técnica, como máxima autoridad, sustentado en los resultados de evaluación técnica de las ofertas, elaborado por el Arq. Freddy Ureña T. y al amparo de lo actuado en lo establecido  en los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, RESUELVE ADJUDICAR, a la Arq. Sonia Caicedo Rosero,  la Construcción del Subcentro de Salud del CP-10
2.10.-
Oficio No. 2008-003-CT-DNS-PN del 16 diciembre del 2008, mediante el cual se notifica a la Arq. Sonia Caicedo Rosero,  la adjudicación para la Construcción del Subcentro de Salud del CP-10 conforme a las especificaciones constantes en la propuesta.

2.11.-
Memorando No. 2008-010-CT-DNS de fecha 17 de diciembre del 2008, con el que el señor Presidente de la Comisión Técnica, dispone al señor  Asesor Jurídico de esta Dirección elabore el contrato con la Arq. Sonia Caicedo Rosero, para la construcción del Subcentro de Salud del CP-10 por un valor de USD. 126.978,71

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos;

a) El formulario de oferta presentada por la Contratista, que se concreta en los Formularios Nos. 1 y 2 de la oferta;

b) Certificación del señor Jefe de Presupuesto de la Dirección Nacional de Salud,  que certifica  la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por la Contratista.

d) El cronograma valorado de trabajo;

f) Las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato  y,

g). Las Especificaciones Generales actualizadas de la construcción del  Subcentro de Salud del Comando Provincial Carchi No. 10.
Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:
4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. 
En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 

2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 

3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil.-  De la Interpretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Administración la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 
5.01.- La contratista se obliga para con la Dirección Nacional de Salud a ejecutar y terminar en todos sus detalles y entregar debidamente ejecutada la obra del presente contrato,  comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a los planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, de acuerdo al siguiente detalle:

ARQ. SONIA CAICEDO ROSERO
1      TRABAJOS PRELIMINARES                                                   

1.1    Limpieza manual del terreno                         M2          400.00           0.68             272.00

1.2    Replanteo y nivelacion con equipo topografia        M2          400.00           0.74             296.00

1.3    Retiro de estructura metalica tipo Dinace           Kg         1400.00           0.25             350.00

1.4    Desarmada de cubierta Eternit                       M2          165.00           0.80             132.00

1.5    Retiro de canal de tool                             Ml           18.60           1.23              22.88

1.6    Retiro de luminarias fluorescentes                  U            14.00           0.59               8.26

1.7    Derrocamiento de mamposteria                        M2            4.40           3.26              14.34

1.8    Rotura de pavimento                                 M2          149.29           3.79             565.81

1.9    Desarmado de puerta de madera                       U            10.00           1.12              11.20

1.10   Desarmado de puerta de aluminio y vidrio            M2           14.40           1.12              16.13

1.11   Desarmado de ventanas                               M2           34.00           1.12              38.08

2      MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                   

2.1    Relleno compactado con material clasificado         M3           12.00          17.50             210.00

2.2    Excavacion a maquina h=3 a 4m retroexcavadora       M3           87.64           3.43             300.61

2.3    Excavacion a mano plintos,cimentacion               M3          197.00           3.58             705.26

2.4    Relleno compactado suelo natural                    M3           54.00           3.05             164.70

3      CIMENTACION SUBESTRUCTURA                                               

3.1    Replantillo H.S. F'c=140 Kg/cm2.                    M3           10.65          83.41             888.32

3.2    Cimientos H. Ciclopeo F'c=180 Kg/cm2.60%+piedra     M3           27.06          89.53           2,422.68

3.3    H.S. plintos F'c=210 Kg/cm2.concretera/vibrador     M3           20.96         112.47           2,357.37

3.4    Cadenas de H.S. F'c=210 Kg/cm2 encof/desencof.      M3           13.53         134.26           1,816.54

4      ESTRUCTURA SUPERIOR                                                     

4.1    Hormigon en columnas F'c=210 Kg/cm2 encof/desencof  M3           16.94         157.58           2,669.41

4.2    H.S. Losa F'c=210 Kg/cm2 enc/desenc/manual          M3           12.48         164.66           2,054.96

4.3    H.S. Escaleras F'c=210 Kg/cm2 encf/desencofrado     M3            3.01         203.83             613.53

4.4    Acero Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 incluye estibaje      Kg        13495.40           1.86          25,101.44

4.5    Bloque alivianamiento                               U          1878.00           0.62           1,164.36

4.6    H.S. Vigas F'c=210 Kg/cm2 encof/desencofrado        M3           28.31         157.58           4,461.09

4.7    Malla electrosoldada 4.5mm/15cm piso/cub. R-106     M2          316.60           5.15           1,630,49
5      PISOS                                                                   

5.1    Contrapiso H.S. F'c=180 Kg/cm2 area construccion    M2          362.38          14.06           5,095.06

5.2    Acera perimetral F'c=180 Kg/cm2 e=6cm piedra=15cm   M2           80.19          13.69           1,097.80

5.3    Masillado impermeabilizacion losas cubierta Sika    M2          360.00           7.14           2,570.40

5.4    Ceramica pisos 0.40*0.40 Graiman                    M2          264.25          16.06           4,243.85

5.5    Bordillo tina bano recubierto ceramica Graiman      ML            1.30          16.13              20.97

6      MAMPOSTERIAS                                                            

6.1    Mamposteria bloque pesado 15*20*40 Mortero 1:6      M2          454.00          11.76           5,339.04

6.2    Meson de h.a. incluye encofrado                     ML           28.50          17.03             485.36

7      ENLUCIDOS REVESTIMIENTOS                                                

7.1    Enlucido horizontal paleteado grueso                M2          331.00           4.89           1,618.59

7.2    Enlucido vertical interior paleteado grueso         M2          742.00           4.25           3,153.50

7.3    Enlucido vertical exterior paleteado grueso         M2          164.00           4.57             749.48

7.4    Enlucido filos/fajas mortero 1:6 incluye andamios   ML          237.00           1.36             322.32                                                                                     
7.5    Medias canas                                        ML           86.50           1.97             170.41
7.6    Ceramica paredes 25*35 Tipo Graiman                 M2          153.00          13.07           1,999.71

7.7    Barrederas ceramica h=10cm Tipo Graiman Marmoliz.B  ML          135.00           4.50             607.50

8      RECUBRIMIENTOS/PINTURAS                                                 

8.1    Pintura caucho int.Latex supremo para int/ext.      M2          331.31           3.50           1,159.59

8,2    Pintura caucho ext.Viniltex Mate latex superlavab.  M2          687.09           4.17           2,865.17

8.3    Estucado/empaste interior tipo Aditec o superior    M2          331.31           4.74           1,570.41

8.4    Estucado/empaste exterior tipo Aditec o superior    M2          687.09           6.36           4,369.89

8.5    Chafado cielo raszo/empaste tipo Aditec o superior  M2          331.31           4.20           1,391.50

9      AGUAS SERVIDAS                                                          

9.1    Desague PVC 110 mm tubo 2.5m,codo,tee,pega          Punto         5.00          28.51             142.55

9.2    Desague PVC 50 mm tubo 2.5m,codo,tee,pega           Punto        20.00          23.75             475.00

9.3    Tuberia PVC 110 mm incluye pega                     ML           20.00           6.58             131.60

9.4    Tuberia PVC 75 mm incluye pega                      ML           11.40           5.21              59.39

9.5    Canalizacion PVC 6"                                 ML           80.00           8.62             689.60

9.6    Cajas revision 60*60cm no incluye tapa sanitaria    U            10.00          33.01             330.10

ITEM   D E S C R I P C I O N                               UNIDAD    CANTIDAD    PRECIO UNIT       PRECIO TOTAL

9.7    Rejillas cromadas de piso 2"                        U             6.00           2.30              13.80

9.8    Rejillas cromadas de piso 3"                        U             4.00           2.42               9.68

9.9    Rejillas exterior de piso 4" hierro                 U             4.00           9.35              37.40

9.10   Tapas sanitarias incl.acero ref./tablero/angulo     U            10.00         107.65           1,076.50

9.11   Bajantes aguas lluvias y/o servidas PVC 4"          ML           40.00           6.58             263.20

10     AGUA POTABLE                                                            

10.1   Salida agua potable 1/2"Hidro 3                     Punto        29.00          37.40           1,084.60

10.2   Tuberia agua caliente PVC 1/2"Presion roscable      ML          166.40           3.07             510.85

10.3   Tuberia agua fria PVC 3/4" resion roscable          ML           62.27           5.00             311.35

10.4   Tuberia agua fria PVC 1" Presion roscable           ML           30.00           7.35             220.50

10.5   Tuberia agua fria PVC 1/2" Presion Roscable         ML          166.40           3.07             510.85

10.6   Valvula Check 1/2"RW                                U             2.00          16.79              33.58

10.7   LLave de paso FV 3/4"                               U             1.00          18.59              18.59

10.8   LLave de control FV 1/2"                            U            10.00          12.59             125.90

10.9   Calefon a gas incluye tanque(instalado)             U             1.00         310.57             310.57

11     INSTALACIONES ELECTRICAS                                                

11.1   Punto luz normal,conductopr#12,manguera refor.1/2"  Punto        51.00          15.16             773.16

11.2   Punto tomacorriente normal polar,110v,manguer.1/2"  Punto        49.00          19.98             979.02

11.3   Punto tomacorriente 220v,manguera refor.1/2"        Punto         2.00          19.98              39.96

11.4   Punto de salida especial,manguera reforzada 1/2"    Punto         1.00          17.64              17.64

11.5   Luminaria fluorescente 2x40W Cielo raso             U            38.00          50.60           1,922.80

11.6   Tablero de control 4-8 puntos inc. breakers         U             1.00         129.42             129.42

11.7   Tablero de control 12-24 puntos inc. breakers       U             1.00         292.52             292.52

11.8   Acometida principal conductor #10,manguera  1/2"    ML           50.00          46.95           2,347.50

11.9   Punto de salida telefonica,cable AWG 2x22           Punto         9.00           7.91              71.19

11.10  Acometida telefonica 4 puntos                       ML           50.00          33.07           1,653.50

11.11  Transformador 75KVA incluye poste de instalacion    U             1.00        2291.16           2,291.16

11.12  Medidor monofasico                                  U             1.00          27.60              27.60

11.13  Malla tierra 4 varillas coperweld 1.8m 5/8"         U             1.00         167.16             167.16                                                                              

12     APARATOS SANITARIOS                                                     

12.1   Inodoro Centuri Magnolia Blanco,incluye accesorios  U             5.00         113.11             565.55

12.2   Lavamanos Galaxi Lindsay c/p suave inc. accesorios  U             8.00          89.50             716.00

12.3   LLave futura FV Lavabo tipo presmatic               U             8.00          59.98             479.84

12.4   Juego accesorios de banos tipo FV                   U             5.00          23.47             117.35

12.5   Fregadero Conacal 1 pozo incluye accesorios/grif.   U             4.00         117.47             469.88

13     CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                                

13.1   Ventana corrediza Al.(serie est.Vidrio Bron.4mm)    M2           86.68          57.09           4,948.56

13.2   Puerta aluminio/vidrio 6mm no incluye cerradura     M2            5.87          96.48             566.34

13.3   Puerta panel 2.10x0.70 laurel or.lacado 2 manos     M2            8.00          73.55             588.40

13.4   Puerta panel 2.10x0.90 laurel or.lacado 2 manos     M2           11.00          73.55             809.05

13.5   Muebles bajos meson(Tablero MDF)                    ML           28.50         105.36           3,002.76

13.6   Muebles altos laboratorio(Tablero MDF)              ML            9.00         115.63           1,040.67

13.7   Cerradura Kuikset llave-llave tipo Polo             U             1.00          27.90              27.90

13.8   Cerradura Kuikset llave-seguro tipo Polo            U            11.00          27.90             306.90

13.9   Cerradura Kuikset de bano tipo Polo                 U             8.00          27.90             223.20

13.10  Cierrapuerta hidraulico Yale 45 Kg inc.instalacion  U             2.00          35.45              70.90

13.11  Proteccion ventanas P. Baja varilla cuadrada 1/2"   M2           86.68          58.51           5,071.65

13.12  Pasamanos metalico/mangon madera lacada 2 manos     ML            6.30          25.27             159.20

13.13  Domos acrilicos 4mm.                                M2            9.20          55.77             513.08

13.14  Estructura metalica para instalar domos             Kg          300.00           2.80             840.00

13.15  Puerta tool doblado 1.5mm marco metal,pint anticor  M2            5.45         112.07             610.78

14     OBRAS EXTERIORES Y GASTOS FINALES                                       

14.1   Limpieza final de la obra                           M2          400.00           0.96             384.00

14.2   Desalojo de materiales con payloader y volqueta     m3          257.64           4.97           1,280,47
                                                                                                ===============

                                                                                     TOTAL =         126,978.71
En la construcción de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; las obras de construcción serán realizadas por la Contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada; tanto la Contratista como sus trabajadores, emplearán gran diligencia y cuidado en los trabajos de construcción. 
5.02.- Corresponde a la Contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación de la Contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas todos los rubros detallados en la tabla de cantidades y precios que consta de su oferta y que constituye parte integrante del contrato, la misma que en adelante se la denominará simplemente como "oferta", entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales 

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:
6.01.- El precio del contrato que el Contratante pagará a la Contratista es de USD. 126.978,71 (Ciento veinte y seis mil novecientos setenta y ocho dólares 71/100 dólares  de los Estados Unidos de Norteamérica.

6.02
Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier im​puesto, derecho, tasa o contribución que tuviese que pagar.
Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:
7.01.- El contratante pagará al contratista con cargo a la partida 75.01.07 (Construcción y Edificación) del presupuesto de la entidad, el valor del Contrato en la siguiente forma:
7.02.- El contratante, pagará a la contratista, en un plazo máximo de 15 días, contados desde la celebración del Contrato en calidad de anticipo; setenta por ciento (70%) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América, valor que será reajustado de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda de este contrato, a través del sistema Esigef del Ministerio de Economía y Finanzas.
7.03.- El valor restante de la obra, esto es, el treinta por ciento (30 %), restante se pagará por planillas debidamente aprobadas por la fiscalización, de las que se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo a la contratista, que sea en legal aplicación del contrato.
7.04.- La ejecución de la obra no podrá ser paralizada, por falta de pago de las planillas por parte de la Dirección Nacional de Salud a través del  Ministerio de Finanzas, mientras existan el valor del anticipo no haya sido amortizado, por lo tanto, no habrá lugar a alegar mora de parte del Ministerio de Finanzas  mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

7.05.- El anticipo que realice la contratante a la Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a otros fines ajenos a esta contratación.

7.06.- Entregada la planilla por la contratista, la Fiscalización procederá como se indica en las condiciones generales de ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el Contratante.

7.07.- Discrepancias: Si existiera discre​pancias entre las planillas presentadas por la contratista y las cantidades de obra cal​culadas por la fiscalización, ésta notificará a la Contratista las discrepancias encontra​das. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que la Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago, cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, 

7.08.- En caso de que la Contratista no acepte la liquidación hecha por la fiscalización, podrá recurrir a la Administración del Contrato, quien resolverá sobre la discrepancia,  dentro de los cinco días laborables  posteriores a la petición de la Contratista.

7.09.- El formulario de la planilla deberá dejar su​ficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus co​rrespondientes descuentos.

7.10.- La Entidad tendrá un plazo máximo de quince (15) días para realizar el pago de las planillas, contados a partir de la fecha de aprobación por parte de la Fiscalización.

Si la Entidad demorare más de quince (15) días en el pago de las planillas a partir de la fecha de su aprobación por parte de la Fiscalización, la Contratista podrá suspender la ejecución de los trabajos, cuando el valor de anticipo se encuentre amortizado en su totalidad.

7.11.- Todos los pagos que se hagan a la contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, constante en la aprobación de la fiscalización.

Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este contrato, contado con los recursos económicos suficientes.

7.12.-
Medición para efectos de facturación y pago: En los últimos tres días laborables de cada mes, la fiscalización y la Contratista, de forma con​junta, efectuarán las mediciones de las can​tidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Can​tidades y Precios" para cada rubro. 

Las me​diciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte de la Contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no consideradas en una planilla por discrepancia u omisión, serán planilladas en la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. La facturación de tales cantidades se rea​lizará a los precios unitarios del contrato.

Durante el período de mantenimiento entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección mensual que comprobará que la contratista haya cumplido con las observaciones realizadas en el Acta de Entrega Recepción Provisional. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, la Contratista esta obligado a solucionarlos previo al pago de las planillas

7.13.-
Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, la Contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final.


7.14.-
Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observará las siguientes reglas:

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden estable​cido en la "Tabla de Cantidades y Precios", con sujeción a los precios uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado;

2) 
 Dentro de los cinco (5) primeros días la​borables de cada mes, la Contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fis​calización; 

3) 
Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan;

4) Con las planillas, la Contratista presentará, el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen que indique, para cada concepto de trabajo, el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresa​do en  dólares.

  5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la Administración del Contrato y serán requi​sito indispensable para tramitar la planilla correspondiente;

6)
La fiscalización, en el término de cinco (5) días, aprobará u objetará la planilla;

7)
 Si la Fiscalización, en el término señalado, no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido dicho término, se entenderá que la planilla se halla aprobada; 

8)
Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámi​te de pago el mismo que se efectuara de conformidad con la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.

7.15. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas la Contratista presentará el certificado de no adeudar al Seguro Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al Seguro Social, Sin este requisito la Dirección Nacional de Salud no realizará pago alguno, conforme a los Artículos  86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001 excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación 

Cláusula Octava.- GARANTIAS: 

8.01.- La Contratista a la firma del presente contrato, para seguridad del cumplimiento de este y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionados con el contrato, entregará a favor de la entidad contratante:

a).- Una garantía en póliza de seguro, por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellos partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor  Art. 74 de la LOSNCP).

Esta garantía se  devolverá a la Entrega Recepción Definitiva  real o presunta .de la obra. 

b).- Para garantizar el anticipo que la entidad le otorga a la contratista entregará a favor del contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía en póliza de seguro, por un monto equivalente al total del anticipo 100%, la garantía se reducirá en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente la obra.

La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo hasta su total cancelación.

8.02.- La Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción definitiva, que extingue las obligaciones pactadas y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la entidad contratante  las hará efectivas, sin más trámite.

8.03.-
Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales se ejecutarán por parte de la Dirección Nacional de Salud en los siguientes casos:

1)
La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando el contratante  declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista;

b) Si el Contratista no la renovase a más tardar cinco días antes de su vencimiento; 

c) Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros relacionadas con el contrato, no satisfechas por el Contratista;

2)
La del anticipo:

a) Si el Contratista no la renovase a más tardar cinco días antes de su vencimiento y en caso de terminación unilateral del contrato.

b) En caso de que el Contratista no pague a la entidad el saldo adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Novena. PLAZOS:
9.01.- El plazo total para la ejecución y terminación del Subcentro de Salud, es de CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIOS, contados a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo.

9-02.- La contratista se obliga a iniciar los trabajos desde la fecha de la entrega del anticipo y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminarla a satisfacción total del Contratante.

Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:
10.01.-  La Contratante, prorrogará el plazo total y / o parcial, en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato. 

Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la Contratista esta obligado a continuar con la ejecución de la obra, aún sin necesidad de que haya mediado la notificación por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios;

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la Dirección Nacional de Salud u orde​nadas por ella, a través de la Fiscalización  y que no se deban a causas imputables a la Contratista; y,

d).- En caso de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido, debiendo previamente el Fiscalizador emitir un informe al respecto.

10.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Salud, previo informe del Administrador del Contrato. 

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en los contratos de ejecución de obras, los costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que se establecerán una vez que se adjudique el contrato, en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, definiendo el número de términos de acuerdo con los componentes considerados como principales y el valor de sus coeficientes, considerando la siguiente fórmula general:

   Pr = Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnZ1/Zo + pxX1/Xo).

   Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

   Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

   Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

   p1 = Coeficiente del componente mano de obra.

   p2, p3, p4... pn = Coeficiente de los demás componentes principales.

   px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no excederá de 0,200.

   Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos debe ser igual a la unidad.

   Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas que constará en el contrato.

   B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

   Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

   CI, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

   Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.

   X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras. 

Aplicación de la fórmula de reajuste de precios.- El reajuste de precios se realizará cuando exista variación significativa en el costo de los materiales de construcción y será efectuado provisionalmente en base a los precios o índices de precios a la fecha de presentación de las planillas por la fiscalización o unidad de control de cada obra tramitándolo conjuntamente con la planilla. 

Mora del contratista.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el período que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.

Liquidación del reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales. 

En los contratos complementarios a los que se refiere el artículo 85 de la Ley constarán las correspondientes fórmulas o fórmulas de reajuste de precios.

11.02.- Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

11.03.- Para la aplicación del reajuste de precios, de ser del caso se aplicará la siguiente formula polinómicas: en base a la oferta y con sujeción a lo establecido en los artículos 130 y 131 del Reglamento a la LOSNCP).

Cláusula Décima Segunda.- MULTAS:
12.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, el contratante  impondrá a la contratista como multa la cantidad equivalente al 0,5 por mil  del monto total del contrato, por cada día de retardo en la entrega de la obra.

Si el valor total de las multas excede el cinco por ciento del monto total del contrato, la entidad contratante podrá darlo por terminada anticipada y unilateralmente, las multas no serán   devueltas ni reveídas, por ningún concepto. 

12.02.- Además, el Contratante sancionará a la Contratista, con multa diaria equivalente al uno por diez mil del valor del contrato, en los siguientes casos:

1) Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo de construcción, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

12.03.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

. Si el Contratante se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar multa alguna a la Contratista, por así disponerlo el Artículo 1583 del Código Civil.

Cláusula Décima Tercera.- SUBCONTRATOS:
13.01.- La Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté debidamente habilitado en el RUP.

13.02.- La Contratista será la única responsable ante el Contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

13.03.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con la Contratista, por lo tanto no hay responsabilidad principal ni solidaria ni subsidiaria de la Dirección Nacional de Salud.
Cláusula Décima Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
14.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, la Contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

14.02.- La Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con los subcontratista ni con su personal.

La Contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

14.03 Avisos para evitar accidentes.- La Contratista deberá colocar en sitios visibles todos los avisos y advertencias y construir las instalaciones y cerramientos provisionales requeridos por las normas vigentes, con la finalidad de evitar accidentes y para la debida protección del público.
Cláusula Décima Quinta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
15.01.- Son obligaciones de la Contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por la  Contratista.

2) Proporcionar a la Contratista los documentos, así como los permisos y autorizaciones que se necesiten para la eje​cución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar a la  Contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por la Contratista.

3) En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios se los realizará en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

4) Designar al Administrador y a la Fiscalización del Contrato, 

5) Entregar oportu​namente los terrenos previstos en el con​trato, en tales condiciones que la Contratista pueda iniciar inmediatamente el desa​rrollo normal de sus trabajos.

6) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.
 Cláusula Décima Sexta. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

16.01.- Contratos Complementarios: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, se aplicará lo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el capítulo VIII de los Contratos Complementarios, en función de cuyas disposiciones la contratante Dirección Nacional de Salud  celebrará con la misma contratista, sin licitación o concurso, el o los contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.

16.02.- Creación de rubros nuevos.- Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en la Ley.

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de ejecución y construcción del proyecto Subcentro de Salud del Comando de Policía Carchi No. 10 si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

16.03. En los contratos complementarios a los que se refieren los numerales constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el caso.

16.04 En los contratos complementarios se establecerá el pago de anticipo en la misma proporción prevista en el contrato original.

16.05.- Diferencia en cantidades de obra.- Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el 25% del valor reajustado del contrato, siempre que no se modifique el objeto contractual. 

A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por el Administrador del Contrato y la Contratista. 

Si la diferencia en cantidades de obras supera el 25% del valor reajustado del contrato será necesario tramitar un contrato complementario. 

16.06 Órdenes de trabajo.- La contratante Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta del 10% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje. 

Las órdenes de trabajo contendrán las firmas del Administrador del Contrato, la Contratista y la Fiscalización.

La contratista y el fiscalizador deberán mantener registros completos de todos los costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales serán ingresados al Portal www.compraspublicas.gov.ec por parte del Administrador del Contrato.

16.07.- La suma total de las cuantías de los contratos complementarios, creación de rubros nuevos.- diferencia en cantidades de obra, y órdenes de trabajo no podrá exceder del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que se resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales. La contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley.

16.08.- En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá la verificación presupuestaria correspondiente y una vez celebrados éstos deben ser ingresados al Portal www.compraspublicas.gov.ec por parte del Administrador del Contrato.

Cláusula Décima Séptima.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS:

17.01.- La recepción provisional se realizará, a petición de la Contratista, cuando a juicio de ésta se hallen terminados los trabajos contratados, excepto el mantenimiento rutinario, lo notifique al Contratante y solicite tal recepción. 

La recepción provisional se la hará, dentro del plazo de 10 días siguientes a la notificación y solicitud de la Contratista. Dentro de este plazo la entidad podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. 

De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, dentro del plazo señalado, se considerará que tal recepción se ha efectuado, para cuyos fines la Contratista podrá acudir ante un Juez de lo Civil o ante un Notario, solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción provisional presunta. 

17.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará a la Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por la Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. 

17.03 Actas de recepción: El acta de recepción contendrá los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

El acta debe ser firmada de inmediato por la Contratista o su delegado y los miembros de una comisión designada por la máxima autoridad, conformada por el Administrador del Contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Los funcionarios que suscriben las actas, serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que se consignen en ellas.

Cláusula Décima Octava.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS:
18.01.- Una vez que haya transcurrido el plazo para la recepción provisional y haberse subsanado los problemas que se hayan presentado en la construcción de la obra, la Contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 10 días contados desde la solicitud.

18.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la entidad Contratante y a costa de la Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Dirección Nacional de la Policía Nacional puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

18.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta de la Contratista.

Si la entidad contratante no  hiciese ningún pronunciamiento ni iniciase la recepción definitiva una vez expirado el término estipulado, significa para la Contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías.

El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

18.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, la Contratista puede acudir ante un Juez o Notario, para que se notifique a la entidad contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

18.06.- Efectos de la recepción definitiva presunta: Operada la recepción definitiva presunta, la contratatante,  tendrá el término de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. 

Si no lo hiciese, la Contratista podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo término de treinta días, la Contratista notificará judicialmente con su liquidación a la entidad contratante.
18.07
Responsabilidad del Contratista: La Contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del  artículo 1937 del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 del mismo Código, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Novena.- EJECUCION DEL CONTRATO:

19.01.- Lo concerniente a la Ejecución del Contrato, consta en los Pliegos y  Condiciones Generales.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

20.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo de la Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

20.02.- Mantenimiento rutinario. La Contratista se compromete para con la Dirección Nacional de Salud a realizar el mantenimiento rutinario por un plazo de cuatro años, contados a partir de la fecha de la recepción definitiva de las obras.

Cláusula Vigésima Primera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
21.01.- El Administrador del Contrato y el Fiscalizador son responsables de tomar todas las medidas necesarias para  la adecuada ejecución del contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos.

21.02.- Será responsabilidad del Administrador del Contrato, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de obra. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones establecidas en este contrato, en base al informe que al efecto presentará el Fiscalizador, incluyendo la ejecución de las garantías.

21.03.- El Administrador del Contrato, controlará que el Fiscalizador cumpla con las obligaciones establecidas en este contrato y en el contrato que celebre con la Dirección Nacional de Salud.
21.04 La responsabilidad del Administrador del Contrato y del Fiscalizador es administrativa, civil y penal, según corresponda

FISCALIZACIÓN:

La Fiscalización de este contrato estará a cargo de la señorita Arq. Tnte.  Ana Godoy, designada por la Inspectoría General de la Policia Nacional y será el representante del Contratante en la ejecución del contrato, sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para Fiscalización, en este contrato y sus documentos anexos.

NOVENA.- DE LOS IMPUESTOS:

La obligación que genere este contrato son de obligación de la contratista y pagará de conformidad con las leyes del Impuesto a la Renta, de Contratación Publica de Régimen Tributario Interno, y de mas leyes pertinentes. El contratante por su parte, procederá al descuento automático de los impuestos, a través de la Jefatura Financiera, en calidad de agente de retención en la fuente.

Cláusula Vigésima Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO:
22.01.- El Contrato termina: 

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados a que declare la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del contratista.

4) Por declaración unilateral del contrato, en caso de incumplimiento del contratista; y, 

5) Por muerte del Contratista o por disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad]. 

22.02.- Terminación por mutuo acuerdo procederá en la forma y en los casos establecidos en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.
La entidad no podrá celebrar con la misma Contratista contrato posterior que contemple el mismo objeto.

22.03.- Terminación unilateral del Contrato.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y  siguiendo el trámite indicado en el citado articulo y en los artículos 95 de la misma ley, la entidad contratante  podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este contrato.

22.04.- Notificación con el incumplimiento: Declarada la terminación unilateral del contrato mediante resolución motivada, ésta se notificará a la Contratista y se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec
22.05.- La terminación unilateral del contrato, por causas imputables a la contratista le inhabilitará de forma automática por tres años.

22.06 Derechos de la entidad: La declaración unilateral de terminación del contrato, dará derecho a la contratante a establecer el avance físico de la obra, su liquidación financiera y contable, a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento y, si fuese del caso, la garantía por el anticipo entregado, en la parte no amortizada, debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo la contratista un término de 10 días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación, mas los intereses fijado por el Directorio del Banco Central, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.

La contratista   también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar.

22.07.- Terminación por causas imputables a la contratante.- La Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las causas establecidas en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

Cláusula Vigésima Tercera.- LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO:

23.01
Procedencia y contenido de la liquidación: En todos los casos de terminación del contrato, se procederá a su liquidación económico-contable; se dejará constancia de lo ejecutado; se determinarán los valores que haya recibido la Contratista, los que queden por entregársele o los que le deban ser deducidos o  deban devolver, por cualquier concepto. 

A este efecto se podrá proceder a las compensaciones a que hubiese lugar. Esta liquidación final será parte del acta de recepción definitiva.

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la liquidación, a través del sistema E sigef del Ministerio de Economía y Finanzas. Vencido este término causarán intereses legales y los daños y perjuicios que justificase la parte afectada.
Cláusula Vigésima Cuarta.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:
24.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la obra y la ejecución del contrato, las partes se sujetaran a lo establecido en el Art. 161 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

De no obtenerse el acuerdo del caso, en el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en el artículo la Ley de Arbitraje y Mediación.

24.02.- Cláusula Compromisoria: Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, relacionadas con la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del contrato, las partes acuerdan someter las divergencias o controversia a arbitraje o mediación, en derecho, conforme se establece en el articulo 163 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

No se requerirá de la aceptación de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, para que el Contratista opte por el procedimiento arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito. 

La forma de selección de los árbitros será de acuerdo a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados, por la contratista, en la siguiente forma: el 30% al momento de la posesión de los árbitros y el 70% a la expedición del laudo arbitral.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

Cláusula Vigésima Quinta: RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
25.01.- Durante la ejecución del contrato, el Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por el Administrador del Contrato y por la Fiscalización, en los términos establecidos en este contrato.

La de​signación del Administrador del Contrato y de la Fiscalización y sus eventuales cambios se comunicará al Contratista por escrito. 

25.02.- El Contratista estará representado por su Superintendente o Inge​niero Residente, quien permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada, no obstante las atribuciones que le corresponden al representante legal.

25.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma español. Las comunicaciones entre la Fiscalización y la Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento, sin perjuicio de la publicación en el Portal que debe realizar obligatoriamente la entidad contratante conforme lo ordena el artículo 149 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

Cláusula Vigésima Sexta.- IMPUESTOS y RETENCIONES:
26.01 De cada pago de planillas, el Contratante retendrá el porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad.
26.02.- De los pagos que deba hacer la Entidad retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

26.03.- La Entidad actuará como agente de retención, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno y del impuesto al Valor Agregado –IVA- y aplicará la Ley de Justicia Tributaria.

26.04 La entidad Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los artículos  86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. 

Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICILIO: 

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito.

27.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA  POLICIA NACIONAL 

Dirección:
Av. Mariana de Jesús y Occidental (Ed. Hospital de la Policía Nacional)

Teléfono.
226-3656

Fax.

226-3657

ARQ. SONIA CAICEDO ROSERO

Dirección:
Bolívar y Pasaje Riobamba Dep. B-41. Condominios de los Arquitectos-Ciudad Tulcán-Provincia del Carchi.
Teléfono:
06-2980-484   Cel. 09-8868774 Fax: 06-2 960-021
Correo electrónico:

caicedosonia@gmail.com
Cláusula Vigésima Octava.- RESPONSABILIDADES:

28.01
 Aquellos funcionarios que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas contractualmente, contando con los recursos económicos suficientes y de solución de conflictos, serán administrativa, civil y penalmente responsables de los efectos que se generen por dicha falta, serán objeto de las sanciones establecidas en el articulo 101 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Cláusula Trigésima.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
30.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia y validez de este documento, firman las partes es unidad de acto, en cinco ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Quito a los veinte y tres del mes   de diciembre del dos mil ocho.
EL CONTRATANTE                                                         EL CONTRATISTA
Dr. Oswaldo Rafael Yépez Cadena                      
Arq. Sonia Caicedo Rosero
General de Distrito                                              
Mat. Prof.  C-020
DIRECTOR NACIONAL DE SALUD PP.NN.                

Elaborado por:  AC
