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Cl\ﬂl ﬂP INSTITUTO NACIONAL AUTGNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

ADMINISTRACION CENTRAL




CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL  AMAZONICA DEL INIAP
Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte,  el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, legalmente representado por su Director General, DOCTOR JULIO CESAR DELGADO ARCE, cuyo nombramiento, se adjunta como documento habilitante y quien en adelante se denominará INIAP o Entidad Contratante; y por otro parte, el ING. OSCAR EFREN BOHORQUEZ TAPIA, en su condición de Presidente y Representante Legal del Consorcio BORAND, como se desprende del documento que se adjunta como documento habilitante, el mismo que en adelante se denominará Contratista, y  convienen en celebrar el  contrato, que se contiene en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.-  ANTECEDENTES:
1.01.- Previos los informes, y estudios internos, y vista la prioridad del proyecto a contratarse, mediante RESOLUCION No. INIAP/DG/0011-2008 de 26 de septiembre del 2008, con fundamento en el artículo 48, del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP decide construir la Estación Experimental AMAZONICA, que se  ubicará en la Parroquia San Carlos,  Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Francisco de Orellana.
1.02.- Según Certificación de Fondos No 1016 de julio 18 del. 2008, conferida por la Dirección de Financiera del INIAP,  consta que en el Presupuesto  de este Instituto existe  la partida presupuestaria No. 390 21 00 052 001 000 1500 001 750109 0000 0000 001 denominada  CONSTRUCCONES AGROPECUARIAS, por la cantidad de US $ 2.737.062.52 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS CON 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) para financiar el pago de la construcción de la Estación Experimental AMAZONICA y el costo de equipamiento de la misma.
1.03.- En fecha 29 de septiembre del 2.008, se realizó la convocatoria a Licitación  para la construcción de la obra ante dicha, mediante el Portal www.compraspublicas.gov.ec. y publicación aparecida en el diario EL COMERCIO de la ciudad de Quito.
1.04.- Mediante RESOLUCION No. INIAP/DG/0012-2008 de 14 de Octubre del 2008, el señor Director General del INIAP, adjudicó la realización de la obra al oferente CONSORCIO BORAND, representado por su Presidente Ing. Oscar Efrén Bohórquez Tapia.
1.05.- Mediante  Oficio No. INIAP/CT/001, de Octubre 16 del 2008 se le notificó al Oferente CONSORCIO BORAND, que le ha sido adjudicado el contrato para la Construcción de la Estación Experimental AMAZONICA, ubicada en la provincia de Orellana,  Cantón Joya de los Sachas, parroquia San Carlos.
CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
2.01.- Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:

a. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato;

b. Documentos especificados en la cláusula "Antecedentes".

c. La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 2 y 3 de la propuesta;

d. El cronograma valorado de trabajo;

e. La certificación actualizada del contratista, otorgada por el Instituto Nacional de Contratación Pública sobre cumplimiento de contratos con el Sector Público;

f. Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;

g. Los programas de uso de personal y equipos; y,
h. Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. 
CLÁUSULA TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:
3.01.- La intención de los términos contenidos en este contrato o en cualquier documento o instrumento relativo a él, es el cumplimiento y ejecución del objeto del contrato; esto es, la construcción de la Estación Experimental AMAZONICA, ubicada en la Provincia de Orellana,  Cantón Joya de los Sachas, parroquia San Carlos.
3.02.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición; 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes; 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil: “De la Interpretación de los Contratos”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 46, de 24 de junio de 2005.

 3.03.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Fiscalización la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO 
4.01.- El Contratista se obliga para con el INIAP a la construcción de  la Estación Experimental AMAZONICA, ubicada en la Provincia de Orellana,  Cantón Joya de los Sachas, parroquia San Carlos, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a los planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales; los mismos que, en consecuencia, formarán parte de este instrumento
4.02.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, adecuación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias,  a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el ordinal 6.01, de la cláusula sexta de este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

CLÁUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO:
5.01.- El  precio  del  Contrato,  que  el  INIAP  pagará  al  Contratista  es  la   cantidad  de   US $ 2´356.498,18/100 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS), valor que se desglosa como se indica a continuación:

CUADRO DE DESCRIPCIÓN
	INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

	ESTACION  EXPERIMENTAL  "AMAZONICA" CANTON JOYA DE LOS SACHAS

	PRESUPUESTO GENERAL

	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	 PRECIO UNITARIO 
	 PRECIO TOTAL 

	1
	ADMINISTRACION
	1
	           76.496,05   
	            76.496,05   

	2
	COMEDOR
	1
	         136.163,79   
	          136.163,79   

	3
	3 DORMITORIOS
	4
	           45.038,36   
	          180.153,45   

	4
	2 DORMITORIOS
	2
	           27.631,64   
	            55.263,28   

	5
	HUESP Y SOLTEROS
	2
	           54.893,75   
	          109.787,50   

	6
	AUTORIDADES
	1
	           45.541,24   
	            45.541,24   

	7
	CAPACITACION
	1
	         152.142,16   
	          152.142,16   

	8
	C.CALIDAD
	1
	           48.422,35   
	            48.422,35   

	9
	P.VEGETAL
	1
	           44.819,74   
	            44.819,74   

	10
	SUELOS
	1
	           46.595,04   
	            46.595,04   

	11
	ALMACENAMIENTO
	1
	         114.118,95   
	          114.118,95   

	12
	PROGRAMAS
	2
	           85.895,80   
	          171.791,60   

	13
	VIVERO
	2
	           68.345,18   
	          136.690,35   

	14
	INVERNADERO
	4
	           28.735,71   
	          114.942,84   

	15
	CASA TRABAJO
	1
	           24.510,08   
	            24.510,08   

	16
	TENDALES
	2
	           34.807,50   
	            69.615,00   

	17
	GUARDIANIA
	1
	             6.107,92   
	              6.107,92   

	18
	DORMITORIOS MULTIPLE
	1
	           74.952,42   
	            74.952,42   

	 
	SUBTOTAL OBRA
	 
	 USD. 
	 1.608.113,78   

	 
	OBRAS   EXTERIORES

	1
	CERRAMIENTO                        L=  1320,00  ml
	1320,00
	                101,20   
	          133.584,00   

	2
	ACERAS PEATONALES           A=  2736,00  m2
	2736,00
	                  23,30   
	            63.748,80   

	3
	BORDILLOS DE H.SIMPLE      L=  2280.00  m
	2280,00
	                  20,57   
	            46.899,60   

	4
	ADOQUINADO DE CALLES     A=  8550.00  m2
	8550,00
	                  24,09   
	          205.969,50   

	5
	SUELO MEJORADO P.M.        A=  1870.00  m2
	1870,00
	                  19,75   
	            36.932,50   

	6
	SISTEMAS AGUAS Y ALCANTARILLADO    
	 
	 
	          137.500,00   

	7
	POZOS SÉPTICOS
	 
	 
	            38.500,00   

	8
	CISTERNA
	 
	 
	            18.150,00   

	9
	CAMPO DE INFIRTACIÒN DE A. SERVIDAS
	 
	 
	            41.800,00   

	10
	INSTAL. ELÉCTRIC. ACOMETID. TRANSFORM.
	 
	 
	            25.300,00   

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SUBTOTAL   OBRA 
	 
	 USD. 
	    748.384,40   

	 
	TOTAL
	 
	 
	 2.356.498,18   

	SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 18/100 DOLARES

	

	
	
	
	
	


CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO:
6.01.- El INIAP pagará al Contratista con cargo a  la partida presupuestaria No. 390 21 00 052 001 000 1500 001 750109 0000 0000 001 CONSTRUCCION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AMAZONICA, del Presupuesto de la Entidad, el precio pactado en este Contrato, de la siguiente forma:

1.- En el plazo  máximo de 8 días contados desde la suscripción de este Contrato, previa presentación de las garantías correspondientes, y en calidad de anticipo, la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 91/100 ($1’413.898,91) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

2.- El valor restante de la obra civil, es decir NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 27/100 ($ 942.599,27)  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS el 40% del valor del contrato, se pagará contra presentación de planillas mensuales, de avance de obra, debidamente comprobadas y aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista, que fuere legal, en aplicación de este Contrato.
6.02.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme a lo dispuesto en la a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el presente Contrato, previa las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas, se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, y será aprobada por ella en el término de cinco (5) días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de pago. Las  planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el "Cuadro de Cantidades, Unidades y Precios", en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptare respuesta dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se procederá al pago.

 El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

6.03.- INIAP tendrá un plazo máximo de 8 días para realizar el pago de las planillas aprobadas, mediante transferencia a la Cuenta Bancaría que oportunamente indicara el Contratista.

6.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, constante en la aprobación de la fiscalización.

6.05.- Será  de responsabilidad de los respectivos funcionarios del INIAP el cumplimiento de las obligaciones de pago al Contratista,  previstas en este Contrato, y que cuenten con los recursos financieros suficientes. Su incumplimiento será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
6.06.- El INIAP se reserva el derecho de reclamar, a la entrega recepción provisional de la obra,  cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear el INIAP.

CLÁUSULA SEPTIMA.- GARANTÍAS: El Contratista rendirá las siguientes garantías:
7.01.- Una garantía bancaria de fiel cumplimiento, equivalente al cinco por ciento ( 5 % ) del valor total del contrato; esto es, por la cantidad de CIENTO DIESIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO 91/100, (USD.$ 117.824,91) , a satisfacción del INIAP.

7.02.-  Una garantía por el anticipo, equivalente al ciento por ciento (100%) del mismo; esto es, por la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS TRECEMIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 91/100 (USD $ 1’413.898.91). 
CLÁUSULA OCTAVA. PLAZOS:
8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es el de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de depósito del anticipo en la cuenta bancaria señalada por el contratista.

8.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos, dentro de los tres días posteriores a la fecha del pago del anticipo por parte de la entidad y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada, a satisfacción del INIAP

CLÁUSULA NOVENA.- PRORROGAS DE PLAZO:
9.01.- El INIAP  prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicitare por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la misma; si el contratista no notifica y justifica el acaecimiento de uno o más de los hechos descritos a continuación, el INIAP no le reconocerá prórroga de plazo alguno:

a)
Por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos establecidos en el artículo 30  del Código Civil, aceptados como tales por el INIAP. Tan pronto desaparezcan la fuerza mayor o el  caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar con el objeto de este contrato, aún sin necesidad de que haya mediado la notificación por parte del INIAP.

b) 
Cuando el INIAP ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, siempre que la ejecución de estas obras afecte la ruta crítica del proyecto;

c) 
Por suspensiones en los trabajos ordenadas por el INIAP, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.

9.02.- En los  casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Director General del INIAP, previo informe de fiscalización. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- MULTAS:
10.01.- El Contratista pagará al INIAP, en concepto de multa, la cantidad equivalente al uno por mil del valor total de este contrato, por  cada día de retraso en la terminación y entrega de la obra, objeto del presente instrumento legal; o por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, debidamente comprobados y aceptados por el INIAP; para lo cual el contratista, notificará al INIAP, dentro de los quince (15) días subsiguientes de ocurridos los hechos. De no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos alegados por el Contratista para prorrogar el plazo contractual y, por lo tanto, no se le concederá ampliación alguna. 

10.02.- Si el valor de las multas excediere del 5% del monto total del contrato, el INIAP podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán condonadas ni devueltas por ningún concepto.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- SUBCONTRATOS:
11.01.- El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo con autorización escrita del INIAP, podrá subcontratar determinados rubros, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del 25% del valor total del contrato principal.

11.02.- El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, previa la autorización de la Entidad.

11.03.- El Contratista será el único responsable ante la Contratante por los actos u omisiones de los subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

11.04.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y el INIAP, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
12.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos, se reajustarán para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la(s) siguiente(s) fórmula(s) elaboradas en base a las condiciones vigentes al 05 de octubre del 2008; y de conformidad con la siguiente Fórmula:
Pr = Po (p1 B1/Bo + p2  C1/Co + p3 D1/D0 + p4 E1/Eo……..pnZ1/Zo + px X1/Xo. 

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado;

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C1 =  Precios (o índice de precios) de ...... Definir de igual manera D1, E1 ..... Z1
X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra a falta de éste, el índice de precios al consumidor.

Todos los elementos de la fórmula que contiene el subíndice 1, son los correspondientes a valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si no se encontrare en mora el contratista.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo, o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula de reajuste, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago del anticipo o de las planillas y aplicando la fórmula contractual.

12.03.- Si este contrato llegare a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

12.04.- El reajuste de precios provisional se tramitará conjuntamente con la planilla. Del monto del reajuste se descontará la contribución prevista en el artículo 82  la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública.

12.05.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 

12.06.- Esta es la única forma de reajuste. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y las especificaciones técnicas, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

13.02.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social; adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá responder de las obligaciones laborales de los subcontratistas así como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- OBLIGACIONES DEL INIAP
14.01.- Son obligaciones del INIAP, a parte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución oportuna a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato;
3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar en forma oportuna los funcionarios que en representación del INIAP, tanto en la Supervisión - Fiscalización como en las distintas comisiones que sean  necesarios para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. - OBRAS ADICIONALES:
15.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo con el que se contrató, se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el Contrato, previo informe de la Fiscalización, el INIAP dispondrá el cambio correspondiente, el mismo que constará en documento suscrito por las partes, manteniéndose en todo caso, los precios unitarios del Contrato y el objeto del contrato.  

16.02.- De ser necesaria la realización de cambios menores, el INIAP podrá disponer la realización de nuevos rubros, mediante órdenes de trabajo, hasta por un diez por ciento del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberán observar las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y  su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS:
16.01.- La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los diez días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista podrá acudir ante un Juez, o un notario, solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso el INIAP, conforme lo dispone la Ley, podrá presentar reclamos al Contratista, en el período comprendido entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

16.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas, lapso durante el cual el Contratista pagará la multa establecida en la Cláusula Décimo primera del presente contrato. Realizado esto, el Contratista notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional que incluya una liquidación económica del contrato, en la que se tomarán en cuenta  todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por el INIAP.  El Acta debe ser firmada, de inmediato por el Director General del INIAP y por el Contratista y constituye documento público de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS:
17.01.- Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la declaratoria de recepción presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

17.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afectare a la totalidad de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción del INIAP. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

17.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, serán  de cuenta del Contratista.

17.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías. El Acta de Recepción Definitiva debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

17.05.- Si no se realizare la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se diere inicio al proceso, el contratista podrá acudir ante un Juez, para que se notifique a la entidad contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos consignados en ellas.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del INIAP.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- FISCALIZACIÓN:
19.01.- El  Fiscalizador  de este Contrato será designado por el INIAP y ejercerá su representación en la ejecución del Contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en  este Contrato  y las leyes pertinentes, especialmente el Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Públicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA .- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
20.01.- El Contrato termina: 1) Por el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;

 2) Por mutuo acuerdo de las partes;

3) Por declaración unilateral del INIAP en caso de incumplimiento del Contratista; y,

4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

20.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán darlo por terminado, de mutuo acuerdo, de conformidad a lo establecido por el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidación contractual.
20.03.- Terminación unilateral del Contrato.- El INIAP podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato, por las causas determinados en los Arts. 94 y 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si el Contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento en el término de 15 días, el INIAP podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral, mediante resolución de su máxima autoridad, resolución que será notificada por escrito a la Contratista. El INIAP no podrá ejercitar este derecho, si se encontrare en la situación prevista en el Art. 1568 del Código Civil. EL INIAP podrá dar por terminado este contrato, aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o administrativo.
El INIAP notificará al contratista con la decisión de terminar unilateralmente el contrato, en el plazo de 8 días.

20.04.- Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.

2.- Por suspensión de los trabajos por más de 60 días, dispuestos por la Contratante, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.

3.- Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieran solucionado defectos de ellos.

4.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el Contratante no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

20.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO E IDONEIDAD.-
21.01.- El Contratista declara que conoce las condiciones del sitio de cumplimiento del objeto contractual y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás pormenores de los documentos precontractuales, cuanto las condiciones de ejecución del contrato. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o circunstancias donde se ejecutará el contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:
22.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la obra y la ejecución del contrato, éstas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

22.02.- CLAUSULA ARBITRAL: En caso de que las partes lo sometieren  a los procesos de mediación y arbitraje, estos deberá solucionarse mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres  árbitros.

Las partes expresamente se someten al arbitraje de la Cámara de la Construcción de la ciudad de Quito, legalmente constituido.

El arbitraje será en derecho, los árbitros serán profesionales del derecho; y su selección  se sujetará al Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

El término para expedir el laudo arbitral será máximo sesenta días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados por las partes en porcentajes iguales, previo acuerdo con ellos.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

22.03.- De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

22. 04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
23.01.- El INIAP en sus relaciones con el Contratista estará representado por la Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos.

23.02.- El Contratista estará representado por su delegado técnico.

23.03.- Todas las comunicaciones entre las partes, sin excepción,  serán escritas. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

23.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.-  RETENCIONES:
24.01.- En cada pago de planillas, el Contratante retendrá el porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad. 
24.02.- De los pagos que deba hacer el INIAP retendrá igualmente las multas que procedan de acuerdo con el Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, renunciando el contratista a cualquier fuero especial que, en razón de su domicilio pudiere corresponderle.
25.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Vigésima Segunda de este contrato.

25.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

Del INIAP: Avenida Eloy Alfaro N30-350 y Amazonas, Edificio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 4to Piso, teléfono 2565 963, fax 2504 240 iniap@iniap-ecuador.gov.ec.

Del Contratista: Calle Gonzalo Zaldumbide Número N52-120 y Gustavo Vallejo.- Quito. Ecuador 2410 809, bohorand@hotmail.com
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- RATIFICACION Y ACEPTACION DE LAS PARTES:
26.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes se ratifican en el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.

    Dr. Julio César Delgado Arce


             Ing. Oscar Efrén Bohórquez Tapia

DIRECTOR GENERAL DEL INIAP                             PRESIDENTE-CONSORCIO BORAND
