
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

PLIEGOS 
LICITACION No. DGAC-JB-LI-004-2008
AMPLIACION DE LA PLATAFORAMA DEL AEROPUERTO “CAMILO PONCE E.” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA
QUITO – ECUADOR

Noviembre 2008
CONTENIDO

SECCION 1

CONVOCATORIA
SECCION 2

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES
CAPITULO 1.

INFORMACION GENERAL


1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION



1.1.1.- Propósito y alcance:



1.1.2.- Descripción de las obras:



1.1.3.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas:


1.2.- CONDICIONES GENERALES



1.2.1.- Participantes:



1.2.2.- Obligaciones del Proponente:



1.2.3.- Tipo de Contrato:



1.2.4.- Precio de la Propuesta:



1.2.5.- Plazo de Ejecución:



1.2.6.- Validez de la Propuesta:



1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago:



1.2.8.- Forma de Pago:

CAPITULO 2.

ACLARACIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

2.1.- ACLARACIONES


2.2.- AMPLIACION DE PLAZOS PARA ENTREGA DE OFERTAS
CAPITULO 3.

PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION


3.1.- PROCESO A SEGUIRSE



3.1.1.- Apertura de las Propuestas:



3.1.2.- Declaratoria de Desierto:



3.1.3.- Limitaciones de la Adjudicación:



3.1.4.- Adjudicación:


3.2.- NOTIFICACION DEL RESULTADO



3.2.1.- Notificación de la Adjudicación:

CAPITULO 4
GARANTIAS DEL CONTRATO



4.1.1.- Garantías:



4.1.2.- Tipo de Garantía:



4.1.3.- Monedas de la Garantía:



4.1.4.- Devolución:

CAPITULO 5
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

CAPITULO 6
INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS


6.1.- INSTRUCCIONES GENERALES



6.1.1.- Elaboración de las Propuestas:



6.1.2.- Idioma:



6.1.3.- Excepciones a los Documentos:



6.1.4.- Ofertas Alternativas:



6.1.5.- Presentación Física de las Propuestas:


6.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA



6.2.1.- Presentación y Compromiso:


6.2.2.- Formulario de Identificación del Oferente:


6.2.3.- Situación financiera:



6.2.4.- Personal Técnico Profesional:



6.2.5.- Equipo de Construcción:



6.2.6.- Experiencia del Proponente:



6.2.7.- Metodología:



6.2.8.- Propuesta Económica:



6.2.9.- Precios unitarios:



6.2.10.- Cronograma valorado:

CAPITULO 7
CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS



7.1.1.- Causas de rechazo:



7.1.2.- Causas para descalificación de las Propuestas:

SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO

SECCION 4

CONDICIONES GENERALES

CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECCION 5

PLANOS


5.1.- PLANOS DEL PROYECTO

SECCION 6

VALOR ESTIMADO

6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

SECCION 7

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

SECCION 8

EQUIPO MINIMO

8.1.- LISTA DE EQUIPO MINIMO

SECCION 9

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS
CAPITULO 1

EVALUACION
CAPITULO 2

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
SECCION 10

MODELOS DE FORMULARIOS


SECCION 1

CONVOCATORIA
_SEC Text_Box  \* ARÁBIGO_1_

LICITACION No. DGAC-JB-LI-004-2008
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, La  Dirección General de  Aviación Civil convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de éstas, domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) del Instituto Nacional de Contratación Pública, para que presenten sus ofertas para la ejecución de las obras de: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO “CAMILO PONCE E.” de Catamayo, Provincia de Loja, conforme a las condiciones que se detallan en los pliegos del concurso.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. El Presupuesto Referencial de la obra es de U.S. $  491.480,26 y el plazo estimado para su ejecución es de 70 días calendario, contado a partir de la entrega del anticipo, los oferentes podrán proponer  plazos  iguales o inferiores.  
2. Los pagos de los trabajos se realizarán con cargo a la  partida presupuestaria No. 11152299990002000008001D547501050000101 “OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE VIAS”  correspondiente al ejercicio económico del 2008. Los pagos serán contra presentación de planillas mensuales, de conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgará un anticipo del 60% del valor del mismo.

3. La oferta debe presentarse por el total del proyecto objeto de la convocatoria;  la adjudicación se efectuará en  igual forma. 
4. Los Pliegos Precontractuales pueden obtenerse en el portal de COMPRAS PUBLICAS www.compraspublicas.gov.ec sin ningún costo.

5. La oferta  se presentará en forma física en las oficinas de la Secretaría de la Comisión Técnica de la Dirección General de Aviación Civil,  en el Piso 5to. del edificio matriz, ubicado en la calle  Buenos  Aires  No.  OE1-53 y Av. 10 de  Agosto, de la ciudad de Quito; en un sobre cerrado que impida conocer su contenido hasta las 15H00  del día fijado en el calendario que se presenta en este documento (numeral 8). 

6. La Comisión Técnica  procederá a la apertura de sobres en la fecha y hora indicada en el calendario; el Director General de  Aviación Civil, resolverá sobre el concurso dentro de un plazo de tres días  contados a partir de la fecha de apertura de sobres.
7. El Director General de  Aviación Civil, podrá declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

8. Calendario
	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA LIMITE
	HORA

	Fecha de convocatoria en el portal
	07-NOV-08
	15H00

	Fecha límite de preguntas
	13-NOV-08
	16H00

	Fecha límite de respuestas
	14-NOV-08
	16H00

	Fecha límite para recepción de ofertas
	19-NOV-08
	15H00

	Fecha apertura de ofertas
	19-NOV-08
	15H10

	Fecha de entrega de resultados de evaluación
	24-NOV-08
	16H00

	Fecha de adjudicación
	26-NOV-08
	15H00


9. El funcionario encargado del proceso de contratación es  el  Ing.  Marcelo Terán A.,  Jefe de Estudios y Proyectos de la DGAC, cuya dirección electrónica es  marcelo_teran@dgac.gov.ec  

Quito, 7 de noviembre del 2008

Eduardo Larrea Cruz
PRESIDENTE  DE LA  COMISIÓN TÉCNICA


SECCION 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
11
           CAPITULO 1
INFORMACION GENERAL

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la ejecución de los trabajos de: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO “CAMILO PONCE E.” DE CATAMAYO, provincia de Loja. 
1.1.2.- Descripción de las Obras: Las obras se ejecutarán en el aeropuerto “Camilo Ponce E.” de Catamayo, provincia de Loja. Se cuenta con todos los servicios públicos. La obra a ejecutarse es la siguiente: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO “CAMILO PONCE E.” DE CATAMAYO, provincia de Loja. 

1.1.3.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas: La adjudicación se hará por la totalidad de la obra, no se aceptarán ofertas alternativas. 

1.2.- CONDICIONES GENERALES
1.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras o asociaciones de éstas, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, que tengan interés en participar y que su profesión (de ser personas naturales) o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) les capaciten legalmente para la construcción de este tipo de obras. 

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus pliegos. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. El precio que constará en el contrato es estimado y puede variar durante la ejecución del mismo en relación con las cantidades de obra sin que haya lugar a reclamos por esta causa.

Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) en base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.4.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación y puesta en servicio. 

1.2.5.- Plazo de Ejecución: La DGAC requiere de las obras en el plazo que se establece en la Sección 7 de estos pliegos, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. Los oferentes pueden proponer plazos menores.

1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario No. 13.

En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta, fax, télex o el portal. 

1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

CAPITULO 2

ACLARACIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO
2.1.- Aclaraciones.- Los proveedores participantes al concurso podrán solicitar aclaraciones sobre estos documentos, de conformidad con el cronograma establecido para este proceso.

2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará por escrito a quienes hubieran adquirido los pliegos y realizará una publicación en la prensa en tal sentido.

CAPITULO 3

PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION
3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica, a la que podrán asistir los proponentes, para la apertura del sobre único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, número de páginas, al plazo y al valor de su oferta.

La Comisión Técnica evaluará o podrá designar una Subcomisión para evaluar los documentos del Sobre Único, de acuerdo con lo previsto en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estableciéndose un término para realizar y entregar el trabajo, que no podrá ser mayor al término de 10 días, contados desde la fecha de apertura del sobre.

Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro de la Comisión rubricarán las hojas de las propuestas.

La Comisión Técnica o la Subcomisión presentarán un Informe, considerando los Principios y Criterios de Valoración de las Propuesta, conforme se indica en la Sección 9 de estos documentos, junto a cuadros que faciliten la comparación de las mismas.

El Informe de la Subcomisión, en caso de designarse y sus cuadros anexos serán revisados por la Comisión Técnica, quien puede solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, concediendo un término para ello. Cuando se considere completo el Informe, el Secretario notificará y entregará a los proponentes una copia del mismo. 

3.1.2.- Declaratoria de Desierto: La Comisión Técnica podrá declarar desierto el procedimiento en los casos y condiciones previstas en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Declarado desierto, la Comisión Técnica podrá convocar un nuevo procedimiento de licitación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 92 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
3.1.3.- Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a las ofertas habilitadas (no se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo), conforme se establece en estos documentos. La adjudicación se hará a la oferta que, a juicio de la Comisión Técnica, es la que tenga el menor costo establecido en el numeral 18 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, considerando los parámetros de calificación, establecidos en los pliegos.

3.1.4.- Adjudicación: La DGAC adjudicará la oferta mediante resolución motivada que será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec
3.2.- NOTIFICACION DEL RESULTADO

3.2.1.- Notificación de la Adjudicación: Se lo realizará al adjudicado y a todos los oferentes a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec , tal como lo dispone el Art. 91 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

 CAPITULO 4
GARANTIAS DEL CONTRATO
4.1.1: Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajese frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato.

b) La que garantiza el anticipo otorgado por la DGAC, por igual valor. En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado.

4.1.2.- Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, a elección del oferente, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

4.1.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

4.1.4.- Devolución: La garantía de fiel cumplimiento se devolverá a la firma del acta de entrega recepción definitiva o si ha operado la recepción presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su cancelación. 

CAPITULO 5
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

La DGAC actuará como agente de retención de las obligaciones del Contratista.

CAPITULO 6
INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS
6.1.- INSTRUCCIONES GENERALES
6.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos en medio físico se presentarán empastados encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y copia; organizados en un sobre como se indica más adelante. Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente. 

El sobre contendrá:

PROPUESTA TECNICA ECONOMICA:
a)  Carta de Presentación y Compromiso. Formulario 1.

b) Certificado de Registro Único de Proveedores (RUP) otorgado por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 
c) Formulario de identificación del oferente. Formulario 2.
d)  Lista del equipo y disponibilidad de los mismos. Formulario 8.

e)   La propuesta en el Formulario 13. La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios. Formulario 14.
f)  Los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros. Formulario 15.
g)  El cronograma valorado de trabajo. Formulario 20.
ANEXOS A LA PROPUESTA:
Lista de personal técnico, Currículo vitáe, compromiso de prestación de servicios profesionales. Formularios 5, 6 y 7.
Se anexarán certificados de estudios y/o trabajos que demuestren que la información presentada es verídica.

Experiencia de la Firma. Formularios 9, 10 y 11.

Se anexarán certificados de trabajos que demuestren que la información presentada es verídica. 

Metodología de Construcción. Formulario 12.
Cuadro auxiliar de costos de mano de obra, de costos  indirectos, de tarifas de equipos y de materiales. Formularios: 16, 17, 18 y 19.
El oferente puede incluir en forma opcional Folletos, Catálogos, etc.

6.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben contener el sello de la apostilla en el país de origen, por cuanto nuestro país es signatario de la Convención de la Haya sobre la Apostilla, de conformidad con la parte pertinente del Registro Oficial No. 410 del 31 de agosto del 2004, sin que sea necesario que los documentos sean autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

6.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los pliegos, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los pliegos
6.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas.

6.1.5.- Presentación Física de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LICITACION No. DGAC-JB-LI-004-2008
Señor:

Secretario de la Comisión Técnica de la Dirección General de Aviación Civil

Presente

PRESENTADA POR: ________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------

y se entregarán directamente en la Secretaria de la Comisión Técnica, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, télex, fax.
El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

6.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

6.2.1.- Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1 

6.2.2 .-  Formulario de Identificación del Oferente: Formulario No.2
6.2.3.- Situación Financiera: El oferente deberá presentar obligatoriamente los siguientes documentos:

El formulario No. 3 con el estado de su situación financiera correspondiente al último ejercicio fiscal (2007).

El formulario 3-A con el estado de resultados correspondiente al último ejercicio fiscal (2007).

El formulario 3-B con el desglose de los datos consignados en el Formulario No. 3.

El formulario No. 4 con las principales variaciones que hubieren ocurrido entre la fecha de corte de los formularios Nos. 3 y 3A y el penúltimo mes anterior a la fecha de presentación de la oferta.

6.2.4.- Personal Técnico Profesional: La lista del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupados por áreas de actividad y empezando con el personal de mayor jerarquía (Formulario No. 5). En los anexos a la propuesta y solo para el personal que tenga nivel de jefatura, se presentará el currículum vitáe y la carta de compromiso según los Formularios Nos. 6 y 7, el oferente deberá presentar por lo menos un profesional con nivel de jefatura (puede ser el proponente), en calidad de superintendente, residente de obra o similar. El currículum vitáe detallará solamente la experiencia en la construcción de obras similares, con un máximo de 3 proyectos. Por obras similares se entiende: experiencia en construcción de obras viales de magnitud comparable a la convocada.

Se anexarán certificados de estudios y de trabajos que prueben que la información presentada es verídica.

Nota: En caso de que el oferente persona natural, también tenga nivel de jefatura, presentará la información solicitada, con excepción del Formulario No. 7 (MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES).

6.2.5.- Equipo de Construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra (Formulario No. 8). Se indicará en donde se encuentran a efectos de poder inspeccionarlos. El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el Formulario.

En la columna "observaciones" del formulario, además de cualquier aclaración que el oferente deseare señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha probable desde la cual estaría disponible.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste anexará al Formulario copia de la matrícula y registro en el Ministerio de Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso. Si se propone equipo arrendado o por arrendar, además de copias de las matriculas y registros correspondientes, se presentará la certificación del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria, y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo.

Los oferentes que propongan utilizar equipos que no se encuentren en el país deberán presentar el documento que acredite la propiedad, el arrendamiento, o la compraventa, según corresponda, en la forma anotada en el subnumeral 7.1.2 de estas bases.
6.2.6.- Experiencia del Proponente: Como un anexo a la oferta se indicará en el modelo del Formulario No. 9, los proyectos similares al convocado, con un máximo de 3 proyectos. También en este formulario se indicarán todos los proyectos que el oferente tenga en ejecución o cuya adjudicación se le hubiera comunicado: Se tomará como experiencia la participación en la construcción de obras viales de magnitud comparable a la convocada.

Se ampliará la información usando los Formularios Nos. 10 y 11 según el caso. En este último se indicará claramente si alguna persona de las indicadas en el Formulario No. 5, trabaja o está comprometida para proyectos adjudicados o en ejecución y las fechas desde las cuales podría incorporarse al proyecto si se lo adjudicare, igual cosa se indicará con respecto al equipo consignado en el Formulario No. 8.

Se anexarán certificados de trabajos que demuestren que la información presentada es verídica.

Los Formularios Nos. 9, 10 y 11 deben presentarse para todos los integrantes de un consorcio, si este fuere el caso.

6.2.7.- Metodología: En un documento libre se indicará la metodología con la cual el proponente piensa afrontar la construcción del proyecto en sus diferentes obras y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprensión del método y sistemas que se desea emplear. Dentro esta metodología se presentará organigramas, cronogramas de uso de personal, de equipos, etc. (ver formulario No. 12).
6.2.8.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 13 y 14 de estos documentos. 

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los pliegos, para la obra que propone ejecutar. No podrán variar las cantidades y unidades. Los precios serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

6.2.9.- Precios Unitarios: Los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los rubros señalados en el formulario No. 14, para la construcción de la obra.

Sin perjuicio del estudio que realice la Comisión Técnica, los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los pliegos, para la obra que propone ejecutar.

Para el cálculo de precios unitarios se usará el modelo del Formulario No. 15.

El oferente deberá llenar los Formularios Nos. 16, 17, 18 y 19, que son cuadros auxiliares:

Formulario No. 16 que determina el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos.

Formulario No. 17 que contiene la descomposición de los costos indirectos, utilidad y honorarios. 

Formulario No. 18 que detalla el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de equipos.

Formulario No. 19 que detalla los costos de materiales.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntario y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa, pero siempre en cumplimiento de las especificaciones técnicas.

6.2.10.- Cronograma Valorado: El proponente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos por rubros y no por capítulos o grupos según el modelo del Formulario No. 20, considerando que el convocante requiere de un mínimo de 20 días para adjudicar el contrato, formalizar el compromiso y ordenar el inicio de los trabajos.

NOTA: Los Modelos de Formularios se presentan en documento adjunto a estos pliegos. El oferente deberá presentar todos y cada uno de los formularios solicitados. En caso de no tener información que consignar en alguno de ellos, lo presentará sin llenarlo pero lo suscribirá.

CAPITULO 7
CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

7.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión Técnica o la Subcomisión de ser el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Cuando los documentos estén incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados; o no se han presentado las matriculas de maquinaria y vehículos.

b) Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados como se indica en los pliegos. Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos no requieren ser rubricados y foliados);

c) Si es que el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

d) Si los certificados o los documentos expedidos en el exterior no se presentan debidamente con su apostilla en su país de origen o con la traducción al español, conforme se establece en el Capítulo anterior;

e) Si el título profesional del oferente (persona natural) o el objeto social de la persona jurídica no son compatibles con el objeto del contrato, o por no cumplir las condiciones indicadas en los pliegos;

f) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

g) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

h) Si no se presentare el equipo mínimo detallado en la Sección 8 de estos documentos, si el personal propuesto estuviere comprometido en otras obras en tal grado de ocupación, que fuera improbable su uso en el proyecto o si lo propio ocurriere con el equipo ofrecido;

i) Si no se ofertan todos los rubros indicados en la Tabla de Cantidades y Precios;

j) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7;

k) Por incongruencia del análisis de Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios.

l) Si en los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta; y

m) Si no se calculan las remuneraciones adicionales, tal como establece la Ley;

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.

7.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.


SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO
2
REDACCION DEL PROYECTO
Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Dirección General de Aviación Civil, representada por el señor Grad. (sp) Dr. Jorge F. Zurita R. en su condición de Director General de Aviación Civil conforme se desprende de su nombramiento, el cual forma parte de este contrato como documento habilitante, Entidad a la que en adelante se la denominará la DGAC y, por otra parte [el señor ……………………………………., por sus propios derechos]/[la compañía .........……………………...., representada por el señor. ……….………………………….. en su calidad de ….…………………………………... y por lo mismo representante legal de la misma]  a quien se le denominará el Contratista.  

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01.- Previos los informes y más trámites internos y analizada la prioridad del proyecto a contratarse, se tomó la decisión de convocar a la Licitación No. DGAC-JB-LI-004-2008 para la ejecución de las obras de: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO “CAMILO PONCE E.” DE CATAMAYO, provincia de Loja. La DGAC cuenta con los estudios completos del proyecto, conforme lo dispone el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

2.02.- El Jefe de Recursos Financieros de la DGAC, con memorando No. DGAC-FD-0-051P-08 del 18 de abril del 2008, certifica la existencia de recursos financieros para cubrir las obligaciones a ser contraídas con la celebración de este contrato.

2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria, el día ............., en el Portal: www.compraspublicas.gov.ec
2.04.- Luego del trámite correspondiente, la Entidad Contratante, adjudicó la realización de la obra al oferente ………………………………., como consta del Acta de la Comisión Técnica de fecha ...................... y el oficio con su notificación, de fecha ..................................

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 13 y 14 de la propuesta;

c) El cronograma valorado de trabajo;

d) La certificación actualizada del Registro Único de Proveedores (RUP) otorgado por la Dirección de Compras Públicas del Ministerio de Industrias y Competitividad;

e) El Acta de Adjudicación No. ……………………., de fecha:……………………..;
f) Las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato (Sección 4 de los Pliegos); 

3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los pliegos, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada, así como los alcances constantes en …………………..;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante;

d) Los programas de uso de personal y equipos (las versiones posteriores, debidamente aprobadas reemplazan a los elaborados inicialmente);

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:
4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de 24 de junio del 2005.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Fiscalización en consulta con la máxima Autoridad de la Dirección General de Aviación Civil, la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 
5.01.- El Contratista se obliga para con la DGAC a ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar en perfecto estado y calidad las obras de: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO “CAMILO PONCE E.” DE CATAMAYO, provincia de Loja, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, conforme a la oferta de ………………., con sujeción a los planos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.

5.02.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y todos los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y al cronograma de ejecución de los trabajos dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula 6.01 de este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

5.04.- En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; las obras de construcción serán realizadas por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con la utilización de mano de obra altamente especializada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán gran diligencia y cuidado en los trabajos de construcción, de tal forma que respondan hasta de la culpa leve.
Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:
6.01.- El precio del Contrato, que el contratante pagará al Contratista es el de ……………………… dólares de los Estados Unidos de América,  de conformidad con la oferta presentada por ………., valor que se desglosa como se indica a continuación: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Incluir el cuadro de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios, corregida de la Oferta adjudicada)
Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:      
7.01.- La DGAC pagará al Contratista con cargo a la  partida presupuestaria No. 11152299990002000008001D547501050000101 “OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE  VIAS” correspondiente al ejercicio económico del 2008, el valor del Contrato de la siguiente forma:
1.- En calidad de anticipo el sesenta por ciento (60%) del valor del contrato, monto que será reajustado de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera de este contrato.

2.- El valor restante de la obra civil mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal aplicación del Contrato y la Ley.

7.02.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en las Condiciones Generales de Ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el Contratante.

 7.03.- La DGAC tendrá un plazo máximo de 10 días para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas acredite el pago de las planillas a la cuenta del Contratista.
7.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, constante en la aprobación de la fiscalización.

7.05.- Para que la contratante pueda realizar pagos de planillas por trabajos ejecutados, el Contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la ley de Seguridad Social.  Los funcionarios y empleados encargados de realizar los pagos de las planillas, serán administrativa, civil y penalmente responsables del cumplimiento de este requisito.
Cláusula Octava.- PAGOS INDEBIDOS: 

8.01.- La DGAC se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de la obra contratada, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, obligándose el Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la DGAC, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectúa el pago indebido. La falta de reclamación de la Contratante no se considerará como condonación del mismo.

Se tendrá por pago indebido cualquier desembolso  que se realizare sin fundamento legal o contractual; o, cuando el beneficiario no hubiere entregado el bien realizado, la obra, o prestado el servicio, o la hubiere cumplido solo parcialmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Cláusula Novena.- GARANTIAS: 

9.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor del contratante una garantía de fiel cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato, de entre las determinadas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9.02.- Para garantizar el anticipo que la DGAC le otorga, el Contratista entregará a favor del contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por un monto equivalente al total del anticipo reajustado. La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo reajustado, hasta su total cancelación.

9.03.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción definitiva y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas; y de la debida ejecución de la obra, hasta la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional. De no renovar las garantías por lo menos cinco (5) días antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas.
9.04.- Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma:

1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2) La de fiel cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva o si hubiera operado la recepción definitiva presunta.

Cláusula Décima.- PLAZOS:
10.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es el de …………………..días calendario, contados a partir de la fecha de acreditación del anticipo. 

10.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos después de 3 días, contados a partir de la fecha de entrega de acreditación del anticipo por parte de la DGAC, y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminada a satisfacción del Contratante.

Cláusula Décima Primera.- PRORROGAS DE PLAZO:
11.01.- El Contratante prorrogará el plazo total, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud, aclarando que si el Contratista no notifica y justifica el acaecimiento de uno o más de los hechos aquí descritos en el plazo señalado, no se le reconocerá prórroga de plazo alguno:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil. El Contratista tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causas de fuerza mayor o caso fortuito; los plazos se entenderán prorrogados estrictamente por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar con el objeto de este contrato, aún sin necesidad de que haya mediado la notificación por parte de la entidad Contratante.
b) Cuando el Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios;

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por la Entidad Contratante, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.

11.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

11.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante, previo informe de fiscalización. 

Cláusula Décima Segunda.- MULTAS:
12.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos objeto de este contrato, se aplicará como multa diaria, la cantidad de uno por mil (1x1000), del monto total del contrato.

12.02.- Además, el Contratante sancionará al Contratista, con multa de U.S. $ 200,00 diarios en los siguientes casos:

1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

3) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del Contratante.

4) La Contratante retendrá al Contratista en cada ocasión el 0,1% del monto total del contrato, por cada día de incumplimiento del cronograma.
12.03.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

12.04.- Si el valor de las multas excede el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la Contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décima Tercera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
13.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula elaborada en base a las condiciones vigentes al ..…………. (indicar la fecha que corresponda a treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. En la redacción final de esta cláusula se considerará lo indicado en el numeral 1.2.3 de la Sección 4 de estos modelos)

Se incluirá la(s) fórmula(s) de Reajuste y cuadrilla tipo, de conformidad con la memoria de cálculo. 

La fórmula base es: Pr = Po (p1B1/Bo + p2C1/Co + p3D1/Do + p4E1/Eo ..... pnZ1/Zo + pxX1/Xo). En donde p1 = Coeficiente del componente mano de obra; p2, p3, p4 .... pn = Coeficiente de los demás componen​tes principales; y px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales" (cuyo valor no excederá de 0.200) se reemplazan por los valores co​rrespondientes. Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milé​simo y la suma debe ser igual a la unidad.

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado;

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C1 =  Precios (o índice de precios) de ...... Definir de igual manera D1, E1 ..... Z1
X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra 

Todos los elementos de la fórmula que contienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si no se encuentra en mora el contratista.

13.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo, o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajustes, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales.

13.03.- Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Art. 137 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

13.04.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 

13.05.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décima Cuarta.- SUBCONTRATOS
14.01.- El contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad. 

Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta Ley, ni podrán superar el treinta (30%) por ciento del monto del contrato reajustado.

Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la Entidad Contratante, la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal.

Cláusula Décima Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
15.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

15.02.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

El Contratista cumplirá, a más de las disposiciones laborales, con aquellas de orden social.
15.03.- El Contratista deberá realizar todas sus actividades en observancia de la Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 2004 y Reglamento de Manejo  de Desechos Sólidos Publicado en el Registro Oficial No. 991 de 3 de agosto de 1992 en lo que fuere aplicable. De igual modo deberá considerar lo establecido en la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Suplemento del Registro Oficial antes aludido.
Cláusula Décima Sexta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
16.01.- Son obligaciones del contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la Contratante, tanto en la Supervisión - Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

Cláusula Décima Séptima.- CREACION DE RUBROS NUEVOS:
17.01.- Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios hasta el 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la entidad resuelva la realización del contrato complementario.

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

Cláusula Décima Octava.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

18.01.- En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.
En los contratos complementarios, el Contratista deberá rendir las garantías previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décima Novena.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS:
19.01.- La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique al Contratante y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la DGAC podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista podrá acudir ante un Juez solicitando se notifique a la DGAC que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso la Entidad Contratante, conforme es legal podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

19.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Vigésima.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS:
20.01.- Transcurridos mínimo 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la notificación de recepción presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

20.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la Entidad Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

20.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista. La Fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo de la Contratante.
20.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

20.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el contratista puede acudir ante un Juez, para que se notifique a la entidad contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que intervengan en la entrega recepción de la obra, objeto de este contrato y suscriban las actas respectivas, serán administrativa, civil y penalmente responsables por los dados  que consignen en ellas.

Cláusula Vigésima Primera.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

21.01.- El mantenimiento rutinario que debe realizar el Contratista durante la ejecución del Contrato propenderá a que se conserven en buenas condiciones de operatividad de la obra o de las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de los trabajos la realizará el Contratista hasta la entrega-recepción provisional y tiene como propósito evitar que terceras personas causen daño a las obras, así como sustracciones de parte de sus componentes; de producirse estos eventos, será de responsabilidad del Contratista las reparaciones o restitución de la parte afectada de la obra. 
21.02.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo de la DGAC, para lo cual deberá proporcionar el personal, los equipos e instalaciones adecuadas.

Cláusula Vigésima Segunda.- FISCALIZACION:
22.01.- La Fiscalización de este Contrato será realizada por la DGAC en la ejecución del mismo. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para Fiscalización que consta en el Art. 12 del Acuerdo 0817 CGE, publicado en el Registro Oficial No. 779 del 12 de septiembre de 1991, en este Contrato y sus documentos anexos.

Cláusula Vigésima Tercera.- TERMINACION DEL CONTRATO:
23.01.- El Contrato termina por:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

b) Por mutuo acuerdo de las partes;

c) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la       resolución del mismo a pedido del contratista;

d) Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,

e) Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquéllas tengan pendientes con las entidades contratantes previstas en esta Ley, y a comunicar a las entidades contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Instituto Nacional de Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez días, informen si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta ley o precise cuáles son ellos.

Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de informar. 

De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o entidades contratantes, el Instituto Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la entidad contratante, a la autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos.

23.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

23.03.- Terminación unilateral del contrato.- La entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley, en los siguientes casos:
1. Por incumplimiento del contratista;

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La entidad contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato

23.04.- Notificación y trámite.- Antes de proceder a la terminación unilateral, la entidad contratante notificará al contratista, con la anticipación de 10 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la entidad contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista. Los contratistas no podrán aducir que la entidad contratante está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortización del anticipo constará en el reglamento respectivo.

Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la entidad contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste mantenga obligaciones económicas pendientes de pago. La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la entidad contratante a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de 10 días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.

La entidad contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, a que haya lugar. Una vez declarada la terminación unilateral, la entidad contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, para lo cual se observará el procedimiento de cotización previsto en el Capítulo IV del Título III de esta Ley.

23.05.- Terminación por causas imputables a la entidad contratante.- El contratista podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días;

2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta días, dispuestos por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso, la entidad contratante iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación; y,

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la entidad contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningún caso se considerará que las entidades contratantes se hallan en mora del pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

Cláusula Vigésima Cuarta.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:
24.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procedimientos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

24.02.- CLAUSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado ó al de la Cámara de Comercio de Quito a elección de la Entidad Contratante.

La forma de selección de los árbitros será conforme al Reglamento de la Institución seleccionada los árbitros serán tres a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único.

El término para expedir el laudo arbitral será quince días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados de forma paritaria por las partes.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

De surgir controversias en que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del Contratante del Estado, es decir Quito. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el Art. 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

Cláusula Vigésima Quinta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
25.01.- El Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por la Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la DGAC tienen, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos.

25.02.- El Contratista estará representado por ..………………

25.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento, conforme a las disposiciones del Código del Trabajo y de la Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial (Suplemento) 465, de 30 de noviembre de 2001. 
25.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la DGAC deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Vigésima Sexta.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:
26.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de impuesto y más gastos que se deriven legalmente del presente contrato y de compromisos adquiridos con terceros. 

La Entidad contratante actuará como Agente de Retención.

Cláusula Vigésima Séptima.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:

27.01.- El Contratista en cumplimiento a las disposiciones constantes en los Art. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como documento habilitante de este contrato presenta declaración juramentada de que no se halla incurso en las prohibiciones mencionadas para contratar con el sector público.
Cláusula Vigésima Octava.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
28.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

28.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Vigésimo Segunda de este contrato.

28.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: la DGAC, en Quito calle Buenos Aires Oe1-53 y 10 de Agosto, 11vo. piso, teléfono 25040-99, fax 25040-99  y la del Contratista: .......................... 

Cláusula Vigésima Novena.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
29.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.


SECCION 4

CONDICIONES GENERALES
3
CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES DE

EJECUCION DEL CONTRATO
1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1.- Generales: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la entidad contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes, para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratante.
1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, con relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato. 

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4.- Prevención de Accidentes: Corresponde al contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga a entregar oportunamente los terrenos donde se realizarán los trabajos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares son de cuenta de la entidad contratante.

El contratante entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen las demás obligaciones del contratante, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3.- EJECUCION DEL CONTRATO

1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la DGAC estará representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista podrá recurrir ante el señor Director General de Aviación Civil, cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su Superintendente o Ingeniero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito y en idioma castellano.

1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprogramará  y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y a las especificaciones técnicas particulares y generales, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario No. 8 de su propuesta y que se adjunta como Anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato.

1.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitáe del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta.

1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales que re​quieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto siempre en presencia del Fiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del contratista. La fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista.

1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Si la vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva corre a cuenta del contratista, el valor de estas labores, se incluirán como un rubro adicional en el cuadro de cantidades, unidades y precios. Igual cosa se preverá para recepciones parciales. Se indicará la especificación de este ítem.

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones y costo más porcentaje, que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

1.4.- FACTURACION Y PAGOS

1.4.1.- Medición: Si en el contrato no se regula otro sistema de medición, en los últimos tres días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, en forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, más reajustes respectivos.

1.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratista preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de siete (7) días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de pago. Estas planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el "Cuadro de Cantidades, Unidades y Precios", en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Si el contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará un incumplimiento de su parte y se aplicará lo indicado en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el último inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicará lo indicado en el Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recepción provisional de las obras, el contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final, salvo del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto tal cosa. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la DGAC.

1.5.- FISCALIZACION

1.5.1.- Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de la DGAC en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

- Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

- Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios;

- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad;

- Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

- Preparar mensualmente los informes de fiscalización para la DGAC, que contendrán por lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

- Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso;

- Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular;

- Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

1.5.3.- Suspensión de los Trabajos: La fiscalización solicitará al titular de la DGAC, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; si no emplea personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida, o no utiliza métodos de construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable.

En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega de planos, diseños, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato, si esto interfiere en la ejecución total del contrato.

CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se incluyen las Especificaciones Técnicas preparadas especialmente para el proyecto por quien elaboró los estudios y diseños; éstas corresponden a cada uno de los rubros a contratarse. Cada una de ellas contiene: la descripción del rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos que deben cumplir, equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y pago.

Cualquier discrepancia entre los componentes de los pliegos, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los Planos prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas Particulares.

Las Especificaciones Técnicas se presentan en archivo separado anexo a estos pliegos.


SECCION 5

PLANOS
4
5.1.- PLANOS DEL PROYECTO 
Los Planos fueron elaborados por la Dependencia Aeropuertos de la Subdirección de Aviación Civil del Litoral, en  fecha: marzo de 2008 y se incluyen en archivo separado anexo a estos pliegos.

SECCION 6

VALOR ESTIMADO

6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
	
	
	
	

	PROYECTO:  AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DE AERONAVES 

	UBICACIÓN: AEROPUERTO "CAMILO PONCE E." - CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

	OFERENTE:
	
	
	
	

	FECHA: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PRESUPUESTO GENERAL

	
	
	
	
	
	

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	V. Unitario
	V. Total

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA
	 
	 
	 
	 

	1
	Excavación y desalojo de material sin clasificar
	M3
	8400,00
	 
	 

	2
	Mejoramiento
	M3
	1700,00
	 
	 

	3
	Subbase
	M3
	2500,00
	 
	 

	4
	Base
	M3
	1600,00
	 
	 

	5
	Pavimento de hormigón hidráulico 
	M3
	700,00
	 
	 

	 6
	Hormigón asfáltico
	M3
	400,00
	 
	 

	7
	Imprimación asfáltica
	M2
	2700,00
	 
	 

	8
	Riego de liga
	M2
	2400,00
	 
	 

	9
	Acero de refuerzo
	KG
	25400,00
	 
	 

	 10
	Juntas
	ML
	1600,00
	 
	 

	11
	Reubicación de caseta distribución 
	GB
	1,00
	 
	 

	12
	Canal de drenaje
	ML
	100,00
	 
	 

	13
	Señalización
	M2
	500,00
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL ($)
	491.480,26

	
	
	
	
	
	


SECCION 7

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

5
7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Se estima que el plazo de ejecución del contrato no será mayor de 70 días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. 

Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución continuada y permanente del contrato, de acuerdo a las condiciones normales de clima, de provisión de materiales, etc., sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.


SECCION  8

EQUIPO MINIMO
6
8.1.- LISTA DE EQUIPO MINIMO
El equipo mínimo necesario para la ejecución de esta obra será el siguiente:

	
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	CANTIDAD

	a)
	Tractor de orugas tipo D6 o similar
	1

	b)
	Retroexcavadora de 
	1

	c)
	Tanquero de agua
	1

	d)
	Camión distribuidor de asfalto
	1

	e)
	Terminadora de asfalto (finisher)
	1

	f)
	Motoniveladora
	1

	g)
	Rodillo liso vibratorio para asfalto 
	1

	h)
	Rodillo neumático para asfalto
	1

	i)
	Volquetes de 12 m3 
	2

	j)
	Cargadora frontal
	1

	k)
	Concreteras de 1 saco de capacidad 
	1

	l)
	Equipo de topografía
	1


Nota 1: El oferente propondrá el sistema de provisión de agregados bajo 2 alternativas: producir material en su propio equipo de trituración o adquirirlo a productores en la mina. 

En caso determine explotar el material, deberá contar con el correspondiente equipo de trituración (primaria, secundaria y terciaria) y por lo tanto, este será considerado como equipo mínimo (exigible), sobre el cual se incluirá toda la documentación establecida a este respecto. 

Si escoge como alternativa,  utilizar material producido en la mina, deberá presentar un compromiso firme (notarizado), suscrito por el productor de materiales pétreos, que se comprometerá a elaborar el material con las características exigidas por las respectivas especificaciones (granulometría) y por lo tanto incluirá en el precio unitario, el transporte de los áridos hasta el aeropuerto. En este caso, la exigencia sobre el equipo mínimo, para la planta trituradora no se aplicará.

Nota 2: La exigencia sobre el equipo de transporte puede ser cubierta con la suscripción de un compromiso firme (notarizado) suscrito con un proveedor de áridos de la zona, en el que se establezca la obligatoriedad de proveer los volúmenes requeridos para el proyecto. 
Nota 3: El oferente a su propio criterio y en función de su metodología de trabajo, debe considerar la necesidad del equipo adicional que requiera para ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, en los plazos propuestos, cubriendo eventuales daños del equipo.

SECCION 9

PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA

VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS
7
CAPITULO 1

EVALUACION
1.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS  Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los pliegos, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión Técnica o la Subcomisión, tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las mismas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1, cuyo modelo se presenta más adelante.

1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la Sección 8 de estos Pliegos. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad. Y, respecto del personal técnico propuesto, se analizará su idoneidad profesional y experiencia. Tanto del personal, como del equipo solicitado, se analizará su grado de disponibilidad.

Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología expuesta en el Formulario Nº 12 puede abordar la construcción de la obra, y, si se ha demostrado tener experiencia en la ejecución de obras similares. La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes, numeral 7.2.6.

Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información consignada en los Formularios Nos. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y,

c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio es recomendable que no sea mayor a 1.5.

El incumplimiento de alguno de los índices financieros antes señalados, no constituye causa de rechazo o descalificación de una propuesta, pero sirven de base para establecer la solvencia económica del oferente.
1.1.5.- Análisis de la Propuesta Económica:
1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario No. 14 y el obtenido en el análisis del Formulario No. 15, prevalecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario No. 14 para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra para cada uno de los Rubros de la Tabla, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

1.1.5.2.- Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos en base al modelo que se adjunta.

1.1.6.- Informe: La Comisión Técnica o la Subcomisión de ser el caso, preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos, y lo remitirá al  Presidente de la Comisión Técnica, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Capítulo 3 de estos documentos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.

CAPITULO 2
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1.- Análisis de requisitos mínimos: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Primero se analizará si las ofertas cumplen los requisitos mínimos, detallados en el Capítulo  6 de Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas.
Las ofertas que no cumplan con dichos requisitos mínimos serán rechazadas.

La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de conformidad con el numeral 18 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.- Evaluación de las ofertas: La Comisión Técnica evaluará las ofertas que no sean rechazadas, y para cada uno de los parámetros establecidos en el Capítulo 6 de estos Pliegos, se aplicará la metodología que se explica a continuación:

2.1. Oferta Económica






20%

Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea la más baja. A las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como base la oferta de monto más bajo.
2.2.  Experiencia de trabajos similares



30%

Se calificará con el total del puntaje a la o las ofertas cuyos montos de ejecución de trabajos en obras similares, en los últimos 10 años (sumados), sean iguales o superiores al monto del presupuesto referencial. A las demás ofertas que no lleguen a ese monto, se calificará en forma proporcional, tomando como base el presupuesto referencial. Se entenderá por obras similares aquellos proyectos de obras tales como: pavimentos aeroportuarios y/o viales, que hayan sido ejecutados con hormigón rígido o carpeta asfáltica.

2.3. Equipo propuesto






15%

Se calificará con el total del puntaje a la oferta que presente la mayor cantidad de equipo de su propiedad con relación al equipo mínimo exigido. A las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como base el equipo de propiedad de la oferta que obtuvo el total del puntaje. 

2.4. Metodología y cronograma  




5%

Se calificará con el total del puntaje a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneos que se propone, así como los procesos de trituración y acopio de materiales. Se evaluará el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios y el equipo propuesto y la utilización de equipos.

Sobre la base de la mejor oferta se calificará proporcionalmente a las otras ofertas.

El proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. 

2.5. Plazo de entrega






10%

Si los oferentes proponen plazos menores (para la ejecución de los trabajos) al estipulado en los Pliegos, se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo plazo ofertado sea el menor. A las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como base la oferta de menor plazo. Si no hay ofertas con plazos menores, a todas se les asignará el total del puntaje. 

2.6. Índices financieros   





10%

Para calificar estos índices, se considera la siguiente metodología:

Índice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente >= 1

4%

Índice Estructural: Patrimonio/Activo Total >= 0,3

 

4%

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio <  1,5


2%

Aquellos índices que no estén  dentro de los valores indicados tendrán una valoración de 0%.

2.7. Personal Técnico






10%

Se calificará la experiencia del personal técnico asignado al proyecto de la siguiente manera:

a) Superintendente de Obra: 6 puntos máximo. Se le asignará 2 puntos por cada proyecto en el que se haya desempeñado como superintendente en obras de similares características (pavimentos, obras viales).
b) Ingeniero Civil Residente: 4 puntos máximo. Se le asignará 2 puntos por cada trabajo en que haya participado como Ingeniero Residente en obras de similares características (pavimentos, obras viales). 
3.- Informe: La Comisión Técnica o la Subcomisión, preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos y lo remitirá  a la Comisión Técnica en el plazo establecido,  para su análisis y decisión.


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

	
DETALLE
	
OFERENTE

	
Integridad de la Propuesta
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	Se elaboran los formularios según los modelos?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	
	

	Los certificados son actualizados, están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados?  
	
	
	


Comentarios del Cuadro No. 1:


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2
	
DETALLE
	
OFERENTE

	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	
	

	Su valor no es menor al establecido?
Su vigencia es la solicitada?
	
	
	

	El plazo no es mayor al máximo indicado en la Sección 9 de los Documentos Contractuales?
	
	
	

	Hay corrección aritmética?
	
	
	

	Valor de la Propuesta:

Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	
RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones? 
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado: 
	
	
	

	
RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos? 
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado:
	
	
	


CUADRO RESUMEN DE CALIFICACIÓN

	PARÁMETRO CALIFICACIÓN
	OFERENTE 1
	OFERENTE 2
	OFERENTE3
	OFERENTE n

	Oferta económica
	
	
	
	

	Experiencia en trabajos similares
	
	
	
	

	Equipo propuesto
	
	
	
	

	Metodología y cronograma
	
	
	
	

	Plazo de entrega
	
	
	
	

	Índices financieros
	
	
	
	

	Personal técnico
	
	
	
	


SECCION 10

MODELOS DE FORMULARIOS

8
Los modelos de formularios (en Word y en Excel) se presentan en archivos adjuntos a estos pliegos.









PAGE  
5

