DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA LA

CONTRATACION PUBLICA NACIONAL Nº 01 – 2008 - IMC

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE CELICA, PARROQUIA CELICA, CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA

1

ILUSTRE MUNICIPIO DEL

CANTÓN CELICA

CÓDIGO DE PROYECTO: 2008-09

CONTRATACION PUBLICA NACIONAL Nº 01 – 2008 – IMC CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE CELICA, PARROQUIA  CELICA, CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por el Comité de Contrataciones del Ilustre Municipio del Cantón Celica, en sesión del 22 de Septiembre de 2008, se convoca a  las personas naturales y/o jurídicas nacionales, asociaciones y/o consorcios de éstas, legalmente capaces de contratar, para que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE CELICA, ubicado en la Parroquia Celica, del Cantón Celica. El proyecto comprende la construcción del Terminal Terrestre para la ciudad de Ciudad de Celica. El   presupuesto   referencial   es  de  USD CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS DOLARES AMERICANOS CON 20/100 ($ 404.717,20) y el plazo máximo de ejecución es de 240 días (OCHO MESES) calendario, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

Los trabajos a realizar incluyen principalmente lo siguiente:

La adecuación del terreno u obras preliminares que comprende retiro de mampostería, derrocamiento de estructura y retiro de cubiertas de la construcción existente, movimiento de tierras que se refiere al replanteo, excavación, reposición de suelos, desalojos de escombros y compactación.

En cuanto a la estructura: la preparación, transporte, vertido y curado de hormigones en cemento Pórtland, Hº en replantillos F’c = 180Kg/cm2; Hº en vigas de cimentación F’c = 210 Kg/cm2, cimientos 60% en Hº  de 180Kg/cm2 y 40% piedra; Hº en cadenas, columnas, gradas, vigas y losa de entrepiso o cubierta, muro de contención, Hº en cisterna, dinteles, en afeizar en ventanas F’c = 210 Kg/cm2. Bloques de alivianamiento para losa de 15cm (.15x.20x.40) y de 20 cm (.20x.20x.40). Acero de refuerzo Fy = 4200Kg/cm2, acero de estructura, de malla electrosoldada y de la estereo estructura. Colocación de Mampostería en ladrillo panelón y enlucidos vertical y horizontal, colocación de pisos y revestimientos en Hº simple F’c = 180 Kg/cm2, colocación de cubiertas.

Obras de carpintería Metal-Madera que tiene relación con puertas, protecciones, y pasamanos, muebles, colocación de recubrimientos ya sea de pintura, cerámica, de empastes, de fachaleta piedra decorativa. Impermeabilización de losas 140 Kg/cm2, entechado con policarbonato de 6mm y domos acrílicos.

Instalaciones de las redes de aguas servidas y aguas lluvias con materiales PVC, construcción de las cajas de revisión tanto de aguas servidas como de aguas lluvias y de la tubería de ventilación sanitaria.

Instalación de agua de la red de agua potable en donde se considera la acometida cuyo diámetro es 1” en tubería PVC. Para la distribución tubería PVC, de presión ASTMD-1785-89 de unión roscable para agua fría, tubería PVC de ¾” ASTMD-1785-89 de unión roscable para agua caliente. Salidas de Agua en tubería PVC de ½” para agua fría y caliente,  accesorios en general de acuerdo con las normas NTE INEN: 602, 950, 967, 968,969 y las 966.

Colocación de piezas sanitarias, inodoros, urinarios, lavamanos, lavaplatos de doble pozo, rejillas, mezcladoras accesorios de baño, instalación de la cisterna con todo el equipo hidroneumático, tres bombas de 2 HP, tanque hidroneumático de 40GL, válvulas de pie, flotador tubería PVC de presión y accesorios.

Instalación del gabinete contra incendios, instalación de calefones, cajas para medidores.

Instalaciones eléctricas y telefónicas, acometida EERSSA en conductor Nº 4 Subterráneo AWG-TTU, tableros de distribución principal, tablero de distribución secundaria, accesorios en general luminarias.

Acometida telefónica en tubería PVC de 1½”, conductor de 20 pares, caja de distribución de veinte pares, salidas para teléfono.

Sistema de acústica y sonido con un parlante de alta impedancia, una consola de sonido, salidas para micrófono.

Postes decorativos y de Hormigón de 11m, luminarias de sodio, sistema informativo visual.

Aceras y bordillos en (F´c = 180 Kg/cm2), doble tratamiento bituminoso para el área de parqueadero, barrera automática para control de vehículos en madera, basureros con capacidad de 50 Gls, transformador de 15KVA.

Las condiciones generales de esta Contratación Publica son las siguientes:

1.- Los pagos se realizarán con un crédito otorgado por el Banco de Estado, cuyo monto se encuentra con cargo a la partida presupuestaria Nro. 75.01.07.14 LLAMADA CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE DEL PROGRAMA OTROS  SERVICIOS COMUNALES, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Se otorgará un anticipo del 60 % del valor del contrato.

2.- Los documentos precontractuales para este proceso se podrán obtener a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.- Las ofertas se entregarán en original y copia en un sobre único en la Secretaria del Ilustre Municipio del Cantón Celica, situado en la Calle Manuela Cañizares y Carlos Bustamante esquina, a partir del día 26 de Septiembre del 2008, dentro del horario de 8h00 a 18h00, hasta las 15h00 del día 14 de octubre del 2008. La Comisión Técnica se reunirá a las 16h00 de ese día, conforme lo establece la el art. 44, 45 y 46 el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Publica, para proceder, en presencia de los participantes o sus delegados que desearen asistir al acto de apertura de sobres en audiencia pública.

4.- La oferta deberá presentarse por la totalidad del proyecto.

5.- Para la adjudicación, la Comisión considerará la experiencia en contratos anteriores, si los tuviere, celebrados por el oferente con el Ilustre Municipio de Cantón Celica y su grado de cumplimiento.

6.- En el caso que el posible adjudicatario tuviera contratos vigentes o por suscribirse con el Municipio de Celica, se analizará la capacidad técnica, económica y administrativa del oferente, para asumir una nueva contratación.

7.- Los interesados podrán participar en uno o más de los procesos convocados por el Municipio de Celica; sin embargo, no se podrá adjudicar más de dos contratos, en forma simultánea al mismo oferente.

8.- El procedimiento se ceñirá a lo establecido en el Apartado III del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica.

9.- La Comisión Técnica de Contrataciones podrá declarar desierto el proceso o tomar cualquier otra resolución, de así convenir a los intereses nacionales, del Ilustre Municipio del Cantón Celica, sin que los participantes tengan derecho a reclamo.

Para mayor información, los interesados, pueden acceder además, a la página WEB del Municipio del Celica, dirección:

Municipio de Celica:							www.celica.gov.ec

Celica, a 25 de Septiembre de 2008

Lic. Jorge H. Jaramillo A.

ALCALDE CANTÓN CELICA Y PRESIDENTE

DE LA COMISION TECNICA DE CONTRATACION PÚBLICA.

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

2.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

2.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta más conveniente para los intereses nacionales, del Municipio de Celica para la construcción del TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE CELICA, PARROQUIA CELICA, CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA.

2.1.2.- Descripción de las Obras: El proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Celica, del Cantón Celica. El proyecto comprende la construcción del TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE CELICA.

Los trabajos a realizar incluyen principalmente lo siguiente:

La adecuación del terreno u obras preliminares que comprende retiro de mampostería, derrocamiento de estructura y retiro de cubiertas de la construcción existente, movimiento de tierras que se refiere al replanteo, excavación, reposición de suelos, desalojos de escombros y compactación.

En cuanto a la estructura: la preparación, transporte, vertido y curado de hormigones en cemento Pórtland, Hº en replantillos F’c = 180Kg/cm2; Hº en vigas de cimentación F’c = 210 Kg/cm2, cimientos 60% en Hº  de 180Kg/cm2 y 40% piedra; Hº en cadenas, columnas, gradas, vigas y losa de entrepiso o cubierta, muro de contención, Hº en cisterna, dinteles, en afeizar en ventanas F’c = 210 Kg/cm2. Bloques de alivianamiento para losa de 15cm (.15x.20x.40) y de 20 cm (.20x.20x.40). Acero de refuerzo Fy = 4200Kg/cm2, acero de estructura, de malla electrosoldada y de la estereo estructura. Colocación de Mampostería en ladrillo panelón y enlucidos vertical y horizontal, colocación de pisos y revestimientos en Hº simple F’c = 180 Kg/cm2, colocación de cubiertas.

Obras de carpintería Metal-Madera que tiene relación con puertas, protecciones, y pasamanos, muebles, colocación de recubrimientos ya sea de pintura, cerámica, de empastes, de fachaleta piedra decorativa. Impermeabilización de losas 140 Kg/cm2, entechado con policarbonato de 6mm y domos acrílicos.

Instalaciones de las redes de aguas servidas y aguas lluvias con materiales PVC, construcción de las cajas de revisión tanto de aguas servidas como de aguas lluvias y de la tubería de ventilación sanitaria.

Instalación de agua de la red de agua potable en donde se considera la acometida cuyo diámetro es 1” en tubería PVC. Para la distribución tubería PVC, de presión ASTMD-1785-89 de unión roscable para agua fría, tubería PVC de ¾” ASTMD-1785-89 de unión roscable para agua caliente. Salidas de Agua en tubería PVC de ½” para agua fría y caliente,  accesorios en general de acuerdo con las normas NTE INEN: 602, 950, 967, 968,969 y las 966.

Colocación de piezas sanitarias, inodoros, urinarios, lavamanos, lavaplatos de doble pozo, rejillas, mezcladoras accesorios de baño, instalación de la cisterna con todo el equipo hidroneumático, tres bombas de 2 HP, tanque hidroneumático de 40GL, válvulas de pie, flotador tubería PVC de presión y accesorios.

Instalación del gabinete contra incendios, instalación de calefones, cajas para medidores.

Instalaciones eléctricas y telefónicas, acometida EERSSA en conductor Nº 4 Subterráneo AWG-TTU, tableros de distribución principal, tablero de distribución secundaria, accesorios en general luminarias.

Acometida telefónica en tubería PVC de 1½”, conductor de 20 pares, caja de distribución de veinte pares, salidas para teléfono.

Sistema de acústica y sonido con un parlante de alta impedancia, una consola de sonido, salidas para micrófono.

Postes decorativos y de Hormigón de 11m, luminarias de sodio, sistema informativo visual.

Aceras y bordillos en (F´c = 180 Kg/cm2), doble tratamiento bituminoso para el área de parqueadero, barrera automática para control de vehículos en madera, basureros con capacidad de 50 Gls, transformador de 15KVA.

El proyecto tiene accesos para transporte de todos los materiales necesarios. El aprovisionamiento de los pétreos se lo podrá hacer desde las minas que proponga el oferente y apruebe la fiscalización,  que sean calificadas y aprobadas por el Municipio de Celica, para esta obra.

2.1.3.- Adjudicación: La adjudicación se hará por la totalidad de la obra y no se aceptará excepciones, condicionamientos, ofertas alternativas ni cualquier otra modificación a los documentos precontractuales que alteren, modifiquen o condicionen el objeto del contrato.

2.2.- CONDICIONES GENERALES

2.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y/o jurídicas nacionales, asociaciones y/o consorcios  de éstas, con las limitaciones establecidas en la misma, que tengan interés en participar y que estén habilitados legalmente para contratar de acuerdo con la Ley Orgánica de Contracción Publica, o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) les habilite legalmente para la construcción de las obras objeto de la convocatoria.

Solamente quienes adquieran los Documentos Precontractuales y cumplan con los requisitos indicados, podrán presentar sus propuestas.

No podrán participar, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o los documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes.

Ni en la etapa precontractual ni contractual, podrán intervenir en forma directa o indirecta, los funcionarios, empleados o trabajadores del Municipio de Celica, incumplimiento que acarreará responsabilidades administrativas y eventualmente civiles, en sujeción a lo previsto en el artículo 120 de la Constitución Política de la República y en los literales j) y o) del artículo 26 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, publicada en el Registro Oficial Nº 16 del 12 de mayo de 2005.

2.2.2.- Obligaciones de los Oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del oferente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, construcciones y obras existentes, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno con posterioridad y menos aún durante la ejecución del contrato aduciendo estos factores o sus derivaciones.

Si existe alguna omisión o descuido, las asume el contratista, sin desmedro de su obligación contractual.

2.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El precio total del contrato es aproximado y puede variar durante la ejecución del mismo en relación con las cantidades de obra sin que haya lugar a reclamos por esta causa.

Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmulas polinómicas elaboradas sobre la base de los precios unitarios de la oferta adjudicada.

2.2.4.- Precio de la Oferta: El precio de la oferta de CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS DOLARES AMERICANOS CON 20/100 ($ 404.716,20), la cual deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución de la totalidad de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su operación y puesta en servicio y a entera satisfacción del Municipio de Celica.

No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad, pero deberán ser consistentes y cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes. Cualquier omisión sustancial en este análisis se interpretará como voluntaria y tendente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente con base en las especificaciones técnicas elaborará los Análisis de Precios Unitarios, y con éstos deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que propone ejecutar.

2.2.5.- Plazo de Ejecución: El plazo máximo para la ejecución y terminación de la obra, será de DOSCIENTOS CUARENTA días calendarios (OCHO MESES), contados a partir de la entrega  al Contratista del anticipo.

2.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deberán tener un período de validez de por lo menos noventa  (90) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las mismas.

En circunstancias excepcionales, La Comisión Técnica podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta, fax o correo electrónico. El Oferente podrá negarse a la solicitud.

2.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Los precios unitarios y el precio de la oferta se cotizarán en dólares de los Estados Unidos de América y serán pagados, mediante planillas mensuales, como se indica en el numeral 2.2.8.

2.2.8.- Forma de Pago: Los pagos de los trabajos se realizaran con un crédito otorgado por el Banco de Estado, cuyo monto se encuentra con cargo a la partida presupuestaria Nro. 75.01.07.14 LLAMADA CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE DEL PROGRAMA OTROS  SERVICIOS COMUNALES, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. La forma del pago será:

En el tiempo máximo de 30 días contados desde la suscripción del Contrato, y en calidad de anticipo, el SESENTA por ciento (60 %) del valor del contrato, valor que será reajustado de conformidad con lo establecido en la Cláusula Duodécima del proyecto de Contrato de estos documentos precontractuales, que se adjunta, previa la presentación de la garantía establecida en el  Arts. 73 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

El valor restante de la obra civil se cancelará al contratista mediante pagos contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal aplicación del Contrato y la Ley Orgánica de Contratación Pública.

Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 11.4.-FACTURACION Y PAGOS y 11.5.- FISCALIZACIÓN, de las especificaciones generales de estos documentos precontractuales. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos ocho días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el Municipio de Celica.

EL Municipio de Celica tendrá un plazo máximo de 30 días calendario para realizar el pago de las planillas aprobadas.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción del Municipio de Celica y aprobadas por la fiscalización.

2.2.9.- Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término de QUINCE días establecido en el Art. 69 de la Ley Orgánica de Contratación Pública el Contrato no se firmara por causas imputables al adjudicatario, la entidad contratante deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su suspensión en el RUP, de conformidad con lo establecido en el Art. 69 inciso quinto de la Ley Orgánica de Contratación Pública

2.2.11.- Gastos: La Municipalidad de Celica no se responsabilizará por los gastos que realicen los oferentes en la preparación de sus propuestas, ni reconocerá valor alguno por los gastos en que éstos incurran en la presentación de las mismas, sean adjudicatarios o no.

3. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

3.1.- ACLARACIONES

3.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el oferente luego del análisis de los pliegos y después de la visita al sitio de la obra, detecta errores, omisiones o inconsistencias, o necesitare una aclaración sobre los pliegos, podrá pedir por escrito a la Comisión Técnica del Municipio, hasta la mitad del término previsto para presentar ofertas, con las ampliaciones si las hubiere.

3.1.2.- Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán por escrito mediante alcances a los pliegos aprobados por la Comisión Técnica, y se pondrán en conocimiento de todos los oferentes interesados, enviándolos a las direcciones de correo electrónico, hasta máximo las dos terceras partes del tiempo señalado para la presentación de las ofertas (incluidas las ampliaciones), cerciorándose que hayan recibido. Si algún oferente no acusare recibo de tal o tales alcances, se considerarán recibidos y la presentación de las ofertas se tomará como evidencia de ello, por lo que será responsabilidad de los interesados acercarse a la Secretaría de la Comisión Técnico,  a verificar si poseen todos los alcances.

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión Técnica y de la manera indicada, son oficiales y válidas.

3.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los pliegos no podrán ser utilizadas para modificar sustancialmente tales documentos.

3.2.- MODIFICACIONES

3.2.1.- Modificaciones: De ser el caso, hasta la mitad del término señalado para la presentación de las ofertas, la Comisión Técnica, por propia iniciativa, podrá hacer constar en la pagina de Compras publicas, las aclaraciones o las modificaciones a los pliegos.

3.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para la entrega de las propuestas siempre que ocurrieren causas que lo justifiquen, y realizará una nueva publicación en el Portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gov.ec, en los que se elaboró la convocatoria.

4.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN

4.1.- Apertura de las Ofertas: A las 16h00 del día 14 del mes de Octubre del 2008, fijado como límite para la presentación de las ofertas, señalado en la convocatoria, o en el último alcance que haya modificado esta fecha, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, la Comisión Técnica  procederá a abrir las ofertas en audiencia pública. A este acto podrán asistir los oferentes o sus representantes. Se dará lectura al nombre del proponente, número de fojas que contiene la oferta, monto, plazo y constatación física de cada una de las propuestas y se designará una Comisión Técnica para que realice su evaluación y presente el informe correspondiente, dentro del término de hasta diez días. El Secretario y un miembro de la Comisión, rubricarán las hojas de la propuesta al final de este acto de apertura.

Se levantará el acta respectiva de todas las actuaciones.

4.2.- Informe de la Comisión Técnica: La Comisión Técnica evaluará las propuestas considerando lo establecido en estos Documentos Precontractuales y preparará un Informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la comparación de las propuestas. La evaluación de la Comisión Técnica contendrá los requisitos del Art. 47 del Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública en su Etapa de Evaluación Técnica y deberá calificar a las ofertas sobre 100 puntos. Deberá incluirse un cuadro resumen de las propuestas que a juicio de la Comisión Técnica estarían incursas en causales de rechazo, acompañando el Informe del Departamento de Fiscalización sobre el grado de cumplimiento que tiene el oferente en otros contratos suscritos con el Municipio de Celica.

4.3.- Conocimiento del Informe: El Informe de la Comisión Técnica y los cuadros anexos serán conocidos dentro de los cinco días hábiles siguientes por parte de la Comisión a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, los postulantes luego de conocer los resultados y dentro de los cinco días siguientes podrán formular por escrito observaciones que exclusivamente sobre su propuesta consideren pertinentes, las mismas que serán analizadas por la Comisión Técnica para la decisión final.

Las comunicaciones que contengan observaciones al Informe de la Comisión Técnica serán entregadas directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica de Contrataciones del municipio de Celica, situada en la Calle Manuela Cañizares y Carlos Bustamante esquina.

El escrito que contenga observaciones y comentarios con relación a otra u otras ofertas, no será considerado.

Las solicitudes de aclaración que formule el Comité a los proponentes, no podrán amparar la reforma de documentos ya presentados o la inclusión de otros, conforme lo prescrito en el Art. 38 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

4.4.- Término para Adjudicación: Dentro del término de diez días de recibidas las aclaraciones de los oferentes, como lo señala el Art. 26 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, se convocará al Comité de Contrataciones para resolver sobre la adjudicación. La sesión del Comité podrá ser permanente hasta adjudicar, declarar desierto o archivar el proceso, si fuere el caso.

4.5.- Adjudicación: La sesión de adjudicación se iniciará con el conocimiento de las comunicaciones remitidas por los oferentes respecto al Informe de análisis de propuestas y del informe de las aclaraciones de la Comisión Técnica. Con estos elementos de juicio se podría adjudicar el contrato. El Comité de Contrataciones adjudicará el contrato a la propuesta que cumpliendo con lo exigido en los documentos precontractuales, sea la más conveniente a los intereses nacionales, del Municipio de Celica.

La adjudicación reunirá los requisitos previstos en la letra a) del Art. 67 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, es decir, enunciándose las normas y principios jurídicos  en que se haya fundado.

No se podrá adjudicar más de dos contratos, en forma simultánea al mismo oferente.

El comité aplicara la fórmula de la siguiente manera para la evaluación de la oferta presentada.

- El valor de la oferta mas económica tendrá un valor porcentual del 80%.

- La experiencia del oferente en obras similares se valora en un 20%

- El promedio que mas se aproxime al valor porcentual del 100$ será el oferente ganador.

4.6.- Oferta Única: Si se presentare una sola oferta, ésta deberá ser considerada y procederá la adjudicación si, habiendo cumplido con lo exigido en los documentos precontractuales, se la considera conveniente a los intereses nacionales y del Municipio de Celica.

4.7.- Declaratoria de Desierto: La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación declara desierto el procedimiento de manera total y parcial, en los siguientes casos de acuerdo al Art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación Pública:

1. Por no haberse presentado ninguna propuesta;

2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los pliegos.

3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente.

4. Por considerarse inconveniente para los intereses nacionales interinstitucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconvenientes deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Declarado desierto el Concurso Público, la  Máxima Autoridad podrá ordenar su Archivo o su reapertura, de acuerdo con el Art. 33 inciso segundo de la  Ley Orgánica de Contratación Pública.

4.8.- Notificación de la Adjudicación: De acuerdo a lo que establece el Art. 51 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública establece: Que Suscrita el acta de negociación, la Máxima Autoridad proceder a la Adjudicación al oferente calificado en primer lugar. El acto de adjudicación se notificara a todos los participantes y el acta de negación, debidamente suscrita, se publicara en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

6. 	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

6.1.- Contrato: Notificada la adjudicación la Municipalidad de Celica de acuerdo al Capitulo III De los Requisitos y forma de Contrato, realizara el Contrato de acuerdo al acta de negociaciones y a la Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento, para la suscripción del contrato no podrá excederse de QUINCE días,

6.2.- Documentación: La Dirección Jurídica del Municipio de Celica en coordinación con las otras unidades del  Municipio, preparará los documentos para la realización del contrato.

Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de las siguientes garantías: de fiel cumplimiento del contrato por el 20% del monto del Contrato; La Garantía de anticipo por igual valor, y la garantía técnica de los materiales,  así como el certificado de la inscripción en el RUP y documentos requeridos por las bases, que le correspondan presentar, en forma inmediata a la notificación de la adjudicación.

6.3.- No Suscripción del Contrato por la entidad Contratante: De acuerdo al Art. 118 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, en caso de que la Entidad contratante no cumpla con la suscripción del contrato después de vencido el término de 15 días el oferente la requerirá mediante comunicación escrita para lo que haga en un nuevo término que no deba exceder de 10 días. Vencido el plazo sin que la entidad haya suscrito el contrato, el oferente tendrá la opción de solicitar se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, debiendo la entidad reconocer los costos de preparación de la propuesta y los gastos financieros que acredite el oferente adjudicatario. La entidad podrá repetir contrata el o los responsables del retardo por los perjuicios que sufra.

6.4.- La Municipalidad de Celica, una vez suscrito el contrato, remitirá al Servicio de Rentas Internas, una copia del mismo, para efectos de control tributario.

7. GARANTÍAS DEL CONTRATO

7.1.- Garantías: Para la celebración del contrato, de conformidad con el Art. 73 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, el adjudicatario deberá rendir las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato. De acuerdo  con lo prescrito en el Art. 74 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder de las obligaciones que contrajere a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes de la firma del contrato, rendirá una garantía por un monto equivalente al 20% del valor de aquél.

b) Garantía del anticipo. De conformidad con lo previsto en el Art. 75 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, el contratista para recibir el anticipo, deberá rendir una garantía por igual valor del mismo, que se reducirá en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente los bienes.

c) Para asegurar su debida ejecución la Garantía Técnica De conformidad con lo previsto en el Art. 76 de la Ley Orgánica de Contratación Pública,

7.2.- Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

7.3.- Monedas de las Garantías: Las garantías se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América, por ser la moneda de circulación nacional. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

7.4.- Devolución de las Garantías: La garantía de fiel cumplimiento se devolverá a la firma del acta de entrega recepción definitiva real o presunta. La garantía técnica se devolverá a la firma del acta de entrega recepción provisional, real o presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su cancelación.

7.5.- Vigencia de las Garantías: El Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato, hasta la total terminación de la obra, su recepción definitiva y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas; la de la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales hasta la entrega recepción provisional de la obra; y, la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.

7.6.- Ejecución de las Garantías: Las garantías contractuales se ejecutarán en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:

- Cuando haya resolución de terminación unilateral del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley;

- Cuando así se lo ordene en sentencia ejecutoriada de Juez competente;

- Cuando el contratista obligado a renovarla no lo hiciere, en su oportunidad; y,

- Para responder por las obligaciones que se contrajeren a favor de terceros, declarada judicialmente.

2) La garantía de anticipo será ejecutada cuando, efectuada la liquidación del contrato y requerido el contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere.

8. 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y

OTRAS OBLIGACIONES

8.1.- Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar el RUC, de acuerdo con la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

- Presentar el número patronal del IESS y cumplir las obligaciones que le corresponden en calidad de Patrono;

- Presentar el certificado de no ser deudor moroso, del Banco Nacional de Fomento.

- Presentar el certificado de no adeudar al Municipio de Celica;

- Presentar la certificación de no ser deudor de créditos castigados y calificados con E, en las instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a instituciones del Estado, conferida por la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

- Presentar la certificación de la cuenta bancaria a nombre del contratista en la cual se pueda acreditar los pagos a realizarse por este contrato.

9. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

9.1.- INSTRUCCIONES GENERALES

9.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán  empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente y, en el orden descrito en las bases partiendo con el respectivo índice, en dos ejemplares: original y copias legibles. La carta de presentación y compromiso, así como la oferta económica llevarán la firma y rúbrica del proponente y se incluirán en un solo sobre con la siguiente leyenda:

CONCURSO PUBLICO DE OFERTAS Nº 01 – 2008 - IMC

Señor:

Secretario del Comité de Contrataciones del Municipio de Celica

Presente

PRESENTADA POR: _____________

9.2.-  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la convocatoria para la expiración del plazo de entrega, y se lo hará en original y  copia con las suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial.

Los documentos del ejemplar marcado original, serán originales o copias certificadas por autoridad competente.

El sobre que contiene la propuesta se entregará directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica de Contratación Publica del Municipio de Celica, situada en la Calle Manuela Cañizares y Carlos Bustamante esquina o en el portal de compras públicas www.compraspublicas.gov.ec. Los oferentes son responsables de la entrega de sus propuestas. No se recibirán las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax u otro medio de comunicación.

En la Secretaría de la Comisión Técnica de Contrataciones recibirá las ofertas y se conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y se anotará tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción.

Las ofertas que se quisieran presentar con posterioridad a la fecha y hora de recepción no serán recibidas, sentándose la razón correspondiente por parte de la Secretaría de la Comisión Técnica  de Contrataciones.

9.3.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

9.3.1.- Propuesta:

a) Carta de Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado como Formulario Nº 1 que deberá llevar la firma y rúbrica del proponente. A esta carta se adjuntará según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

a1) SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL: El Formulario 2n con toda la información ahí detallada y copia de la licencia profesional actualizada que acredite que el proponente está autorizado a ejercer su profesión;

a2) SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA: El Formulario 2j.  Adjuntar el original o copia certificada del documento de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías, el nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil y el estatuto jurídico correspondiente.

a3) SI EL PROPONENTE ES CONSORCIO: Presentará con el Formulario 2c, el compromiso de asociarse en caso de serle adjudicado el contrato, con el reconocimiento de firmas y rúbricas efectuadas ante un Notario Público; y el proyecto de minuta firmado por un profesional del derecho, a elevarse a escritura pública, en donde se señalará el nombramiento del Procurador Común y del Representante Técnico, que contenga las cláusulas de rigor.

Si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el instrumento público que acredite su existencia legal y el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha probable de la entrega recepción definitiva del contrato. Se presentará también el nombramiento del Procurador Común para que suscriba la oferta y la designación del representante técnico.

No se aceptará la constitución de consorcios o asociaciones de cónyuges entre sí, de conformidad con el Art. 218 de la Codificación del Código Civil.

b) Certificado del Instituto de Contratación Pública o (RUP): De encontrarse inscrito en el RUP y de ser un contratante cumplido.

.

c) Declaración de Conocimiento de la Obra y de Fidelidad Documental: Declaración juramentada, otorgada ante un Notario, mediante la cual el proponente declare que ha estudiado y conoce las memorias, diseños, planos, ubicación, lugar y condiciones del proyecto, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse, renunciando por lo tanto, a cualquier reclamo posterior; incluyendo una cláusula en la que el proponente declare que los datos y las cifras consignados en la oferta, la descripción de hechos, instrumentos públicos o privados, o de cualesquiera actos jurídicos; el otorgamiento de la documentación integrante de la propuesta, y la información y declaraciones contenidas en ella; no adolecen de falsedad documental, ideológica o material, ni constituyen alguna de las falsificaciones establecidas por el Capítulo III (“De las Falsificaciones de Documentos en General”), del Código Penal.

d) Situación Financiera: Los documentos que acrediten la situación financiera del oferente se presentarán de la siguiente manera:

Personas Naturales: Copias certificadas de los Estados Financieros (Balance General y de Resultados) del último ejercicio fiscal, suscritos por el Oferente y el Contador General y de la Declaración del Impuesto a la Renta (Formulario 102), legible, del último ejercicio fiscal y presentada al SRI.

Personas Jurídicas: Copia certificada legible de la “Declaración del Impuesto a la Renta y presentación de Balances Formulario Único-Sociedades” (Formulario 101), del último ejercicio fiscal, presentado a la Superintendencia de Compañías.

Si el oferente es un Consorcio ya constituido por más de un año, presentará los Estados Financieros del último ejercicio fiscal.

Para el caso de un Consorcio por constituirse, para efectos de la participación en el proceso, presentará, por separado, la información financiera de cada uno de los integrantes, de acuerdo a su condición (personas naturales o jurídicas).

Para todos los casos mencionados se acompañará la copia certificada de la matrícula vigente del contador que suscribe los Estados Financieros (Balance General y de Resultados).

e) Personal Técnico Profesional: La lista del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupados por áreas de actividad y empezando con el personal de mayor jerarquía (Formulario N° 3). En los anexos a la propuesta y para el personal técnico que tenga nivel de Jefatura, se presentará el curriculum vitae y la carta de compromiso de prestación de servicios profesionales, según los Formularios N°s 4 y 5. El currículum vitae detallará solamente la experiencia en la construcción de obras similares al de la convocatoria, con un máximo de tres proyectos. Por obras similares se entiende: construcción de Terminal Terrestre. Se adjuntará la documentación que acredite tal experiencia (copias certificadas por autoridad competente de contratos, actas de entrega-recepción y/o certificaciones del contratante).

No se requiere la presentación del FormularioNº 5, en caso de que el mismo oferente ocupe un nivel de Jefatura.

A la carta de compromiso del profesional se adjuntará una copia certificada de la licencia profesional actualizada o certificado del Colegio Profesional correspondiente de que está afiliado al colegio respectivo y habilitado para ejercer su profesión.

Personal técnico requerido:

Ingeniero Jefe Superintendente		UNO

Ingeniero Residente:				UNO

f) Experiencia del proponente: Se acreditará la experiencia del proponente en la construcción, como contratista (no como subcontratista) de obras de construcción de Terminal Terrestre, con un máximo de 3 proyectos, cuyo valor total ejecutado (que conste en la liquidación final del contrato, en caso de obras concluidas), o del monto contratado (en caso de obras en ejecución con un avance mínimo del 75% y con certificado de la entidad contratante que indique el grado de cumplimiento), sea equivalente o mayor al presupuesto referencial del proyecto materia de la presente convocatoria. Esta experiencia no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra, tanto en el caso de oferente como persona natural como cuando  se  trate  de personas jurídicas, asociaciones o consorcios (Modelos de formularios Nos. 6, 6A y 6B). Para el efecto se adjuntarán a la oferta las copias certificadas de las actas de entrega-recepción de las obras ejecutadas o contratos vigentes; y/o certificaciones expedidas por autoridad competente.

Para el caso de consorcios, se puede sumar la experiencia de sus integrantes.

La responsabilidad legal respecto de la fidelidad de los documentos, cuyos originales o copias certificadas, presente el oferente, será exclusivamente atribuible al proponente, en virtud de la declaración juramentada enunciada en el literal c), de este numeral.

g) Equipo mínimo de Construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra, de conformidad con lo indicado en el Numeral 15.- EQUIPO MÍNIMO y el Modelo de Formulario N° 7.

h) Cronograma Valorado: El proponente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos según el modelo de formulario #  13.

i) La propuesta económica propiamente dicha en el Modelo de formulario Nº 8.

j) Precios Unitarios: Obligatoriamente impresos y en respaldo magnético (hoja electrónica), los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los rubros que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, Modelo de formulario N° 9.

Para el análisis de precios unitarios se usará el Modelo de formulario # 10, u otro similar.

k) El oferente deberá llenar los Formularios #s 11 y 12, que son cuadros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y el detalle de los costos indirectos. El oferente deberá considerar en los análisis de precios unitarios de todos los rubros los costos indirectos que correspondan a la aplicación de las medidas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar incluido a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros), así como para la ejecución del programa de prevención de accidentes y de mitigación ambiental, tales como señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad  requeridos.  Los salarios no serán inferiores a los de Ley.

9.4.- MODELOS DE FORMULARIOS

9.4.1.- Formularios: Los diferentes modelos de formularios se adjuntan a estos documentos.

9.5.- IDIOMA: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en idioma español. Los documentos conferidos en el exterior deberán contener la apostilla, de conformidad con estipulaciones de la “Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (celebrada en La Haya, el 5 de octubre de 1961).  Si los documentos no fueran escritos en español, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. podrán estar en otro idioma.

Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

9.6.- EXCEPCIONES A LOS DOCUMENTOS: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales ni afecten las condiciones del contrato.

9.7.-  OFERTAS ALTERNATIVAS: No se aceptará la presentación de ofertas alternativas.

10. CAUSAS PARA RECHAZO

DE LAS PROPUESTAS

10.1.- Causas de Rechazo: Una oferta será rechazada por cualquiera de las siguientes causas:

a) Cuando se hubieren omitido documentos o formularios solicitados en el acápite 9.3.1 de los documentos precontractuales;

b) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren sustancialmente las condiciones previstas para la ejecución del contrato e impidan su evaluación;

c) Si el oferente y su personal técnico de mayor jerarquía no cumplen con la experiencia solicitada y no presentan los documentos (actas de entrega recepción o contratos vigentes y/o certificados, expedidos por autoridad competente, según el caso) requeridos en original o copia certificada;

e) Si no presentare la documentación justificativa, del equipo mínimo solicitado;

f) Si no presentare la documentación que acredite el estado de situación financiera (Balance General y de Resultados y Declaración del Impuesto a la Renta) del oferente;

g) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentaran autenticados o legalizados y con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior;

h) Si el título profesional del oferente (persona natural) o el objeto social de la persona jurídica no son compatibles con el objeto y naturaleza del contrato;

i)  Si no se ofertan todos los rubros solicitados con los respectivos análisis de precios unitarios, indicados en la tabla de cantidades y precios;

j) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en estos documentos precontractuales;

k) Si en el Análisis de Precios Unitarios se utilizaran salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes 30 días antes de la fecha límite de presentación de la oferta;

l) Por incongruencia e inconsistencia del análisis de Precios Unitarios de los rubros, o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios, de tal forma que afecte la ejecución de la obra.

11. ESPECIFICACIONES GENERALES

11.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1.1.- Generales: El Municipio de Celica, no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier reclamación administrativa o judicial que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes, reglamentos u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema, lo más pronto posible.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista.

El Contratista debe recibir del Fiscalizador, los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratista.

11.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, con relación a los salarios mínimos de cada actividad.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal  y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley y en conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse a las leyes laborales y sociales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción de Loja. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

11.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

Para la recepción del anticipo, el Contratista colocará los letreros de identificación del proyecto, de conformidad con lo que se establece en el BANCO DEL ESTADO Y EL I. MUNICIPIO DE CELICA, lo que será certificado por el fiscalizador.

11.1.4.- Prevención de Accidentes: Corresponde al contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros). El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que dé lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código del Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

11.1.5.- El contratista deberá cumplir con las obligaciones contempladas en la Ordenanza Municipal y leyes ambientales.

11.2.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CELICA

La Municipalidad de Celica entregará oportunamente los terrenos destinados al proyecto, en condiciones que el contratista pueda iniciar y desarrollar los trabajos normalmente. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares si los hubiere, serán de cuenta del Municipio de Celica.

La Municipalidad de Celica entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato  y  sus  documentos anexos establecen las demás obligaciones de la Municipalidad de Celica, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

11.3.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

11.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la Municipalidad de Celica estará representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán por escrito al contratista a través del MUNICIPIO DE CELICA. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista si no estuviere de acuerdo podrá recurrir ante La Municipalidad de Celica. El contratista estará representado por su Superintendente o Ingeniero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma español.

11.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro del plazo máximo de ocho días de habérsele notificado que el anticipo se encuentra disponible, con arreglo a los términos que constan en la oferta, y a continuarlos ininterrumpidamente hasta terminarlos a satisfacción de la Municipalidad de Celica.

11.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en cumplimiento a las disposiciones del contrato, las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias, entre los distintos documentos, deberá informar por escrito al fiscalizador, a fin de que establezca cuál documento prevalece sobre los demás, disponiendo para esto de tres días.

En caso de discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle.

11.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basura. Al terminarse la obra objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basura o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

11.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras el equipo necesario para la ejecución de los trabajos, de conformidad con el cronograma de trabajos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mínimo, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo.

11.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente y Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos similares a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Curriculum Vitae del profesional propuesto, quien deberá  acreditar una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, el reemplazo de cualquier empleado o trabajador que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta.

11.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, sólo para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

11.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo permanente, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

Las pruebas de control de calidad o de campo serán efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios aprobados por la Fiscalización. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio previstos en las normas correspondientes que se realicen, serán por cuenta del contratista. La fiscalización podrá realizar en cualquier tiempo pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del Contratista.

11.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista.

11.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar y mantener las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. La vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva será considerada por el oferente. Igual cosa se preverá para recepciones parciales u obras ejecutadas en sitios diferentes de la obra principal.

11.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras,  a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado, el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización o el ejecutado sin la presencia del Residente de Obra  que lo supervigile o controle, correrán por cuenta del contratista, y serán de su cargo  las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones técnicas, que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo.

11.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS

11.4.1.- Medición: En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los treinta (30) días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes calculados con los índices de la planilla en la cual debió haberse incluido el trabajo respectivo. La Municipalidad de Celica, pagará el valor de los trabajos debidamente ejecutados, en el plazo máximo de 30 días contados desde la aprobación de la planilla mensual por el Fiscalizador, el que tendrá ocho días de plazo para tramitar o rechazar la planilla.

11.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratista juntamente con la fiscalización prepararán mensualmente las planillas, las cuales serán tramitadas por ésta en el plazo de ocho (8) días, luego de lo cual, se continuará el procedimiento para el pago. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" y se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito para tramitar la planilla correspondiente. Si el contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará que hay mora de su parte y se aplicará lo indicado en el Artículo 90 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, para los efectos previstos en el Art. 1568 de la Codificación del Código Civil.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato con los índices disponibles a la fecha y este valor constituirá parte de la planilla. Tan pronto se notifique el pago de una planilla y se disponga de los Índices de Precios a la fecha de pago, la fiscalización reliquidará el reajuste, y los valores que resulten por esta causa se pagarán al contratista.

11.4.3.- Discrepancias: Si la fiscalización encontrare discrepancias en las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontradas. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el último inciso del numeral 11.4.1. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la planilla hecha por la fiscalización y se dará paso al pago.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

11.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato.

Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 11.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS y 11.5.- FISCALIZACIÓN, de las especificaciones generales de estos documentos precontractuales. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos ocho días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la Municipalidad de Celica.

La Municipalidad de Celica tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar el pago de las planillas aprobadas.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Municipalidad de Celica y aprobadas por la fiscalización.

En el acta de recepción provisional de la obra, se hará constar la planilla de liquidación o cuenta final, salvo del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto el mismo. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la Municipalidad de Celica.

11.5.- FISCALIZACIÓN

11.5.1.- De la Fiscalización: El objetivo de la Fiscalización es vigilar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. El fiscalizador será el Ing. Edinson Robles, Director de Obras Públicas Municipales, el Fiscalizador cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, además de las señaladas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

Entre los objetivos de la labor fiscalizadora, se cuentan los siguientes:

a)	Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato  de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables;

b)	Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación;

c)	Garantizar la buena calidad  de los trabajos  ejecutados;

d)	Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato;

e)	Obtener que el equipo y el personal técnico de los constructores sean idóneos y suficientes para la ejecución de la obra;

f)	Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto; y,

g)	Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante  se mantengan  oportunamente informados del avance de la obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA FISCALIZACIÓN

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, y dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto:

a)	Aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y evaluar mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo, documentos que serán certificados por la Municipalidad de Celica.

b)	Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración   o aprobación  de “planos para construcción”, de ser necesarios;

c)	Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

d)	Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista;

e)	Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto;

f)	Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

g)	Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios;

h)	Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente  o bajo la supervisión de su personal;

i)	Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

j)	Preparar periódicamente los  informes  de fiscalización dirigidos a la  Municipalidad de Celica, que contendrán por lo menos la siguiente información:

- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos      contractuales, económicos, financieros y de avance de obra;

- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados;

- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto;

- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra;

- Análisis del personal técnico del contratista;

- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto;

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista; y,

- Otros aspectos importantes del proyecto;

k)	Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

l)	Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso;

m)	Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular;

n)	Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales;

o)	Coordinar con el contratista, en representación  del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo;

p)	Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

q)	Revisar las técnicas y métodos constructivos,  propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso;

r)	Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada;

s)	En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras;

t)	Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas;

u)	Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial y de la colocación de la señalización debida; y,

v)	Realizar el cálculo del reajuste de precios.

Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, el fiscalizador podrá disponer la ejecución de los trabajos por terceras personas y los costos correspondientes serán de cuenta del contratista,  no eximiéndole de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

11.5.2.- Del Libro de Obra: El Libro de Obra es una memoria de la construcción, que  debe contener una reseña cronológica y descriptiva de la marcha  progresiva de los trabajos y sus pormenores, sirve para controlar la ejecución de la obra y para facilitar la supervisión de la misma.

La Unidad administrativa responsable de la construcción deberá mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia inmediata del fiscalizador, un libro debidamente autorizado, empastado y prenumerado, en el que se anotan las instrucciones que el supervisor o fiscalizador emitan al contratista sobre la ejecución de los trabajos.

El contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones recibidas, y podrá usar el mismo Libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias y de las que se dará por enterado al fiscalizador.

Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideran conocidos por ambas partes y las instrucciones de fiscalización serán obligatorias.

11.5.3.- Causas de suspensión de los trabajos por la Fiscalización: La fiscalización solicitará al titular de la Municipalidad de Celica, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c) Cuando el contratista no acatare las órdenes impartidas por la fiscalización, no empleare personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida, o no utilizare métodos de construcción establecidos, o se negare a despedir a personal inaceptable.

d) En caso de reiterado incumplimiento, la Municipalidad de Celica podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

11.5.4.- Causas de suspensión de los trabajos por el Contratista: El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega oportuna del anticipo contractual, o de planos, diseños, terrenos o similares por parte de la Municipalidad de Celica. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato.

11.6.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS ADICIONALES

Los contratos complementarios y los aumentos y disminuciones de cantidades de obra se regirán por lo dispuesto en las Secciones 1 y 2, del Capítulo VII de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y Capítulo IX del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

11.7.- RECEPCIONES

Las recepciones seguirán lo establecido en el Capitulo VI De las Recepciones y la Liquidación del Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública la Ley y las cláusulas pertinentes del contrato,

11.8.-  MULTAS

11.8.1.- En los cinco primeros días laborables de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificará el cómputo de los trabajos ejecutados, y suministros entregados durante los 30 días anteriores con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma aprobado.

Si en esta fecha y con relación al programa y cronograma valorado aprobado, apareciere que el monto de los suministros y de los trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100 %) del valor programado acumulado hasta el mes anterior, más el ochenta por ciento (80 %) del valor programado correspondiente al mes en que se analiza, el contratista expresamente acepta pagar a la Municipalidad de Celica por concepto de multa, el uno por mil (1/1000) del valor de los suministros y trabajos programados no realizados, por el número de días que le haya tomado al contratista alcanzar el valor correspondiente a dicha suma.

11.8.2.- La aplicación de los valores resultantes por multas, la hará el ingeniero fiscalizador al aprobar la planilla de pago correspondiente al mes siguiente al que se analiza.

11.8.3.- Para el caso en que el contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria del (1/1.000)  un mil del monto total del contrato por cada día, sin perjuicio de que la Municipalidad de Celica de por terminado unilateralmente el contrato y proceda a la ejecución y cobro de la garantía de fiel cumplimiento, dejando a salvo su derecho para demandar la indemnización de daños y perjuicios.

11.8.4.- La Municipalidad de Celica aplicará multas diarias del UNO POR MIL del monto que falte por ejecutar, con relación al valor del contrato, en los casos que se indican a continuación:

- Si no se dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

- Si el contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

- Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice la ejecución de los trabajos de otros contratistas contratados por la Municipalidad de Celica o de los trabajadores de la Municipalidad de Celica.

Las multas se descontarán mensualmente en las planillas de pago y no serán devueltas por ningún concepto.

11.8.5.- En caso de suspensión injustificada de trabajos por parte del contratista, la Municipalidad de Celica, cobrará al contratista una multa de USD 200,00 diarios por cada día de suspensión.

11.8.6.- En caso de que las multas excedan del valor de las garantías de fiel cumplimento, la Municipalidad de Celica podrá declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato, conforme al Art. 94 de la Ley Orgánica de Contratación Publica, en su numeral 3).

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se adjunta una copia digital e impresa las especificaciones técnicas de construcción para este proyecto.

13. PLANOS DEL PROYECTO

Los Diseños y Planos del proyecto fueron elaborados por el Consultor Arq. William Coloma Erazo  y se incluyen en copia digital.

14. PLAZO

El plazo máximo establecido para la construcción de este proyecto es de DOSCIENTOS CUARENTA (240)  días calendario, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

15. EQUIPO MÍNIMO

El oferente presentará el equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra.

Equipo mínimo solicitado:

EQUIPO                                                                               CANTIDAD

| DETALLE DEL EQUIPO | CANTIDADES |
| --- | --- |
| Volqueta 8m3 | 1 |
| Soldadora eléctrica | 1 |
| Vibrador | 1 |
| Compactador | 1 |
| Elevador | 1 |
| Concretera 1 saco | 1 |
| Equipo Topográfico | 1 |
| Andamios |  |
| Moladora | 1 |
| Tractor | 1 |
| Cargadora Frontal | 1 |
| Retroexcavadora | 1 |
| Rodillo vibratorio | 1 |
| Motoniveladora | 1 |
| Martillo neumático | 1 |
| Compresor y Soplete | 1 |
| Grua para levantar postes | 1 |

Este equipo puede ser de propiedad del oferente o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido o alquilado.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste acompañará a su oferta la matrícula y registro en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la maquinaria que fuere del caso.

Para el equipo que haya arrendado o vaya a arrendar el oferente, adjuntará las matrículas y registros correspondientes y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Para los equipos camineros y maquinaria pesada, deberá presentarse la matrícula vigente del Ministerio de Obras Públicas, los que de conformidad con lo prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados desde la fecha de su adquisición y, los equipos y maquinarias usados deben renovar su matrícula dentro de los primeros sesenta días de cada año.

Para los vehículos presentados como parte del equipo, tales  como volquetas, tanqueros, etc., debe presentarse la matrícula vigente de la Dirección Nacional de Tránsito.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará el compromiso del proveedor para la venta de tal equipo, en caso de que el oferente resultare adjudicado.

En la columna "OBSERVACIONES" del formulario No. 7, además de cualquier aclaración que el oferente deseare señalar, se indicarán si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha probable desde la cual estaría disponible.

16. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial para la CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE CELICA, es:

Presupuesto referencial

Septiembre de 2008 								USD $ 404.716,20

17. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

17.1.-	ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS

17.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar la información necesaria que permita la Comisión Técnica de Contrataciones conocer el grado en que los oferentes cumplen con los requisitos de los documentos precontractuales, considerando los contratos suscritos o por suscribirse con la Municipalidad de Celica, analizando la capacidad técnica, legal y administrativa del oferente, para asumir una nueva contratación, para determinar las ofertas que deben ser habilitadas, y la considerada como la más conveniente a los intereses nacionales, del municipio de Celica.

La simultaneidad a que se refiere el numeral 7 de la Convocatoria, implica que la Comisión Tecnica de Contrataciones no adjudicará más de dos proyectos  concursados que hubieren sido convocados en las mismas fechas, considerando además el número de contratos que el oferente tenga en ejecución y su grado de cumplimiento que constará en el informe que al respecto emita la Municipalidad, con un avance mínimo del 70%.

La evaluación deberá basarse en la información consignada en los documentos que conforman la oferta, sin considerar ningún factor ajeno a las propuestas; sin embargo, se podrá  verificar la información, recurriendo a las fuentes disponibles para la Municipalidad de Celica, sean éstas de origen externo e interno, pública o privada, a fin de tutelar en forma eficaz el interés público.

Quienes conforman la Comisión Técnica evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar todo indicio de falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que fuere  de su conocimiento.

17.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar todos los documentos a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se prepararán los Cuadros Comparativos números: 1, 2, 3, 4 y 5 cuyos modelos se presentan más adelante y además el cuadro Nº 6.

17.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; si su título profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la empresa (si fuere persona jurídica) son compatibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con los requerimientos establecidos en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella, el Comité de Contrataciones rechazare una propuesta, no habrá lugar a  reclamo  alguno. Los  resultados del análisis se indicarán en el Cuadro Comparativo Nº 2.

La decisión sobre la omisión de un documento o que la información que falta no es relevante, corresponde a la Comisión Técnica de Contrataciones del Municipio.

17.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: Se analizarán las ofertas para establecer si el proponente tiene la experiencia en obras similares, capacidad financiera y ha incluido el equipo necesario para la correcta ejecución del proyecto. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad, con la oportunidad debida.

Finalmente, se analizará la capacidad económica con base a la documentación presentada por el oferente de la información financiera del último ejercicio fiscal, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable como mínimo 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable como mínimo 0.4; y,

c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio, es recomendable como máximo 1.5.

17.2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS

17.2.1- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario, prevalecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra  y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).

17.2.2.- Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos con base al modelo que se adjunta.

17.2.3.- Informe: La Comisión preparará los cuadros comparativos y juntamente con el Informe correspondiente, lo remitirá el Secretario de la Comisión Técnica, quien procederá como se indica en el numeral 3 de estos documentos.

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

| D E T A L L E | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |
| Contiene todos los documentos solicitados? |  |  |  |
| Se elaboraron los formularios según los modelos? |  |  |  |
| Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente? |  |  |  |
| Los certificados están vigentes? |  |  |  |
| Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados? |  |  |  |
| Los documentos están foliados y rubricados? |  |  |  |

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

| D E T A L L E | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL |  |  |  |
| Es el título profesional compatible con la obra ? |  |  |  |
| Está incurso en prohibiciones de Ley? |  |  |  |
| SI EL OFERENTE ES PERSONA JURÍDICA |  |  |  |
| Tiene existencia legal ? La representación legal es adecuada y está registrada ? |  |  |  |
| Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes ? |  |  |  |
| Fecha de caducidad del estatuto social: |  |  |  |
| El estatuto social autoriza la construcción ? |  |  |  |
| SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL, JURÍDICA O CONSORCIO |  |  |  |
| Presenta el equipo mínimo requerido o su equivalente? |  |  |  |
| Tiene disponible este equipo para la obra? |  |  |  |
| Puede efectuarse el trabajo con el cronograma propuesto ? |  |  |  |
| Cumple con la experiencia en obras similares, del proponente y del Personal Técnico ? |  |  |  |
| Índice de Solvencia (mínimo recomendable 1.3): |  |  |  |
| Índice Estructural (Mínimo recomendable 0.4): |  |  |  |
| Índice de endeudamiento (máximo recomendable 1.5): |  |  |  |

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3

| D E T A L L E | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La oferta tiene condiciones o excepciones ? |  |  |  |
| Presenta la Garantía de Seriedad de la Propuesta conforme a la Ley ? (Su valor es igual o mayor al 2% del Presupuesto Referencial?) |  |  |  |
| El plazo de ejecución de la obra es mayor al indicado en los Documentos Precontractuales ? |  |  |  |
| Hay corrección aritmética ? |  |  |  |
| Valor Ofertado: |  |  |  |
| Valor Corregido de la Propuesta: |  |  |  |

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| RUBRO: | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales? |  |  |  |
| Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra? |  |  |  |
| El análisis tiene consistencia técnica ? |  |  |  |
| Valor ofertado ? |  |  |  |
| RUBRO: | OFERENTE |  |  |
| Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales? |  |  |  |
| Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra? |  |  |  |
| El análisis tiene consistencia técnica ? |  |  |  |
| Valor ofertado ? |  |  |  |

NOTA: Los salarios no serán inferiores a los de Ley.

# CUADRO COMPARATIVO No. 5

MONTOS DE LAS OFERTAS EN ORDEN ASCENDENTE

| VALOR REFERENCIAL: |  |  |  | PLAZO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA: |  |  |  |  |  |  |
| # OFERENTES | VALOR DE LA OFERTA | VALOR CORREGIDO | PLAZO OFERTADO | TIENE DOS O MAS CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN | OBSERVACIONES CAUSALES DE RECHAZO | REFERENCIA EN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |

# CUADRO COMPARATIVO No. 6

| INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS OFERENTES AL INFORME TÉCNICO DE LAS COMISIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERENTE | OBSERVACIÓN DEL OFERENTE | COMENTARIO COMISIÓN TÉCNICA | CONCLUSIÓN |

18. MODELO DE FORMULARIOS

MODELO DE FORMULARIO N° 1

# CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor

Presidente de la Comisión Técnica de Contrataciones del Ilustre Municipio de Celica

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por el Municipio de Celica, para la CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CELICA, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .......……………………..], declara que:

1. Suministrará toda la mano de obra, Dirección Técnica, equipos y materiales requeridos para la CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CELICA, de acuerdo con los documentos precontractuales, planos, especificaciones técnicas e instrucciones de la fiscalización, y realizará las obras en el plazo y por  los  precios  unitarios  indicados en el Formulario de Propuesta Económica Nº 8.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta Económica para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la propuesta, y dentro de los límites indicados en los documentos precontractuales.

5. Conoce y acepta que la Comisión Técnica de Contrataciones del Municipio de Celica se reserva el derecho de celebrar el contrato o realizar una nueva convocatoria, si así conviniere a los intereses institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al Municipio de Celica, a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente. Por lo tanto, asume la responsabilidad legal que deviniere si se comprobare que la información consignada en la oferta, fuere falsa, o que la documentación presentada adoleciere de falsedad ideológica o material, o, aún, por falso testimonio, o perjurio, según lo definido por los Arts. 354 y siguiente del Código Penal.

8. Declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones mencionadas en la  Ley Orgánica de Contratación Pública, para suscribir el contrato.

En caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que el Municipio de Celica notifica disponer de los Informes de Ley o por haber transcurrido el término en el que se debieron emitir dichos informes sin que se haya recibido comunicación de los respectivos funcionarios. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará las garantías establecidas en la Ley para esta clase de contratos.

b) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato y mantener o reparar la obra  hasta su recepción definitiva.

Atentamente.

________________							___________________

(LUGAR Y FECHA)		                                                         	(FIRMA)

MODELO DE FORMULARIO # 2n

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

(PARA PERSONAS NATURALES)

Nombre del oferente: ____________________________________________

Dirección del oferente: 	Ciudad: ___________________________

Calle: _____________________________

Teléfono: __________________________

Casilla Postal: _______________________

Correo electrónico o fax: _________________________

DIRECCIÓN EN LOJA/CELICA/CIUDAD PARA ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA:

CEDULA DE IDENTIDAD/ PASAPORTE: _________________________

TITULO PROFESIONAL: ______________________________________

LICENCIA PROFESIONAL N°: __________________________________

N° DE REGISTRO EN LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN: _________

RAMAS DE ESPECIALIZACIÓN: 	1.:  __________________

2.:  __________________

3.:  __________________

_____________					__________________________

Lugar y fecha                                                 	            Oferente

# MODELO DE FORMULARIO # 2J

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

(PARA PERSONAS JURÍDICAS)

NOMBRE DEL OFERENTE: ____________________________________________

NOMBRE DEL  REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________

DIRECCIÓN DEL OFERENTE: 	CIUDAD: ___________________________

CALLE: _____________________________

TELÉFONO: __________________________

CASILLA POSTAL:______________________

CORREO ELECTRÓNICO O FAX: ___________

DIRECCIÓN EN CIUDAD PARA ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA:

DIRECTIVOS:    PRESIDENTE: ______________________________________

GERENTE (Y/ O) APODERADO: _____________________________________

REPRESENTANTE TÉCNICO:_______________________________________

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: (Lugar y fecha)_______________________

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente en US $)

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-___:

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS:

Año 2004          Empleados._____________       Obreros: _____________

Año 2005	   Empleados._____________       Obreros: _____________

Año 2006	   Empleados._____________       Obreros: _____________

_____________					__________________________

Lugar y fecha                                                 	            Oferente

MODELO DE FORMULARIO # 2C

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

(PARA CONSORCIOS)

IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO: ____________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA: _________________

NOMBRE DEL  REPRESENTANTE TÉCNICO: _____________________________________

Dirección para correspondencia en Ciudad: ___________________________

Calle: _____________________________

Teléfono: __________________________

Casilla Postal: ______________________

Correo electrónico o fax: ________________________

MIEMBROS DEL CONSORCIO:

(Nombre)			        (Nacionalidad)                                 (Porcentaje)

_______________		    ________________                   ________________

_______________		    ________________                    ________________

_______________		    ________________                     ________________

_____________					__________________________

Lugar y fecha                                                 	            Oferente

| MODELO DE FORMULARIO N° 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## NOMBRE | NACIONALIDAD | TITULO | FECHA DE GRADO | CARGO A OCUPAR | PARTICIPACIÓN – TIEMPO | TIENE JEFATURA | OBSERVACIONES |

_____________ __________________________ Lugar y fecha Oferente

MODELO DE FORMULARIO Nº 4

CURRICULUM VITAE

Nombre completo:

Edad:		Nacionalidad:			Ciudad de residencia:

Títulos académicos:					Fecha:

Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar, duración, idioma e institución que dio el curso).

Actividad actual y lugar de trabajo:

Experiencia profesional: (indicar máximo para 3 obras similares a la que es motivo de esta convocatoria los siguientes datos: Proyecto, Contratante, Contratista, lugar y fecha de trabajo, monto, tipo de actividad desempeñada y detalle del trabajo).

Asociaciones a las que pertenece:

Licencia o Registro Profesional:

Obras o trabajos publicados:

Declaro que esta información proporcionada es verídica.

_____________________                                      _______________________

Lugar y fecha						Firma del profesional

_______________________

Firma del oferente

MODELO DE FORMULARIO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Yo, .......................................................................... de profesión ..........................

me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de  .................................................. a tiempo completo, y durante el período de .............................................................. , con NOMBRE DEL OFERENTE  en el caso de que dicha persona suscriba el contrato de ejecución de obras para la construcción de OBJETO DEL CONTRATO  con la Municipalidad de Celica.

_______________________

Firma del profesional

(Cédula de Identidad o Pasaporte N° ....)

País:

Dirección:

Teléfono:				Correo electrónico o fax:

_____________________                  ____________________

Lugar y fecha				Firma del oferente

No se requiere la presentación del FormularioNº 5, en caso de que el mismo oferente ocupe un nivel de Jefatura.

| MODELO DE FORMULARIO Nº 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE | OBJETO DEL | UBICACIÓN | VALOR |  | PLAZO | FECHAS DE EJECUCIÓN |  | OBSERVACIONES |
|  | CONTRATO |  | ORIGINAL | EJECUTADO FINAL | CONTRACTUAL | INICIO | TERMINACIÓN |  |
| A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA CONVOCATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar y fecha |  |  |  |  |  |  | Firma |  |

NOTA: Si no tuviere contratos en ejecución, el oferente deberá indicar en este formulario el particular,  en cuyo caso no deberá presentar el Formulario N° 6B

MODELO DE FORMULARIO Nº 6 A

# DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL PROPONENTE

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

- Nombre y dirección del contratante:

- Identificación del proyecto:

- Ubicación de la obra o proyecto:

- Objeto y fecha del contrato:

- Descripción de las obras:

- Comentarios principales:

- Valor original del contrato:

- Valor final (ejecutado) del contrato:

- Fecha inicial y final del trabajo:

- Plazo contractual:

- Hubo ampliación de plazo:.................(Causas)

- Hubo terminación anticipada:.............(Causas)

_____________________                  _______________________

Lugar y fecha						Firma

NOTA: Se incluirán las certificaciones correspondientes.

MODELO DE FORMULARIO Nº 6 B

# DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

- Nombre y dirección del contratante:

- Identificación del proyecto:

- Ubicación de la obra o proyecto:

- Fecha y objeto del contrato:

- Descripción de las obras:

- Comentarios principales:

- Valor del contrato:

- Fecha inicial (real o probable):

- Plazo de ejecución:

- Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta.

- Fecha de terminación (probable):

- Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar las fechas del compromiso)

- Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario Nº 7 de la propuesta está comprometido en este contrato (indicar fechas del compromiso).

_____________________                  _______________________

Lugar y fecha						Firma

NOTAS:	1) Se incluirán las certificaciones correspondientes.

| # MODELO DE FORMULARIO N° 7 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO NO COMPROMETIDO EN OTRAS OFERTAS O PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALLE DEL EQUIPO | FECHA DE | ESTADO | UBICACIÓN |  | PROPIETARIO |  | MATRICULA |  | DISPONIBLE | OBSERVACIÓN |
| Marca, capac, potenc, etc. | FABRICACIÓN |  | ACTUAL |  |  |  | N° .................. |  | DESDE |  |

_____________					__________________________

Lugar y fecha                                                 	            Oferente

MODELO DE FORMULARIO Nº 8

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor

Presidente de la Comisión Técnica de Contrataciones del Ilustre Municipio de Celica

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la Municipalidad de Celica, para la CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CELICA, habiendo examinado los documentos precontractuales e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de INDICAR EL MONTO NETO DE LA PROPUESTA EN  USD          , EN NÚMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios, oferta que no incluye el IVA.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las especificaciones técnicas e instrucciones de la fiscalización en un plazo de …………………………………. días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La  presente oferta tiene una validez de noventa (90) días contados a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas en este proceso.

________________		________________________

LUGAR Y FECHA                                     	 FIRMA DEL PROPONENTE

# MODELO DE FORMULARIO Nº 9

# TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CELICA

CÓDIGO DE PROYECTO: 2008-01

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | REPLANTEO Y NIVELACION | m2 | 584,86 |  |  |  |
| 8 | RELLENO COMPACTOSOBRE VIGAS DE CIMIENTO | m3 | 304,10 |  |  |  |
| 9 | HORMIGON EN REPLANTILLO | m3 | 24,99 |  |  |  |
| 10 | HORMIGON EN VIGAS DE CIMIENTO | m3 | 99,80 |  |  |  |
| 11 | CIMIENTOSY SOBRESIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO | m3 | 20,84 |  |  |  |
| 13 | HORMIGON EN COLUMNAS | m3 | 98,47 |  |  |  |
| 14 | HORMIGON EN GRADAS | m3 | 4,97 |  |  |  |
| 15 | HORMIGON EN VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO O CUBIERTA | m3 | 159,98 |  |  |  |
| 16 | BLOQUES ALIVIANADOS 0.15 | u | 2760,00 |  |  |  |
| 17 | BLOQUE ALIVIANO 0.20 | u | 3101,00 |  |  |  |
| 18 | HORMIGON EN MURO DE CONTENSION | m3 | 18,38 |  |  |  |
| 20 | HORMIGON EN DIENTES | ml | 205,54 |  |  |  |
| 21 | HORMIGON EN ALFEIZAR DE VENTANAS | ml | 1220,81 |  |  |  |
| 22 | ESTRUCTURA DE ACERO | kg | 3940,73 |  |  |  |
| 23 | PLACA METALICA ANCLAJE ESTRUCTURA | u | 10,00 |  |  |  |
| 24 | ACERO DE REFUERZO | kg | 37.695,40 |  |  |  |
| 25 | MALLA ELECTROSOLDADAD | m2 | 406,86 |  |  |  |
| 26 | ESTEREO – ESTRUCTURA | m2 |  |  |  |  |
| 27 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO PANELÓN | m2 | 1760.76 |  |  |  |
| 28 | ENLUCIDO VERTICAL | m2 | 2622,98 |  |  |  |
| 29 | ENLUCIDO HORIZONTAL | m2 | 129,09 |  |  |  |
| 30 | MESON | ml | 30,69 |  |  |  |
| 31 | CONTRAPISOS DE H.S.C/IMPERMEABLE | m2 | 406,86 |  |  |  |
| 32 | MASILLADO DE PISOS | m2 |  |  |  |  |
| 34 | PISOS DE GRES NACIONAL | m2 | 812,28 |  |  |  |
| 35 | HORMIGON EN BORDILLO DE TINA DE BAÑO | ml |  |  |  |  |
| 36 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA | m2 | 420,12 |  |  |  |
| 37 | ENTECHADO DE POLICARBONATO | m2 | 220,85 |  |  |  |
| 38 | DOMOS ACRILICOS | U |  |  |  |  |
| 39 | PUERTA PRINCIPAL DE ALUMINIO | m2 | 7,50 |  |  |  |
| 40 | PUERTA DE ALUMINIO | m2 | 28,12 |  |  |  |
| 41 | PUERTA DE MADERA PANELEADA | m2 | 27,12 |  |  |  |
| 42 | PUERTA DE MADERA TAMBORADA | m2 | 18,97 |  |  |  |
| 43 | PUERTA DE CORREDIZA CELDA | m2 |  |  |  |  |
| 44 | REJAS METALICAS | m2 |  |  |  |  |
| 45 | PUERTAS METALICAS | m2 |  |  |  |  |
| 46 | CERRADURA DE POMO TIPO LLAVE SEGURO | u | 27,00 |  |  |  |
| 47 | CERRADURA DE POMO TIPO BAÑO | u | 16,00 |  |  |  |
| 48 | CERRAMIENTO PLANA | u |  |  |  |  |
| 49 | CERRADURA PARA PUERTAS DE ALUMINIO | u | 6,00 |  |  |  |
| 50 | VENTANA DE ALUMINIO | m2 | 237,81 |  |  |  |
| 51 | VIDRIO LAMINADO 12mm | m2 | 7,50 |  |  |  |
| 52 | VIDRIO CLARO 6mm | m2 | 30,22 |  |  |  |
| 53 | VIDRIO 4mm | m2 | 207,59 |  |  |  |
| 54 | DIVISION ALUMINIOURINARIOS | m2 | 0,72 |  |  |  |
| 55 | PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE | ml | 23,94 |  |  |  |
| 56 | MUEBLE DE INFORMACIÓN | u | 1,00 |  |  |  |
| 57 | MUEBLE MODULAR MDF-BAJO | ml | 19,94 |  |  |  |
| 58 | MUEBLE MODULAR MDF-CLOSET | m2 |  |  |  |  |
| 59 | PINTURA DE CAUCHO INTERIORES | m2 | 1661,48 |  |  |  |
| 60 | PINTURA DE CAUCHO EXTERIORES | m2 | 1051,17 |  |  |  |
| 61 | CERAMICA EN PAREDES | m2 | 265,34 |  |  |  |
| 62 | CERAMICA ANTIDESLIZANTE | m2 | 103,40 |  |  |  |
| 63 | EMPASTE INTERIOR PARA PAREDES | m2 | 1647,91 |  |  |  |
| 64 | EMPASTE EXTERIOR `PARA PAREDES | m2 | 1021,14 |  |  |  |
| 65 | CHAFADO TUMBADO | m2 | 126,18 |  |  |  |
| 66 | JARDINERIA | m2 | 13,08 |  |  |  |
| 67 | FACHALETA | m2 | 130,75 |  |  |  |
| 68 | PIEDRA DECORATIVA | m2 | 26,90 |  |  |  |
| 69 | CIELO RASO DE YESO EN PLACAS | m2 | 812,28 |  |  |  |
| 70 | DESAGUES EN PVC 110mm | pto | 22,00 |  |  |  |
| 71 | DESAGUES EN PVC 75mm | pto | 1,00 |  |  |  |
| 72 | DESAGUES EN PVC 50mm | pto | 47,00 |  |  |  |
| 73 | TUBERIA PVC 110mm | ml | 48,00 |  |  |  |
| 74 | BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS D=110mm | ml | 16,00 |  |  |  |
| 75 | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS D= 110mm | ml | 31,00 |  |  |  |
| 76 | TUBERIA DE VENTILACIÓN SANITARIA | ml | 34,00 |  |  |  |
| 77 | CAJA DE REVISION AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS TIPO I | u | 32,00 |  |  |  |
| 78 | CAJA DE REVISION AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS TIPO II | u | 3,00 |  |  |  |
| 79 | ACOMETIDA DE AGUA PVC 1’ | ml | 67,70 |  |  |  |
| 80 | DISTRIBUIDORA TUBERIA PVC 1’ | ml | 49,30 |  |  |  |
| 81 | TUBERIA DE 11/2 | ml | 35,00 |  |  |  |
| 82 | TUBERIA PVC ¾ AGUA FRIA | ml | 71,40 |  |  |  |
| 83 | TUBERIA PVC ½ AGUA FRIA | ml | 9,00 |  |  |  |
| 84 | TUBERIA PVC ¾ AGUA CALIENTE | ml |  |  |  |  |
| 85 | SALIDA DE AGUA FRIA PCV ½ | pto | 32,00 |  |  |  |
| 86 | SALIDA DE AGUA CALIENTE PCV ½ | pto |  |  |  |  |
| 87 | SALIDA DE AGUA FRIA DE ¾ | pto | 11,00 |  |  |  |
| 88 | LLAVE DE PASO DE ½ | u | 15,00 |  |  |  |
| 89 | LLAVE DE PASO DE ¾ | u | 5,00 |  |  |  |
| 90 | LLAVE DE PASO DE 1* | u | 1,00 |  |  |  |
| 91 | INODORO TANQUE BAJO BLANCO Y ACC. | U | 8,00 |  |  |  |
| 92 | INODORO PARA FLUXOMETRO Y ACCESORIOS | u | 8,00 |  |  |  |
| 93 | LAVAMANOS BLANCO Y ACCESORIOS | u | 17,00 |  |  |  |
| 94 | URINARIOS CON FLUXOMETRO | u | 3,00 |  |  |  |
| 95 | LAVAPLATOS 2 POZOS | u | 2,00 |  |  |  |
| 96 | REJILLA DE 50mm | u | 12,00 |  |  |  |
| 97 | REJILLA DE 75mm | u | 1,00 |  |  |  |
| 98 | MEZCLADORA DE LAVA PLATOS | u | 2,00 |  |  |  |
| 99 | MEZCLADORA DE DUCHA | u |  |  |  |  |
| 100 | LLAVE CROMADA DE LAVAMANOS | u | 17,00 |  |  |  |
| 101 | FLUXOMETRO | u | 12,00 |  |  |  |
| 102 | DUCHA METALICA |  |  |  |  |  |
| 103 | ACCESORIOS DE BAÑO | jgo | 20,00 |  |  |  |
| 105 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | u | 1,00 |  |  |  |
| 106 | CALEFON 12lts | u |  |  |  |  |
| 107 | SUMIDERO DE AGUA LLUVIAS ESTACINAMIENTO VEHICULAR | ml | 16,32 |  |  |  |
| 108 | CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA | u | 1,00 |  |  |  |
| 109 | SUMIDERO 75mm TERRAZA | u | 10,00 |  |  |  |
| 110 | ACOMETIDA ELECTRICA | ml | 45,00 |  |  |  |
| 111 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL | u | 1,00 |  |  |  |
| 112 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO | u | 2,00 |  |  |  |
| 113 | BREAKERS | u | 22,00 |  |  |  |
| 114 | PUNTO DE LUZ | pto | 209,00 |  |  |  |
| 115 | TOMACORRIENTE DOBLE | pto | 85,00 |  |  |  |
| 117 | CAJA DE AMPALME O PASO | u | 2,00 |  |  |  |
| 118 | LAMPARA FLUORECENTE 2X32w | u | 25,00 |  |  |  |
| 119 | LAMPARA FLUORECENTE 3X32w | u | 11,00 |  |  |  |
| 120 | OJO DE BUEY 20w 120V LOSA O CIELO RASO | u | 27,00 |  |  |  |
| 121 | OJO DE BUEY 20w 120V PISO | u | 20,00 |  |  |  |
| 122 | FOCO AHORRADOR 20w 120V | u | 139,00 |  |  |  |
| 123 | APLIQUE DE PARED 20VX120w | u | 7,00 |  |  |  |
| 124 | ACOMETIDA TELEFONICA | ml | 445,00 |  |  |  |
| 125 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN TELEFONICA 20 PARES PRINCIPALES | u | 1,00 |  |  |  |
| 126 | SALIDA PARA TELEFONO | pto | 10,00 |  |  |  |
| 127 | PARLANTE DE ALTA IMPEDANCIA | pto | 10,00 |  |  |  |
| 128 | CONSOLA DE SONIDO | u | 1,00 |  |  |  |
| 129 | SALIDA PARA MICROFONO | pto | 1,00 |  |  |  |
| 130 | POSTES DECORATIVOS | u | 2,00 |  |  |  |
| 131 | POSTES DE HORMIGON 11mts | u | 4,00 |  |  |  |
| 132 | LUMINARIAS D SODIO 150wE | u | 6,00 |  |  |  |
| 133 | SISTEMA INFORMATIVO VISUAL | u |  |  |  |  |
| 134 | ACERAS | m2 | 350,87 |  |  |  |
| 135 | BORDILLO | ml | 164,63 |  |  |  |
| 136 | DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | m2 | 684,38 |  |  |  |
| 137 | ENCESPADO | m2 |  |  |  |  |
| 138 | JARDINAERIA | u |  |  |  |  |
| 139 | BARRERA AUTOMATICA PARA EL CONTROL DE VEHICULOS. | u | 1,00 |  |  |  |
| 140 | BASURERO | u |  |  |  |  |
| 142 | TRANSFORMADOR 15KVA | u | 1,00 |  |  |  |
| 4 | REPLANTEO Y NIVELACION | m2 | 10,80 |  |  |  |
| 5 | EXCAVACION A MAQUINA | m3 | 4,00 |  |  |  |
| 6 | REPOSICION DE SUELO | m3 | 6,48 |  |  |  |
| 7 | DESALOJO DE ESCOMBROS | m3 | 4,00 |  |  |  |
| 8 | RELLENO COMPACTADO SOBRE VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 2,20 |  |  |  |
| 9 | HORMIGON EN REPLANTILLO | m3 | 0,40 |  |  |  |
| 141 | HORMIGON EN PLINTOS | m3 | 1,00 |  |  |  |
| 12 | HORMIGOS EN CADENAS | m3 | 0,53 |  |  |  |
| 13 | HORMIGON EN COLUMNAS | m3 | 0,80 |  |  |  |
| 15 | HORMIGON EN VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO O CUBIERTA | m3 | 2,07 |  |  |  |
| 16 | BLOQUES ALIVIANADOS 0.15 | u | 116,00 |  |  |  |
| 21 | HORMIGON EN ALFEIZAR DE VENTANAS | ml | 1,40 |  |  |  |
| 24 | ACERO DE REFUERZO | kg | 525,28 |  |  |  |
| 27 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO PANELON | m2 | 27,40 |  |  |  |
| 28 | ENLUCIDO VERTICAL | m2 | 45,99 |  |  |  |
| 29 | ENLUCIDO HORIZONTAL | m2 | 17,13 |  |  |  |
| 31 | CONTRAPISO DE H.S. C/ IMPERMEABLE | m2 | 11,18 |  |  |  |
| 32 | MASILLADO DE PISO | m2 | 11,18 |  |  |  |
| 36 | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA | m2 | 17,13 |  |  |  |
| 44 | REJAS METALICAS | m2 | 0,96 |  |  |  |
| 45 | PUERTAS METALICAS | m2 | 1,89 |  |  |  |
| 48 | CERRADURA PLANA | u | 1,00 |  |  |  |
| 59 | PINTURA DE CAUCHO INTERIOR | m2 | 30,14 |  |  |  |
| 60 | PINTURA DE CAUCHO EXTERIORES | m2 | 15,85 |  |  |  |
| 63 | EMPASTADO INTERIOR PARA PAREDES | m2 | 30,14 |  |  |  |
| 64 | EMPASTADO EXTERIOR PARA PAREDES | m2 | 15,85 |  |  |  |
| 65 | CHAFADO TUMBADO | m2 | 17,13 |  |  |  |
| 71 | DESAGUES EN PVC 75mm | pto | 1,00 |  |  |  |
| 75 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=110mm | ml | 5,00 |  |  |  |
| 104 | EQUIPO HIDRONEUMATICO | u | 1,00 |  |  |  |
| 106 | CALEFON 12lts | u | 1,00 |  |  |  |
| 109 | SUMIDERO 75mm TERRAZA | u | 1,00 |  |  |  |
| 114 | PUNTO DE LUZ | pto | 1,00 |  |  |  |
| 116 | TOMACORRIENTE ESPECIAL | pto | 3,00 |  |  |  |
| 122 | FOCO AHORRADOR 20w120V | u | 3,00 |  |  |  |
| 134 | ACERAS | m2 | 3,00 |  |  |  |
| 5 | EXCAVACION A MAQUINA | m3 | 12,00 |  |  |  |
| 6 | REPOSICION DE SUELOS | m3 | 14,62 |  |  |  |
| 7 | DESALOJO DE ESCOMBROS | m3 | 5,68 |  |  |  |
| 8 | REPOSICION DE SUELOS | m3 | 8,12 |  |  |  |
| 9 | HORMIGON EN REPLANTILLO | m3 | 0,81 |  |  |  |
| 16 | BLOQUES ALIVIANOS 0.15 | u | 48,00 |  |  |  |
| 19 | HORMIGON PARA CISTERNA | m3 | 4,24 |  |  |  |
| 24 | ACERO DE REFUERZO | kg | 237,10 |  |  |  |
| 33 | ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZACION | m2 | 27, 80 |  |  |  |
| 45 | PUERTA METALICA | m2 | 0,36 |  |  |  |
| 61 | CERAMICA EN PAREDES | m2 | 21,80 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

SON ................................................................... DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON ........... CENTAVOS

NOTA: El oferente presentará obligatoriamente el respaldo magnético en hoja electrónica, de la tabla de cantidades y precios.

| MODELO DE FORMULARIO No. 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROPONENTE: |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO RUBRO: |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD | TARIFA | REND/HORA | C.TOTAL |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL (A) |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD | JORN./HORA | REND. U/H | C.TOTAL |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL (B) |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | C.TOTAL |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL (C) |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | C. TRANSP. | C.TOTAL |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL (D) |  |
|  |  |  | COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |
|  |  |  | OTROS |  |  |  |
|  |  |  | PRECIO UNITARIO ADOPTADO |  |  |  |

NOTA: El oferente presentará obligatoriamente sus análisis de precios unitarios, editados y en respaldo magnético en hoja electrónica.

| MODELO DE FORMULARIO N° 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría/cargo |  |  |  |  |  |
| SALARIO UNIFICADO (1) |  |  |  |  |  |
| DECIMO TERCER SUELDO |  |  |  |  |  |
| DECIMO CUARTO SUELDO |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| APORTE PATRONAL (2) |  |  |  |  |  |
| FONDO DE RESERVA |  |  |  |  |  |
| OTROS CÓDIGO DE TRABAJO (3) |  |  |  |  |  |
| TOTAL ANUAL |  |  |  |  |  |
| TOTAL MENSUAL |  |  |  |  |  |
| FACTOR DE SALARIO REAL |  |  |  |  |  |
| MENSUAL REAL |  |  |  |  |  |
| JORNAL REAL |  |  |  |  |  |
| COSTO HORARIO |  |  |  |  |  |

NOTA (1): El salario será igual o mayor que el mínimo legal establecido por la Contraloría General del Estado.

NOTA (2): El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc.

NOTA (3): Detallar los conceptos

FACTOR DE SALARIO REAL: DÍAS PAGADOS/DÍAS TRABAJADOS

____________________    	         _______________________

Lugar y fecha 		         	  	   Oferente

| MODELO DE FORMULARIO N° 12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS |  |  |
| CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD |  |  |
| COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO | VALOR | % |
| DIRECCIÓN DE OBRA |  |  |
| ADMINISTRATIVOS |  |  |
| LOCALES PROVISIONALES |  |  |
| VEHÍCULOS |  |  |
| SERVICIOS PÚBLICOS |  |  |
| PROMOCIÓN |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |
| SEGUROS |  |  |
| COSTOS FINANCIEROS |  |  |
| PREVENCIÓN DE ACCIDENTES |  |  |
| UTILIDAD |  |  |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |

___________________                  ___________________________

Lugar y fecha                         	       Oferente

NOTA.- El oferente deberá considerar en los análisis de precios unitarios de todos los rubros los costos indirectos que correspondan a la aplicación de las medidas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar incluido a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros), así como para la ejecución del programa de prevención de accidentes y de mitigación ambiental, tales como señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad  requeridos.  Los salarios no serán inferiores a los de Ley.

MODELO DE FORMULARIO Nº 13

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

| RUBRO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | TIEMPO EN DÍAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| #### INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVANCE PARCIAL EN % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIÓN ACUMULADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVANCE ACUMULADO EN % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________ 	_______________________

Lugar y fecha			           Oferente

19. 	PROYECTO DE CONTRATO

CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA  CIUDAD DE CELICA, PARROQUIA CELICA, CANTON CELICA PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE LOJA.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Municipalidad de Celica representada por el señor Licenciado Jorge H. Jaramillo Arciniega y la Dra. Verónica Ruilova Prieto, en calidad de Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Celica, conforme se desprende del nombramientos de ley, que se adjunta como documento habilitante, Entidad a la que en adelante se la denominará la Contratante o el Municipio de Celica, y, por otra parte, ………………………….     por sus propios derechos (persona natural) / como representante legal (persona jurídica), a quien se le denominará “el Contratista”.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:

2.01.- Previos los informes y estudios internos, considerando la necesidad de la obra a contratarse, se   tomó   la   decisión   de   convocar   a  la Contratación  Pública  de Ofertas  N° 01-2008 - IMC, para la  CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CELICA.

La Municipalidad de Celica cuenta con los estudios completos del proyecto, conforme lo dispone el Art. 14 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

2.02.- Se cuenta con la disponibilidad de fondos, conforme consta de la Certificación de Fondos Presupuestarios de fecha, ------------------------------------ conferida por el Departamento Financiero del Municipio de Celica, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75.01.07.14, CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE DE LA  CIUDAD DE CELICA, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria, en los diarios: ……………………….., durante los días  …………………… de  2008.

2.04.- Luego del trámite correspondiente, la Comisión Técnica de Contrataciones del Municipio Celica, mediante Resolución tomada en sesión del …… de ……… de 2008, adjudicó el contrato para la realización de la obra a ………………………...

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios Nos. 8, 9 y 10 de la propuesta;

c) Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías (personas jurídicas);

d) Certificado de no ser deudor moroso, del Banco Nacional de Fomento, de

e) Certificado de no adeudar al Municipio de Celica;

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones del IESS;

g) La certificación de encontrarse inscrito en el RUP.

h) Copia certificada del Acta de negociaciones;

i) La declaración juramentada del contratista de que no se halla incurso en las prohibiciones para contratar otorgada ante notario público;

j) Declaración juramentada, otorgada ante un Notario, mediante la cual el proponente declare que ha estudiado y conoce las memorias, diseños, planos, ubicación, lugar y condiciones del proyecto, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse, renunciando por lo tanto, a cualquier reclamo posterior; y, de fidelidad documental;

k) La certificación presupuestaria;

l) Informe técnico de la Comisión sobre análisis de las propuestas;

ll) La memoria detallada de cálculo para la obtención de la fórmula polinómica y cuadrilla tipo, para el pago de reajustes de precios;

m) Certificación de no ser deudor de créditos castigados y calificados con E, en las instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a instituciones del Estado, conferida por la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

n) Resolución autorizando el inicio del trámite precontractual.

ñ) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Municipio de Celica;

o) El cronograma de trabajos.

p) El detalle de las inversiones que el contratista tiene previsto realizar con el valor del anticipo.

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación seguirá las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están, se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Fiscalización la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Los documentos precontractuales y sus alcances constituirán normas supletorias.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO:

5.01.- El contratista se obliga para con el Municipio de Celica bajo su exclusiva responsabilidad, a ejecutar y terminar la construcción en todos sus detalles y entregar debidamente CONSTRUIDO Y FUNCIONAL EL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CELICA, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, los planos, especificaciones generales que constan en el numeral 11 de los documentos precontractuales, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.

5.02.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del Municipio de Celica.

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula Sexta Numeral 6.01 de este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

5.04.- El Contratista declara que conoce y se compromete a utilizar las mejores prácticas de ingeniería aplicable a la ejecución de las obras del proyecto.

En la construcción de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; las obras de construcción serán realizadas por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas de haberlos, emplearán gran diligencia y cuidado en los trabajos de construcción, de tal modo que responden hasta la culpa leve.

Las pruebas de control de calidad o de campo serán efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios aprobados por la Fiscalización. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio previstos en las normas correspondientes que se realicen, serán de cuenta del contratista.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:

6.01.- El precio aproximado del Contrato, que el Municipio de Celica pagará al Contratista es el de USD: ……………. (……………….. DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON ……………. CENTAVOS), valor que no incluye el IVA y se desglosa como se indica a continuación:

La Tabla de Rubros, Cantidades y Precios de la Oferta es  la siguiente:

TRANSCRIBIR LA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:

7.01.- El Municipio de Celica pagará al Contratista con fondos provenientes del presupuesto Municipal, correspondiente al año 2008, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75.01.07.14, CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE CIUDAD DE CELICA, que consta en la Certificación de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios de fecha --------------------------------2008, emitida por el Departamento Financiero del Municipio de Celica, el valor del Contrato de la siguiente forma:

1.- En el tiempo máximo de 30 días contados desde la fecha de suscripción de este Contrato, y en calidad de anticipo, el SESENTA por ciento (60 %) del valor del contrato, el contratista previo al anticipo presentara un documento que detalle las inversiones que el contratista va a realizar con dicho anticipo.

El contratista deberá llevar una contabilidad específica para la ejecución de este proyecto. El anticipo y demás pagos que para la ejecución de esta obra realice el Municipio de Celica, no podrán ser destinados a fines ajenos al proceso constructivo u otros, tales como inversiones financieras, etc. Exclusivamente esta contabilidad podrá ser auditada por el Municipio de Celica y, o por quien ésta disponga, sin necesidad del requerimiento judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo señalado. Los costos que demandaren la realización de esta auditoría estarán a cargo del Municipio de Celica.

En caso de incumplimiento mensual o mensuales injustificados, en la programación de la obra presentada por el contratista, el Municipio de Celica podrá disponer una auditoría inmediata a la contabilidad específica del proyecto sin necesidad de requerimiento judicial, para determinar si se ha hecho un buen uso del anticipo entregado.

2.- El  valor  restante  de  la  obra  civil, esto  es  el Treinta por ciento (30 %) del precio  del  contrato, mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal aplicación del Contrato y la Ley Orgánica de Contratación Pública.

7.02.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 11.4.-FACTURACION Y PAGOS y 11.5.- FISCALIZACIÓN, contenidos en los documentos precontractuales. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos ocho días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el Municipio de Celica.

7.03.- El Municipio de Celica tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar el pago de las planillas aprobadas.

7.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción del Municipio de Celica y aprobadas por la fiscalización.

7.05.- Los pagos se efectuarán mediante transferencia vía (SPI) Banco Central del Ecuador, de acuerdo a la disposición legal correspondiente, para lo cual el contratista señala que opera con ........................, Cuenta ................. Nº ................

Cláusula Octava.- GARANTÍAS:

8.01.- Previo a la entrega por parte del Municipio de Celica del anticipo del Sesenta por ciento (60 %) previsto en este contrato, el contratista antes de recibirlo, presentará una garantía a favor de la Contratante por igual valor reajustado, a satisfacción del Municipio de Celica, de acuerdo a lo establecido en el Art. 73 de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

8.02.- Para garantizar la debida ejecución de la obra la garantía técnica de acuerdo al Art. 76 de la Ley Orgánica de Contratación Publica, además de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, el Contratista antes del cobro del anticipo entregará adicionalmente al Municipio de Celica una garantía del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, con arreglo al Art. 74 de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

La garantía que por este porcentaje entregue el contratista servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en las que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista.

Las garantías indicadas, serán entregadas en cualquiera de las formas previstas en el Art. 73  de la Ley Orgánica de Contratación Pública y serán independientes de la obligación del contratista de rendir la Garantía de Fiel Cumplimiento.

En el caso de la garantía prevista en el numeral 1) del referido artículo 73, ésta se depositará en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

El contratista tiene la obligación de mantener en vigencia las garantías otorgadas, de acuerdo con la naturaleza de este contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 inciso segundo de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

8.03.- Las garantías serán otorgadas en dólares de los Estados Unidos de América.

8.04.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato, hasta la total terminación de la obra, su recepción definitiva y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas; la de la debida ejecución de la obra la garantía técnica  hasta la entrega recepción provisional de la obra; y, la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.

De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, el Municipio de Celica las hará efectivas.

8.05.- Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma, de conformidad con lo señalado en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Contratación Pública:

1) La de Fiel Cumplimiento, se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta; y,

8.06.- Las garantías estipuladas en el contrato, deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato sin cláusula de trámite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del Municipio de Celica,  beneficiaria de la garantía.

8.07.- Las garantías estipuladas en los numerales 8.01 y 8.02 del presente contrato serán entregadas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 73 de la  Ley Orgánica de Contratación Pública.

Cláusula Novena. PLAZO:

9.01.- El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras materia de este contrato dentro del plazo de doscientos cuarenta (240) días calendario (a menos que en la oferta adjudicada conste un plazo menor) señalado en la propuesta, en el cronograma de ejecución, contados a partir de la fecha de notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

9.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro del plazo contractual presentado en su propuesta y aprobado por el Municipio de Celica mediante la orden de inicio de los trabajos, y a continuarlos ininterrumpidamente hasta terminarlos a satisfacción del Municipio de Celica.

Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:

10.01.- El Municipio de Celica prorrogará el plazo total, sólo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Si el contratista no notifica y justifica el acaecimiento de uno o más de los hechos ahí descritos dentro del tiempo señalado, no se le reconocerá prórroga de plazo alguno.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Municipio de Celica. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar de inmediato con la ejecución de la obra.

b) Cuando el Municipio de Celica ordene, y solamente por escrito, la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, siempre y cuando los trabajos adicionales interfieran en el cronograma, es decir, no sean coincidentes con el período de ejecución de otras obras contratadas;

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por el Municipio de Celica, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista,

d) Por suspensiones o por cambios en el cronograma de ejecución ordenados por el Municipio de Celica a través de la fiscalización, que no se deban a causas imputables al contratista,

e) Se considerarán las suspensiones causadas por situaciones climáticas anormales que obliguen a disminuir los rendimientos o a suspender temporalmente el avance normal de los trabajos, situaciones tales como precipitaciones pluviales de magnitud y en tiempo imprevistas, inundaciones, derrumbes, erupciones volcánicas, deslaves, producidos en la zona del proyecto como fenómenos de la naturaleza, no considerados para el período de realización de la obra.

La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito invocada por el contratista corresponderá al Municipio de Celica, previo informe de la fiscalización. En caso de inconformidad con tal resolución, el contratista podrá recurrir ante el Alcalde del Municipio de Celica.

10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.03.- Para las prórrogas de plazo, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad del Municipio de Celica o de su delegado, previo informe de fiscalización.

10.04.- La prórroga del plazo no será, en ningún caso, por un lapso mayor al  tiempo de duración de las causas y efectos del caso fortuito o la fuerza mayor, será el estrictamente necesario, debiendo el Contratista actuar con toda la diligencia razonable para superar los inconvenientes de tales hechos, sin perjuicio de que el Municipio de Celica disponga la pronta reanudación de los trabajos. Los plazos se entenderán prorrogados estrictamente por un período igual al que el contratista estuvo imposibilitado de continuar los trabajos.

Cláusula Undécima.- MULTAS:

11.01.- El último día hábil de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificará el cómputo de los trabajos ejecutados, con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma aprobado.

Si en esta fecha y con relación al programa y cronograma valorado aprobado, apareciere que, el monto de los trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100 %) del valor programado acumulado hasta el mes anterior, más el ochenta por ciento (80 %) del valor programado correspondiente al mes que se analiza, el contratista expresamente acepta pagar al Municipio de Celica por concepto de multa, el dos por mil (1/1000) del valor de los trabajos programados no realizados, por el número de días que le haya tomado al contratista alcanzar el valor correspondiente a dicha suma.

11.02.- La aplicación de los valores resultantes por multa la hará el ingeniero fiscalizador al aprobar la planilla de pago correspondiente al mes siguiente al que se analiza.

11.03.- Para el caso en que el contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria del (1/1.000)  dos milésimos del monto total del contrato por cada día de retardo, sin perjuicio de que el Municipio de Celica de por terminado unilateralmente el contrato, si el valor de la multa supera el 5% del valor del contrato, conforme el numeral 3), del artículo 94 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, y proceda a la ejecución y cobro de la garantía de fiel cumplimiento, dejando a salvo su derecho para demandar la indemnización de daños y perjuicios.

11.04.- El Municipio de Celica aplicará multas diarias del UNO POR MIL del monto que falte por ejecutar, con relación al valor del contrato, en los casos que se indican a continuación:

- Si no se dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

- Si el contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

- Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice la ejecución de los trabajos de otros contratistas contratados por el Municipio de Celica de los trabajadores del Municipio de Celica.

Las multas impuestas se descontarán mensualmente en las planillas de pago y no serán reconsideradas ni devueltas por ningún concepto.

11.05.- En caso de que las multas excedan del valor de las garantías de fiel cumplimento, el Municipio de Celica podrá declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato, conforme al Art. 93, inciso 1) de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

11.06.-  En caso de suspensión injustificada de trabajos por parte del contratista, el Municipio de Celica cobrará al contratista una multa de USD 200.00 diarios, por cada día de suspensión.

Cláusula Duodécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

12.01.- De conformidad con lo previsto en el Capítulo VI, Título V de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y Capítulo  VIII del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula, elaborada en base a los análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada. Para los índices subcero de la Fórmula Polinómica de Reajuste de Precios, la fecha correspondiente es ...................................

La fórmula polinómica de Reajuste de Precios y su respectiva cuadrilla tipo; así como también la definición de cada uno de los índices de los componentes principales que conforman dicha fórmula, de conformidad con las publicaciones mensuales del INEC, que constan en el anexo, son las siguientes:

Fórmula base :

Pr = Po (p1B1/Bo + p2C1/Co + p3D1/Do + p4E1/Eo ..... pnZ1/Zo + pxX1/Xo).

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado;

p1       =                        Coeficiente del componente mano de obra;

p2, p3, p4 .... pn  =      Coeficiente de los demás componentes principales;  y

px                   =            Coeficiente de los otros componentes, considerados como

"no   principales" (cuyo valor no excederá de 0,200) ;  se

reemplazan por los valores correspondientes.

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma debe ser igual a la unidad.

Así mismo, los términos:

Bo                         = Sueldos y salarios mínimos de la cuadrilla tipo;

Co, Do, Eo ... Zo = precios o índices de precios de los componentes principales; y   Xo                    = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el índice de precios al consumidor,

todos ellos vigentes treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, se reemplazarán por los                       respectivos valores.

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o              Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más                 remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagar a            todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la                          participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los                     viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C1, D1, E1…….Z1 =  Precios o índice de precios de los componentes principales.

X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor.

(TRANSCRIBIR LA FORMULA)

Todos los elementos de la fórmula que contienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si el contratista no estuviese en mora.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios del anticipo y de las planillas multiplicando el valor del anticipo o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula de reajuste, los precios o índices de precios correspondientes a la fecha de presentación de las planillas, tramitándolo conjuntamente con la planilla.

12.03.-Liquidación de reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales, de conformidad con lo previsto en el Art. 91 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

12.04.- Si este contrato llegara a terminarse anticipada y unilateralmente o por mutuo acuerdo, deberá aplicarse lo dispuesto en el Art. 92 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutadas.

12.05.- El reajuste de precios provisional se realizará conjuntamente con la planilla de ejecución de obra respectiva y su pago se hará al mismo tiempo. En las planillas de Reajuste de Precios se retendrá el uno por ciento (1%) del valor del reajuste. Este valor se distribuirá de la siguiente manera: 0,25%, Procuraduría General del Estado; 0,125%, Contraloría General del Estado; 0,125% SENACYT; y, 0,50%, INEC, de acuerdo a lo previsto en los Arts. 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 1 del “Instructivo de Carácter General que deberá observarse para el Pago de la Contribución establecida a favor de la Procuraduría General del Estado, en los artículos 110 y 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y en la letra b) del Artículo 15 Reformado de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado”.

12.06.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente, al tenor del Art. 90 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

12.07.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décimo Tercera.- OBRAS ADICIONALES:

13.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en la tabla de cantidades estimadas en el Contrato, que sirvieron de base para esta contratación, previo informe de la Fiscalización, el Municipio de Celica dispondrá el cambio correspondiente, siempre que no se modifique el objeto del contrato, el que constará en documento suscrito por las partes, manteniéndose los precios unitarios del Contrato.

De variarse sustancialmente los planos o construirse con otros diferentes a los contractuales, será necesaria la celebración de un contrato complementario. En todo caso, para las variaciones en más, deberá existir el certificado de disponibilidad de recursos que permita enfrentar esos egresos.

Cláusula Décimo Cuarta.- SUBCONTRATOS:

14.01.- El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo con autorización escrita del Municipio de Celica, podrá subcontratar determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato principal.

14.02.- El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, por otros de igual o mayor calificación, con la autorización del Municipio de Celica.

14.03.- El Contratista será el único responsable ante el Municipio de Celica por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

14.04.- Nada de lo expresado en los documentos de los Subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y el Municipio de Celica, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.

Cláusula Décimo Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

15.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Especificaciones Generales (numeral 11 de los documentos precontractuales), el contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

El contratista está obligado a no acceder a peticiones o amenazas que busquen realizar acciones al margen de la Ley o perpetrar prácticas corruptas o corruptibles, hechas de los cuales estarán obligados a informar a la administración inmediatamente de su ocurrencia para que se adopten las medidas correctivas necesarias. De no hacerlo se entenderá como corresponsable.

15.02.- Antes del inicio de los trabajos, el Contratista previo a la recepción del anticipo, deberá colocar en sitios adecuados los letreros informativos, con la leyenda y especificaciones proporcionadas por la Fiscalización, de conformidad con lo que se establece el Banco del Estado - MUNICIPIO DE CELICA.

15.03.- Es de responsabilidad del contratista la vigilancia y protección de la obra; las facilidades que debe brindar para su inspección y pruebas de laboratorio; aplicar medidas ambientales para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales de conformidad con el estudio realizado con este propósito; así como también la observación de las Leyes de Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental.

15.04.- El contratista asume, en la ejecución de la obra, todas las responsabilidades derivadas de los daños ambientales en los términos del Art. 91 de la Constitución Política del Estado; siendo su responsabilidad ejecutar con observancia a las normas ambientales previstas en la Ley de Gestión Ambiental, Reglamentos, Ordenanzas Provinciales y Municipales, y más disposiciones que tengan relación con este tema.

15.05.- El contratista se obliga a restaurar las condiciones iníciales y características del entorno y de las obras que sean afectadas por la ejecución de los trabajos. El incumplimiento de estas obligaciones facultará al Municipio de Celica la aplicación de las sanciones previstas en las cláusulas Undécima.- MULTAS y Vigésimo Quinta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

15.06.- Previo a la Recepción Provisional, el contratista entregará al Municipio de Celica, todos los planos de construcción de la obra ejecutada.

15.07.- El mantenimiento rutinario que debe realizar el contratista propenderá, además, a que se conserven en buenas condiciones de operatividad las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de los trabajos la realizará el contratista hasta la entrega recepción definitiva y tiene como propósito evitar que terceras personas causen daños a las obras así como sustracciones de partes de sus componentes; de producirse estos eventos será responsabilidad del contratista las reparaciones o restitución de la parte afectada de la obra.

15.08.- El contratista deberá realizar todas sus actividades en observancia de lo establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y Medio Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, del 28 de noviembre de 2002, publicado en el Registro Oficial, Suplemento 2 del 31 de marzo de 2003, en lo que fuere aplicable.

15.09.- El contratista cumplirá con las obligaciones contempladas en la Ordenanza Municipal y leyes ambientales.

Cláusula Décimo Sexta.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES:

16.01 El contratista asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendrá la calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores o empleados y su personal, incluido sus subcontratistas y el personal de estos últimos, que contrate para la construcción de la obra materia del contrato, sin que el Municipio de Celica tenga responsabilidad por estos conceptos, ni a título de solidaridad patronal y respecto de los cuales observará las normas del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y sus reformas, contenidas en el Registro Oficial No. 997, de 10 de agosto de 1988. El Municipio de Celica retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase, que corresponda a obligaciones en  mora del contratista o del Convenio de purga de mora patronal por obligaciones provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato, y los depositará en forma inmediata en las respectivas oficinas del IESS, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Décimo Séptima.- OBLIGACIONES  DEL MUNICIPIO DE CELICA:

17.01.- Son obligaciones del Municipio de Celica, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Municipio de Celica, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación del Municipio de Celica, tanto en la Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

6) También tiene como obligaciones las establecidas en el numeral 11.2 del Capítulo 11 de los documentos precontractuales.

Cláusula Décimo Octava.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

18.01.- En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra materia de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, que determinen la necesidad de modificar los planos o las especificaciones, el Municipio de Celica podrá celebrar con el mismo Contratista, sin el requisito de concurso publico de ofertas, pero con el informe previo y favorable del Contralor General del Estado, contratos complementarios, con la finalidad de atender esa necesidad, siempre que se mantengan los mismos precios unitarios del contrato original, los que serán reajustados a la fecha de celebración del Contrato Complementario de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VIII del Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

18.02.- Si para la adecuada ejecución de la obra, fuere necesaria la creación de rubros nuevos, pueden celebrarse contratos complementarios en el concurso público de ofertas. Para el pago de los rubros nuevos y dentro de los preceptos previstos en el Art. 86 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, se estará a los precios unitarios referenciales actualizados del Municipio de Celica. Si no los tuviera, se los fijará de mutuo acuerdo entre las dos partes contratantes.

18.03.- La suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que el Municipio de Celica resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que conste en el respectivo contrato principal.

El Contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad a la Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento de la Ley de Contratación Pública, para los indicados contratos  complementarios.

Cláusula Décimo Novena.- CORRECCIÓN DE ERRORES MANIFIESTOS:

19.01.- Para la corrección de errores manifiestos, de hecho o de buena fe, en las cláusulas contractuales, en aplicación de lo previsto en el Art. 72 de la Ley Orgánica  de Contratación Pública, el Municipio de Celica podrá celebrar contratos modificatorios.

Cláusula Vigésima.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS:

20.01.- La recepción provisional se realizará, a petición escrita del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique al Municipio de Celica y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes  a  la  notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo el Municipio de Celica podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista podrá acudir ante un Juez para que notifique al Municipio de Celica indicando que ha operado la Recepción Provisional Presunta. En todo caso el Municipio de Celica, conforme es legal podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

20.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, con base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del   anticipo  si lo hubo, multas y descuentos realizados por el Municipio de Celica. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley.

Los funcionarios que hubieren suscrito las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por lo que consignen en estos documentos.

El fiscalizador de la obra intervendrá en los procesos de recepción en calidad de observador, y aportará con la información correspondiente que demande la Comisión de Recepción.

El contratista tiene la obligación de cuidar y mantener las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. La vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva será asumida por el contratista.

Cláusula Vigésimo Primera.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS:

21.01.- Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la notificación de recepción presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el término de 15 días contados desde la solicitud.

21.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción del Municipio de Celica y a costa  del  Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio del Municipio de Celica puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

21.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista. La fiscalización podrá realizar en cualquier tiempo pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del Municipio de Celica.

21.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

21.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el contratista podrá acudir ante un Juez, para pedir que se notifique al Municipio de Celica, indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que hubieren suscrito las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables.

Cláusula Vigésimo Segunda.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

22.01.- El mantenimiento y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas, conforme lo prevé el numeral 11.3.10 de los documentos precontractuales. El mantenimiento rutinario que debe realizar el contratista durante la ejecución del contrato, propenderá a que se conserven en buenas condiciones de operatividad las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de los trabajos la realizará el contratista hasta la entrega recepción provisional y tiene como propósito evitar que terceras personas causen daños a las obras, así como sustracciones de partes de sus componentes; de producirse estos eventos será responsabilidad del contratista las reparaciones o restitución de la parte afectada de la obra.

Cláusula Vigésimo Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN:

23.01.- Corresponde al Banco del Estado y al Municipio de Celica, la supervisión y fiscalización del cumplimiento de los términos y condiciones de este contrato.

Cláusula Vigésimo Cuarta.- FISCALIZACIÓN:

24.01.- La Fiscalización de este Contrato la realizarán los técnicos designados por el Municipio de Celica, según lo estipula el convenio respectivo, y serán los representantes del Municipio de Celica en la ejecución del Contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en este Contrato y sus documentos anexos; así como también en el Art. 12 del Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación de Servicios contenido en el Acuerdo No. 0817, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 779 del 27 de septiembre de 1991.

El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción y sus documentos anexos, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación del Municipio de Celica en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier acción u omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización. La supervisión del proyecto la realizará el Municipio de Celica.

Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

Cláusula Vigésimo Quinta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

25.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral del Municipio de Celica en caso de incumplimiento del Contratista. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 5) Por muerte o disolución de la persona contratista.

En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Capitulo IX de la Terminación de los Contratos de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

25.02.- TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- En aplicación del Artículo 93 de la

Ley Orgánica de Contratación Pública establece que las partes podrán dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada y por mutuo acuerdo. Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes podrán ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. La terminación por mutuo acuerdo no implica renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Entidad Contratante o del contratista. Dicha entidad no podrá celebrar contratos posteriores sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

25.03.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, el Municipio de Celica podrá declarar terminado unilateralmente este contrato, por los siguientes causales:

a) Por incumplimiento del Contratista.

b) Por quiebra o insolvencia  del Contratista.

c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

d) Por suspensión de los trabajos por decisión del contratista, por más de sesenta días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

e) Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de la Ley en los casos atribuibles al contratista.

f) En los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo con su naturaleza.

g) Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados, el contratista no hubiera accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

El Municipio de Celica notificará al contratista, con quince (15) días de anticipación, su decisión de terminar unilateralmente el contrato por cualquiera de las causas señaladas en los literales anteriores; para lo cual remitirá los informes técnico, económico, financiero y legal, de los supervisores y fiscalizadores, referentes a los incumplimientos de las obligaciones en las que hubiere incurrido el contratista.

El Municipio de Celica podrá dar por terminado el contrato, aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o administrativo.

25.04.- TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MUNICIPIO DE CELICA.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables al Municipio de Celica:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.

2.- Por suspensión de los trabajos por más de 60 días consecutivos, dispuestos por el Municipio de Celica, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor o responsabilidad del contratista.

3.- Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso la entidad contratante iniciara las acciones legales que corresponden en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto del contrato.   .

4.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el Municipio de Celica no accediere a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

25.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones.

La terminación del contrato por causas imputables al Municipio de Celica, será declarada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

Cláusula Vigésimo Sexta.- RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS:

26.01.-   De conformidad con lo dispuesto en el Art. 102 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, de existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución, las partes de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación, podrán someterse a los procesos de arbitraje y mediación que lleven a solucionar sus diferencias.

26.02.-	De acuerdo a lo previsto en el Art. 104 y 105 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, de surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo, aplicando para ello la Ley rectora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital de Loja/Celica. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas del contrato, se estará a lo dispuesto en el Art. 2415 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005.

26.03.- Cláusula Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, ésta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Procuraduría General de la Nación.

La forma de selección de los árbitros será de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado.

El término para expedir el laudo arbitral será el establecido en el Reglamento del Centro de  Arbitraje de la Procuraduría General del Estado

Los honorarios de los árbitros serán pagados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en referencia.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrá el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

El arbitraje será en derecho.

26.04.- La legislación aplicable es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, el Municipio de Celica dará por terminado unilateralmente el contrato y hará efectivas las garantías.

Cláusula Vigésimo Séptima.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

27.01.- El Municipio de Celica en sus relaciones con el Contratista estará representada por la Fiscalización y el Banco del Estado realizará la SUPERVISIÓN del proyecto

27.02.- El Contratista estará representado por el representante técnico.

27.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

27.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que el Municipio de Celica deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Vigésimo Octava.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES:

28.01.- Este contrato está gravado con el Impuesto al Valor Agregado IVA, de acuerdo al Art. 34 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas que sustituye al Art. 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999 y Art. 37 de la Ley de la Racionalización Tributaria.

28.02.- De los pagos que deba hacer la Municipalidad de Celica retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

28.03.- El Municipio de Celica actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno y las Resoluciones vigentes de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 30 y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

Cláusula Vigésimo Novena.- CONFLICTO DE INTERESES:

29.01.- Ningún contratista, proveedor o usuario del Municipio de Celica ofrecerá o recibirá directa o indirectamente ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes, obsequios de un valor no nominal a/o de un empleado/a o trabajador/a del Municipio de Celica.

Igualmente ningún empleado o trabajador del Municipio de Celica, ofrecerá o recibirá directa o indirectamente, ningún pago, préstamo, servicio, entretenimiento de lujo o viajes, u obsequios de un valor no nominal a/o de cualquier persona o empresa con la cual el Municipio de Celica tiene o está considerando contratar servicios.

29.02.- Los contratistas, proveedores o usuarios que contravengan las instrucciones antes mencionadas, estarán sujetos a la inmediata terminación de sus contratos. Los empleados que contravengan las instrucciones aquí descritas están sujetos a las sanciones correspondientes.

29.03.- El contratista, proveedor o usuario, declara con juramento no tener vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como tampoco vínculos societarios: civiles o mercantiles, con funcionarios ni empleados del Municipio de Celica.

Cláusula Trigésima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:

30.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Celica, renunciando el contratista a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

30.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

MUNICIPIO DE CELICA.		Calle Manuela Cañizares y Carlos Bustamante esquina.

CONTRATISTA.-	…………………………………………..

30.03.- La Municipalidad de Celica, una vez suscrito el contrato, remitirá al Servicio de Rentas Internas, una copia del mismo, para efectos de control tributario.

30.04.- El contratista autoriza en forma expresa al Municipio de Celica, a debitar de cualquier otro valor que estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidación de multas o de cualquier otro concepto, establecido por la supervisión y/o administración del contrato, así como de aquellas sumas que en concepto de responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido en su contra.

Cláusula Trigésimo Segunda:

32.01.- De conformidad con lo previsto en el Art. 101 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, el funcionario al que incumbe el pago de planillas u otras obligaciones, que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, será destituido de su cargo y sancionado con una multa no menor de diez salarios básicos unificados, que podrá llegar al diez por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Cláusula Trigésimo Tercera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

34.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Enterados los comparecientes del contenido de este contrato, lo aceptamos en todas sus partes y lo suscriben en unidad de acto en la ciudad de Celica a los ----------- dias del mes de -------------- del año dos mil ocho.

Lic. Jorge H. Jaramillo Arciniega                               Dra. Verónica Ruilova Prieto

ALCALDEL DEL CANTON CELICA                            PROCURADORA SINDICA

ING………………………………

CONTRATISTA

I N D I C E

Página

1. CONVOCATORIA											2

2. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES						5

2.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN						5

2.1.1.- Propósito y alcance:							5

2.1.2.- Descripción de las obras:						5

2.1.3.- Adjudicación:									5

2.2.- CONDICIONES GENERALES							4

2.2.1.- Participantes:									5

2.2.2.- Obligaciones de los Oferentes:					6

2.2.3.- Tipo de Contrato:								7

2.2.4.- Precio de la Oferta:							7

2.2.5.- Plazo de Ejecución:							7

2.2.6.- Validez de la Propuesta:							7

2.2.7.- Monedas de Cotización y Pago:					8

2.2.8.- Forma de Pago:								8

2.2.9.- Sanciones por No Celebración del Contrato:			8

2.2.10.- Garantía de Seriedad de la Oferta:				9

2.2.11.- Gastos:									9

3. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES										9

3.1.- ACLARACIONES									9

3.1.1.- Solicitud de Aclaraciones	:					9

3.1.2.- Alcances	:								9

3.1.3.- Limitación de las Aclaraciones:					11

3.2.- MODIFICACIONES									10

3.2.1.- Modificaciones: 								10

3.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas:		10

4.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN								10

4.1.- Apertura de las Ofertas:								10

4.2.- Informe de la Comisión Técnica:						10

4.3.- Conocimiento del Informe:								11

4.4.- Término para Adjudicación:							11

4.5.- Adjudicación:										11

4.6.- Oferta Única:										12

4.7.- Declaratoria de Desierto:								12

4.8.- Notificación de la Adjudicación:							12

4.9.- Reclamos:											13

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO							13

5.1   Contrato

5.2.- No Suscripción del Contrato por Causas Imputables al

Adjudicatario:										14

5.3.- Reconsideración o Reexamen de las Propuestas:			14

6. GARANTÍAS DEL CONTRATO								15

6.1.- Garantías:											15

6.2.- Tipo de Garantía:									15

6.3.- Monedas de las Garantías:							15

6.4.- Devolución de las Garantías							15

6.5.- Vigencia de las Garantías:							15

6.6.- Ejecución de las Garantías:							16

7. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES		16

7.1.- Contribuciones:										16

7.2.- Impuestos:										17

7.3.- Otras Obligaciones:									17

8. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA							18

8.1.-	INSTRUCCIONES GENERALES						18

8.1.1.- Elaboración de las Propuestas:					18

8.2.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS					19

8.3.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA					19

8.3.1.- Propuesta:									19

8.4.- MODELOS DE FORMULARIOS						23

8.4.1.- Formularios:									23

8.5.- IDIOMA:											23

8.6.- EXCEPCIONES A LOS DOCUMENTOS:					23

8.7.- OFERTAS ALTERNATIVAS:							23

9. CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS				23

9.1.- Causas de Rechazo:								23

9.2.- Inhabilitación de las Propuestas:						24

10. ESPECIFICACIONES GENERALES							24

10.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA					25

10.1.1.- Generales:									25

10.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales:			25

10.1.3.- Servicios e Instalaciones:						25

10.1.4.- Prevención de Accidentes:						26

10.2.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CELICA			26

10.3.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO						26

10.3.1.- Relaciones entre las Partes:						27

10.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra:				27

10.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones:				27

10.3.4.- Limpieza del Sitio:							27

10.3.5.- Equipos:									27

10.3.6.- Personal del Contratista:						28

10.3.7.- Materiales:									28

10.3.8.- Ensayos y Pruebas:							28

10.3.9.- Ejecución de las Obras:						29

10.3.10.- Vigilancia y Custodia:							29

10.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autorizados:			29

10.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS							30

10.4.1.- Medición:									30

10.4.2.- Facturación y Reajuste:						30

10.4.3.- Discrepancias:								31

10.4.4.- Pagos:										31

10.5.- FISCALIZACIÓN									32

10.5.1.- De la Fiscalización:							32

10.5.2.- Del Libro de Obra:							35

10.5.3.- Causas de suspensión de los trabajos por la

Fiscalización:								35

10.5.4.- Causas de suspensión de los trabajos por el

Contratista:									36

10.6.-	CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Y OBRAS ADICIONALES							36

10.7.- RECEPCIONES									36

10.8.- MULTAS											36

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							37

12. PLANOS DEL PROYECTO									37

13. PLAZO												37

14. EQUIPO MÍNIMO										38

15. PRESUPUESTO REFERENCIAL							39

16. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA VALORACIÓN

DE LAS PROPUESTAS									39

16.1.-ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS	39

16.1.1.- General:									39

16.1.2.- Integridad de la Propuesta:						39

16.1.3.- Capacidad Legal:								40

16.1.4.- Capacidad Técnica y Económica:					40

16.2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS		40

16.2.1.- Corrección de las Propuestas:					40

16.2.2.- Comparaciones:								40

16.2.3.- Informe:									40

17. MODELO DE FORMULARIOS								42

19. PROYECTO DE CONTRATO								70