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SECCION No. 1

INVITACIÓN

Quito, 4 de noviembre de 2008

Señor Consultor
…………………………………………………
Presente.-

De mi consideración:

La Comisión Técnica de Consultoría de la Dirección General de Aviación Civil, en sesión del 31de octubre de 2008 resolvió invitar a usted para que presente su oferta técnica y económica para participar en el proceso de consultoría mediante lista corta No. DGAC-JB-LC-002-2008 “Estudios de diseño definitivo del NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS Y TORRE DE CONTROL del Aeropuerto Gral. Manuel Serrano de Machala, Provincia de El Oro”.
Las condiciones generales del proceso son las siguientes:

1. El proceso de contratación por “Lista Corta”, se efectúa de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento para la Contratación de los Servicios de Consultoría y será publicado en los portales: www.compraspublicas.gov.ec y www.dgac.gov.ec ;
2. Los pagos de los estudios de consultoría se efectuarán con fondos propios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), con cargo a la partida presupuestaria No. 1115229999000000000001D545306010000101 “CONSULTORÍA, ASESORÌA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA ”;
3.  El Consultor preparará su oferta en la forma indicada en los pliegos que se adjuntan a esta invitación y la presentará en forma física en dos sobres separados (oferta técnica y oferta económica) en la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría de la DGAC, ubicada en el sexto piso en la Jefatura de Aeropuertos en el edificio matriz de la DGAC en  Quito calle Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto;
4. Calendario:
	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA LIMITE
	HORA

	Fecha de publicación en portal
	5-NOV-08
	12H00

	Fecha límite de preguntas
	10-NOV-08
	16H00

	Fecha límite de respuestas
	11-NOV-08
	16H00

	Fecha límite para recepción de ofertas técnicas y económicas
	13-NOV-08
	15H00

	Fecha Apertura de Ofertas Técnicas
	13-NOV-08
	15H10

	Fecha de entrega resultados calificación Oferta Técnica
	18-NOV-08
	11H00

	Fecha Apertura de Ofertas Económicas
	18-NOV-08
	15H00

	Comunicación de resultados de calificación de Ofertas
	20-NOV-08
	16H00

	Fecha tope de recepción de observaciones
	25-NOV-08
	16H00

	Fecha de Negociación
	26-NOV-08
	14H00

	Fecha de Adjudicación
	27-NOV-08
	11H00


5. En el caso de haberse logrado los acuerdos técnicos y económicos con el Consultor, la Máxima Autoridad adjudicará el Contrato de Consultoría;
6. De ser adjudicado con el contrato, el Consultor deberá comprometerse a realizar los Estudios a satisfacción de la Dirección General de Aviación Civil en un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario contados a partir de la fecha de notificación del depósito del anticipo;

7. La Comisión Técnica se reserva el derecho de cancelar el proceso o declarar desierto en cualquier fase, si así conviniere a los intereses nacionales e institucionales, sin que los invitados tengan derecho a reclamo o indemnización alguna;

8. El funcionario encargado del proceso de contratación es el Ing. Marcelo Terán A., Jefe de Estudios y Proyectos de la DGAC, cuya dirección electrónica es: marcelo_teran@dgac.gov.ec
_____________________________________________

Eduardo Larrea Cruz

Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SECCION Nº 2

INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES, REGLAMENTO PARA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE OFERTAS Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1
OBJETO DEL PROCESO

Este proceso tiene por objeto seleccionar, calificar, negociar y adjudicar, los Estudios de diseño definitivo del NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS Y TORRE DE CONTROL del Aeropuerto Gral. Manuel Serrano de Machala, Provincia de El Oro.

2.2
PLIEGOS O DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

2.2.1
Obligaciones del Oferente: Revisar los documentos precontractuales y cumplir con los requisitos solicitados, la omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le releva de sus obligaciones con la propuesta.

2.2.2
Forman parte de los pliegos los siguientes documentos:
Sección 1
Carta de Invitación

Sección 2
Instrucciones al Participante, Reglamento para Evaluación y Análisis de Ofertas y Procedimiento de Contratación

Sección 3
Términos de Referencia

Sección 4
Formato de Contrato

Sección 5
Formularios de la Oferta

2.3
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR

El Consultor únicamente deberá constar inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores RUP, del Instituto Nacional de Contratación Pública. 

2.4
DURACION DE LA CONSULTORIA

La Consultoría tendrá una duración de 60 (sesenta) días calendario iniciándose desde la fecha de notificación de entrega del anticipo.

2.5
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.5.1
Presentación de la Oferta

El Oferente debe presentar dentro del término establecido en la Invitación (calendario), su oferta técnica y económica en dos sobres separados y sellados, las ofertas se presentarán atendiendo lo señalado en la Sección No. 5 (Formularios de la Oferta) de este documento de Pliegos, los mismos que serán presentados en el formato establecido y llenados con toda la información solicitada y tendrán el carácter obligatorio, de no presentarse alguno de ellos se lo descalificará del proceso.

Los formularios que contendrá cada sobre, se detallan a continuación:

2.5.1.1 El Sobre No. 1: Contendrá la Oferta Técnica:

Formulario No.1.1. Carta de Presentación y Compromiso

Formulario No.1.2. Identificación del Oferente

Formulario No.1.3. Experiencia del Oferente

Formulario No.1.4. Plan de Trabajo

Formulario No.1.5. Metodología Propuesta

Formulario No.1.6. Cronograma de Participación de Personal

Formulario No.1.7. Curriculum Vitae del Personal Técnico

Formulario No.1.8. Carta de Compromiso del Personal Técnico

2.5.1.2 El Sobre No. 2: Contendrá la Oferta Económica: 
Formulario No. 2.1. Remuneración Personal Técnico

Formulario No. 2.2. Remuneración Personal de Apoyo y Administrativo

Formulario No. 2.3. Beneficios Sociales

Formulario No. 2.4. Misceláneos

Formulario No. 2.5. Subcontratos y Servicios Varios

Formulario No. 2.6. Viajes y Viáticos

Formulario No. 2.7. Resumen Oferta Económica

2.5.2 Condiciones Generales

La Oferta se presentará en forma física en dos sobres cerrados (oferta técnica y oferta económica) con las debidas seguridades que impidan el conocer su contenido hasta la apertura, y se rotulará con la siguiente leyenda:

	CONTRATACIÓN MEDIANTE LISTA CORTA DGAC-JB-LC-002-2008
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  “DGAC”

Estudios de diseño definitivo del NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS Y TORRE DE CONTROL del Aeropuerto GRAL. MANUEL SERRANO de MACHALA, Provincia de EL ORO.
Señor

Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

OFERTA PRESENTADA POR: ………………………………….


Y se entregarán directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría. Los oferentes son responsables de la entrega de sus propuestas. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para la recepción, aun cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax u otro medio de comunicación.

2.5.2.1
Obligaciones del Oferente: El oferente deberá revisar cuidadosamente los pliegos y sus instrucciones y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar estas instrucciones no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. Las cantidades y precios ofertados no podrán variar durante la ejecución del contrato. 

2.5.2.2       Precio de la Propuesta: El precio por los costos de Servicio de Consultoría deberá cubrir la compensación total tales como: honorarios para directivos, profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes internos y externos y viáticos, impuestos tasas y contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, etc.

Los precios presentados por el oferente son de exclusiva responsabilidad. 

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta sujeto según las Leyes, Normas y Reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código de Trabajo.

2.5.2.3
Moneda de Cotización y Pago: Tanto la cotización como los pagos que se realicen por concepto de este contrato se los hará en moneda de uso corriente; esto es, dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los costos que demande la preparación de la propuesta son de cargo del oferente, quien no tendrá derecho a reclamo alguno en lo posterior, cualquiera que fuese el resultado del proceso de contratación.
Se entregará al contratista el porcentaje de anticipo acordado en la negociación.

2.5.2.4 Causa para Descalificación de la Propuesta: La oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada. 

Los documentos no certificados no serán evaluados.

2.6
ANALISIS Y EVALUACIÓN

2.6.1
FASE 1.-La Comisión Técnica de Consultoría de la DGAC, abrirá el sobre que contiene la oferta técnica presentada y procederá con el análisis de la misma, de acuerdo con lo requerido en el presente documento de Pliegos del proceso. 

2.6.2
Para el análisis de la oferta técnica, la Comisión Técnica de Consultoría de la DGAC de considerar necesario podrá designar una Subcomisión de Apoyo para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en los Pliegos, análisis que será presentado a través de un Informe en el que se establecerá el cumplimiento de los requerimientos exigidos en los pliegos. Además la Comisión podrá asesorarse con técnicos especialistas en el tema objeto de la contratación. 

2.6.3 Si la Comisión considera que la oferta técnica cumple con un puntaje mínimo de 70 puntos, la habilitará para la calificación de la oferta económica. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

2.6.4 FASE 2.- Con los resultados de la Fase 1, la Comisión Técnica procederá a la ejecución de la Fase 2, en la cual se procederá con la apertura del sobre que contiene la oferta económica. Se evaluará y calificará el precio de la oferta en base a los criterios que constan en estos documentos, estableciendo un orden de calificación.

2.6.5 Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre 100 puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:


PTOi=(c1*Pti) + (c2*Pei)


Donde:


PTOi=Costo total del Oferente i


Pti=Puntaje por evaluación técnica del oferente i


Pei=Puntaje por evaluación económica del oferente i


c1= coeficiente de ponderación para evaluación técnica


c2= coeficiente de ponderación para evaluación económica


Los valores que se aplicarán en cada caso, serán los siguientes:


c1=0.80


c2=0.20


La suma de los dos coeficientes es igual a la unidad (1)

Los puntajes máximos para la evaluación de la oferta técnica serán los siguientes:

a) Capacidad técnica y administrativa disponible: 
15 puntos

b) Antecedentes y experiencia demostrables 

en la realización de estudios anteriores

30 puntos

c) Antecedentes y experiencia demostrables 

del personal técnico asignado al contrato

40 puntos

d) Plan de trabajo y metodología propuesta

15 puntos

---------------

TOTAL:


100 PUNTOS

La asignación de puntajes se realizará de la siguiente manera:

a) La Capacidad técnica y administrativa disponible del Consultor se evaluará con la conformación del personal técnico y administrativo propuesto para el estudio, que sea coherente y acorde a lo solicitado en los términos de referencia; 10 puntos al personal técnico completo y así mismo 5 puntos al personal administrativo, total 15 puntos.

b) Los antecedentes y experiencia demostrables en la realización de estudios anteriores, se calificará con 5 puntos por cada estudio terminado de edificaciones de magnitud comparable al del objeto del contrato hasta un máximo de 30 puntos.

c) Los antecedentes y experiencia demostrables del personal técnico asignado al contrato, se calificará con un máximo de 40 puntos de la siguiente manera: 

· 10 puntos para el Director del proyecto (2 puntos por cada participación en estudios comparables)

· 10 puntos para el Arquitecto: (2 puntos por cada participación en estudios comparables)

· 4 puntos para el Ing. Estructural: (2 puntos por cada participación en estudios comparables)

· 4 puntos para el Ing. Hidrosanitario: (2 puntos por cada participación en estudios comparables)

· 4 puntos para el Ing. Eléctrico: (2 puntos por cada participación en estudios comparables)

· 4 puntos para el Ing. Mecánico: (2 puntos por cada participación en estudios comparables)

· 4 puntos para el Ing. de Costos: (2 puntos por cada participación en estudios comparables)

d) En el Plan de trabajo y la metodología propuesta, se evaluará el cumplimiento del plazo para la ejecución del estudio (10 puntos) y la metodología que se propone para su desarrollo, siempre que sea coherente con el equipo propuesto (5 puntos); dando un total de 15 puntos. 

El puntaje obtenido de la evaluación técnica se multiplicará por el coeficiente c1.

Para la calificación de las ofertas económicas, se procederá a obtener la media aritmética obtenida de la sumatoria de los valores propuestos dividida para el total de ofertas. Se le otorgará el 100% de la calificación a aquellas ofertas que más se acerquen a la media. Las demás ofertas recibirán un porcentaje proporcional a la media.

El puntaje obtenido de la evaluación económica se multiplicará por el coeficiente c2.

Determinación del puntaje total:

Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas, según el método señalado anteriormente, estableciéndose un orden de prelación desde el mayor al menor puntaje.  

2.7
PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACION
2.7.1
Negociación.- Con los resultados de la Fase 2 y la calificación de la oferta económica de los oferentes seleccionados, la Comisión Técnica procederá a negociar con el oferente calificado en primer lugar los aspectos técnicos, y contractuales y a los ajustes económicos que se deriven de tal negociación. De llegarse a un acuerdo en los aspectos técnicos y contractuales y los respectivos ajustes económicos, se procederá a la suscripción del acta de negociación en la que constarán los términos convenidos.

2.7.2 Adjudicación.- Suscrita el acta de negociación, la máxima autoridad procederá a la adjudicación al oferente calificado en primer lugar. El acto de adjudicación se notificará a todos los participantes y el acta de negociación, debidamente suscrita, se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.
Previo a la suscripción del contrato y para asegurar el cumplimiento del mismo, el Consultor presentará una garantía equivalente al 5% del valor total del contrato; y por la entrega del anticipo, presentará una garantía por el 100% de su valor, la misma que podrá ser en cualquiera de las formas contempladas en el Art. 73 de la de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
SECCION No. 3

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.
INTRODUCCION

Los presentes términos de referencia constituyen una guía para el Consultor que realice los estudios de diseño definitivo para el proyecto que se detalla y que será construido dentro del aeropuerto “Gral. Manuel Serrano” de la ciudad de Machala, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad contratante.

Es importante señalar que la profundidad y el alcance de dicho estudio se lo describe en los presentes términos de referencia, y el mismo deberá ajustarse a la realidad y al entorno del sitio, de manera que se incorporen las características recomendadas en el proyecto y entregarlo en el tiempo previsto.

3.1.1
ANTECEDENTES

La Presidencia de la República del Ecuador a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en particular de la Subsecretaría de Aeropuertos y Transporte Aéreo ha dispuesto a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) llevar adelante el Plan Nacional de Modernización del Sistema Aeroportuario del Ecuador.

En tal sentido se ha procedido a elaborar los presentes términos de referencia para la ejecución de los estudios de diseño definitivo para: el nuevo terminal de pasajeros y torre de control del aeropuerto “Gral. Manuel Serrano” de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

El Consultor deberá desarrollar los estudios para el sitio seleccionado en el Plan Maestro o en el plano de implantación que proporcione la Entidad contratante; si es del caso podrán realizar cualquier modificación que considere conveniente previa coordinación con la Entidad contratante, además dicho trabajo deberá complementarse con información adicional y complementaria que requieren este tipo de estudios.

3.1.2
OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS 

El objetivo general de los estudios, es el de preparar el proyecto en su etapa de diseño definitivo o ingeniería de detalle, es decir elaborar toda la documentación técnica requerida (memorias, planos, especificaciones técnicas, presupuestos, análisis de precios unitarios y cronogramas de ejecución) que permita la construcción y fiscalización de la obra y su puesta en servicio.

Ajustar el dimensionamiento del proyecto a la real necesidad del aeropuerto, establecer los parámetros y la tecnología constructiva más adecuada y que cause el menor impacto negativo a su entorno.

3.1.3 
ALCANCE 

Se revisará cuidadosamente la documentación disponible, a fin de utilizarla en la medida de lo posible en los estudios a realizar a fin de no duplicar la investigación, sin perjuicio de efectuar y desarrollar todos los estudios necesarios para garantizar los resultados esperados.

El alcance de los estudios contemplará únicamente lo concerniente al diseño definitivo o ingeniería de detalle de la siguiente infraestructura aeroportuaria:

•
Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros

•
Nueva Torre de Control
3.1.4

RECOMENDACIONES TECNICAS

El Consultor para el desarrollo de los presentes estudios deberá consultar las siguientes publicaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI:

•
Manual de Planificación de Aeropuertos: Parte 1 – Planificación general; Parte 2 – Utilización del terreno y control del medio ambiente.

•
Manual de Servicios de Aeropuertos.

A más de la bibliografía mencionada, el Consultor deberá realizar los diseños en cumplimiento a las Normas Ecuatorianas que rigen para los distintos campos de desarrollo de estos estudios.

3.1.5

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

La Entidad contratante proporcionará la información básica disponible, necesaria para que el Consultor desarrolle el citado proyecto. 

3.2. 
DIMENSIONAMIENTO Y PARAMETROS DE DISEÑO

El dimensionamiento de cada proyecto se ajustará a la estimación del déficit o a la necesidad real de ejecutar los mismos.

Los parámetros de diseño a considerarse son los siguientes:

3.2.1. EDIFICIO TERMINAL

PARAMETROS DE DISEÑO: El edificio terminal deberá ser diseñado para un movimiento de pasajeros proveniente de 2 aeronaves simultáneas, cuya composición promedio sería la siguiente: Embraer 120 y Beech 1900.

AREA NACIONAL.-

AREA DE ARRIBO:

Sala de arribo con capacidad para atender simultáneamente 2 vuelos de un avión tipo Embraer 120 o equivalente (aprox. 60 pasajeros),  con 1 banda transportadora de entrega de equipajes, baños para hombres y mujeres y una bodega para equipajes rezagado con pequeña oficina para atención de reclamo de equipajes.

Equipamiento requerido:

•
Sistema de información de vuelos

•
Sistema de información auditiva

•
Asientos de calidad 

AREA DE SALIDA:

Sala de presentación y boletaje para la atención al pasajero y acompañantes, oficinas para 2 compañías de aviación nacional, área para equipos de rayos X para chequeo de equipajes, batería sanitaria, sala general de espera, área para mostrador de información y atención al usuario, filtro para chequeo de seguridad, área para chequeo de boletos o tickets al ingreso a la sala, 1 sala de pre-embarque con bar y capacidad para atender simultáneamente 2 vuelos de un avión tipo Embraer 120 o equivalente (aprox. 60 pasajeros) y 1 sala VIP con capacidad para 15 pasajeros.

Esta área debe contar además con el siguiente equipamiento:

•
Mostradores de atención al pasajero

•
Balanza electrónica para equipajes

•
Equipo de rayos X de chequeo de equipajes de salida

•
Sistema de información general de vuelos

•
Sistema de información auditiva

•
Asientos (de acuerdo a la demanda)

•
Señalética

•
Arco de chequeo personal

•
Banda y equipo de chequeo de equipaje de mano

•
Asientos de sala de calidad superior

En esta área del terminal, deberá considerarse también lo siguiente:

· Una oficina para el Jefe de Aeropuerto, secretaría y una sala de reuniones (capacidad para 12 personas)

· Una oficina para Operaciones y AIS (Servicio de Información Aeronáutica) en planta baja
· Una oficina para el servicio médico

· Baterías sanitarias

GENERALIDADES EDIFICIO TERMINAL.

El Consultor deberá considerar la conveniencia de mantener las instalaciones del terminal actual y ampliarlas o la posibilidad de proyectar toda una nueva área para el terminal de acuerdo a la disponibilidad del espacio. En cualquier caso, se deberá presentar una planificación de desarrollo de las obras, para que este aeropuerto no deje de operar.

El terminal de pasajeros deberá en una o dos plantas, con flujos simples y directos, considerando que se estima por cada pasajero de salida y llegada 1 acompañante de promedio. 

El edificio terminal proporcionará a las compañías aéreas que operarán en él, oficinas totalmente equipadas, con todos los servicios, incluida fibra óptica, internet, comunicaciones, etc. 

Para la propuesta técnica, en cuanto a la selección de los materiales a utilizar, se debe tomar muy en cuenta que el área en donde se implantarán los edificios es cálida y húmeda con alto índice de corrosión.

AREA DE APARCAMIENTO VEHICULAR.

El consultor estudiará y rediseñará el área destinada a parqueadero vehicular y determinará la posibilidad de ampliación de acuerdo a la demanda.

Se deberá proveer un área para parqueo de vehículos de autoridades, que por asuntos de seguridad, deban ingresar o salir del terminal en forma reservada.

Adicionalmente se diseñará interiormente sitios para parqueo de vehículos de funcionarios y empleados del aeropuerto.

3.2.2. TORRE DE CONTROL
La nueva torre de control deberá en lo posible estar integrada al edificio terminal y su ingreso deberá ser controlado y reservado exclusivamente para personal de la DGAC.
Esta construcción deberá tener la altura suficiente que permita tener una visibilidad óptima de las dos cabeceras de la pista, así como de toda el área aeroportuaria. La visibilidad de la cabina deberá ser de 360°
En esta construcción se deberá prever las siguientes áreas:

· Cabina para 3 Controladores de Tránsito Aéreo

· Sala para descanso de Controladores de Tránsito Aéreo

· Oficina para Meteorología

· Oficina para Electrónica y Telecomunicaciones

· Bodega de repuestos y herramientas.

· Servicios higiénicos

GERERALIDADES TORRE DE CONTROL
El área será de acceso restringido al público pero con posibilidad de ingreso directamente desde la plataforma de aeronaves.

Este edificio contará con todos los servicios básicos, incluida fibra óptica, internet, comunicaciones, etc., además se deberá prever la instalación de antenas de comunicación en la cubierta de la torre.

Se deberá tomar muy en cuanta la incidencia de los rayos solares en la visibilidad de esta edificación. 

Para el dimensionamiento de la cabina deberá coordinarse con las Dependencias de Aeropuertos y Tránsito Aéreo de la DGAC. 
3.3. 
ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

A continuación se detallan los estudios de campo que se requieren para este proyecto: 

3.3.1     TOPOGRAFÍA

Se deberá realizar el levantamiento topográfico del sitio donde se va a edificar el proyecto y sus parqueaderos, con detalles de:

•
Planimetría 

•
Altimetría 

•
BMs con su respectiva cota. Además por lo menos dos hitos de las mismas características que serán las referencias para replanteo. 

•
En el caso de estructuras existentes en el área afectada directamente por la construcción del terminal, se realizará un levantamiento detallado, con dimensiones de los elementos estructurales y arquitectónicos.

3.3.2

ESTUDIO DE SUELOS

Para determinar las características geotécnicas de los suelos y de la cimentación recomendable, deberán realizarse muestreos a cielo abierto y perforaciones con el método SPT, o el que se requiera de acuerdo al tipo de suelo (el número de muestras estará de acuerdo a las características propias del terreno y el proyecto específico), para obtener los siguientes parámetros: clasificación por el método SUCS, estratigrafía del terreno, profundidad del nivel freático, determinación de la profundidad de cimentación, capacidad portante del suelo y tipo de cimentación.

3.3.3

ESTUDIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN O RECOLECCIÓN EXISTENTES DE: AGUA POTABLE,  ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA

Se deberá efectuar una descripción y ubicación de las redes de distribución de agua potable, energía eléctrica y suministro telefónico y de recolección de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, para a base de esta información, diseñar las correspondientes acometidas y descargas del proyecto.


3.4.
PREDISEÑO ARQUITECTONICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

Se realizará el prediseño arquitectónico de todos los componentes del proyecto, de acuerdo con el dimensionamiento propuesto y los parámetros de diseño antes indicados, así como también del análisis de la programación arquitectónica que garantice una adecuada funcionalidad de las áreas y servicios del proyecto. 

3.4.1.
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

•
Programación arquitectónica: Se incluirán todos los aspectos referentes a: espacios, relaciones funcionales, materiales básicos, ventilación, asoleamiento y otros aspectos particulares que conciernan al diseño de cada espacio.

•
Implantación del proyecto.

•
Accesos vehiculares y peatonales.

•
Cumplimiento de normas (asoleamiento, ruido, impacto ambiental).

3.4.2.
SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Se presentará la solución arquitectónica más adecuada para cada proyecto tomando en consideración el espacio necesario, funcionalidad y entorno.

3.4.3.
PARTIDO GENERAL (PLANTEAMIENTOS PRELIMINARES)

•
Importancia y propósitos de diseño.

•
Tipos de esquemas, núcleos, criterios de desarrollo.

•
Plantas típicas (cortes, fachadas, estudio volumétrico).

•
Partido adoptado y aspectos funcionales. 

•
Partido arquitectónico final.
•
Aspectos formales.

•
Flexibilidad espacial.

3.4.4.
SOLUCIÓN Y MODULACIÓN ESTRUCTURAL BÁSICA

De acuerdo al diseño arquitectónico propuesto para el proyecto, se realizará un  estudio con el justificativo del tipo y material de la cimentación y de la estructura que resulten más adecuadas para el proyecto, considerando los aspectos técnico, económico y tomando muy en cuenta las características físicas y climáticas de la zona.
3.5. 
DISEÑOS DEFINITIVOS

Una vez que la Entidad contratante haya aprobado los prediseños, el Consultor podrá proseguir con la ejecución de los diseños definitivos, las actividades a desarrollarse se detallan a continuación: 

3.5.1
CONCEPCION TECNICA DEL PROYECTO

La concepción técnica del proyecto deberá solucionar satisfactoria y plenamente los parámetros de diseño proporcionados por la entidad contratante. 

La concepción técnica deberá evidenciar que el funcionamiento propuesto de este proyecto, sea coherente con el dimensionamiento establecido y las recomendaciones de los estudios de ingeniería y arquitectura realizados. 

3.5.2 
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS

El consultor realizará en base de los estudios de ingeniería básica, el desarrollo del proyecto o ingeniería de detalle y elaborará lo siguiente:

•
Diseño arquitectónico completo

•
Diseño estructural

•
Diseño hidrosanitario

•
Diseño eléctrico completo (incluye cámara de transformación y generador de emergencia)

•
Diseño de audio, comunicación y datos

•
Diseño telefónico

•
Diseño contra incendios 

•
Diseño de aire acondicionado y/o ventilación forzada
Estos diseños constituirán el soporte técnico para la construcción del proyecto y deberán presentar la cuantificación de los volúmenes de obra definitivos por rubros. 

La vida útil del proyecto, seleccionada de acuerdo a un criterio técnico - económico no debe ser menor a 15 años. 

3.5.3.
DETERMINACION DE CANTIDADES DE OBRA, COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO 

El presupuesto general de la obra, deberá contener información detallada acerca de todos los rubros que intervienen en la obra ordenados por capítulos. 
Se deberá cuantificar los volúmenes o cantidades de obra de cada uno de los rubros del presupuesto en las unidades apropiadas que faciliten la unidad de medida y la forma de pago. No deberá cuantificarse rubros en forma “global”.
Para cada uno de estos rubros, se calculará el valor unitario mediante un análisis de precios unitarios, los cuales contendrán: el nombre del rubro, fecha de elaboración, proponente, unidad de medida y código. El costo de cada rubro deberá ser desglosado en costos directos compuestos de: equipo y herramientas, materiales, transporte y mano de obra, con sus cantidades, unidades y rendimientos; y los costos indirectos, que se determinarán como porcentaje de los costos directos, los cuales serán uniformes en todos los rubros del proyecto.

Cada análisis de precio unitario deberá llevar el mismo código del rubro del presupuesto

Con los costos unitarios y los volúmenes de obra se determinará el valor total de cada rubro del presupuesto.
El presupuesto deberá ser codificado y contendrá la siguiente información: ítem, rubro, cantidad, unidad, precio unitario y precio total; se lo deberá agrupar por capítulos de acuerdo a la secuencia de construcción. 

Para la preparación del presupuesto de la obra, el consultor deberá realizar una investigación de los costos de materiales, transporte y  equipos a nivel de la localidad. 

3.5.4. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Las especificaciones técnicas tienen por objeto definir los materiales, métodos constructivos, instalaciones de equipos y en general el de impartir todas las directrices para el proceso constructivo. 

Éstas serán desarrolladas para todos y cada uno de los rubros del presupuesto del proyecto. Las especificaciones deberán ser particulares y tendrán como base las especificaciones propias de construcción de cada rubro o  las de cada equipo que forma parte del presupuesto.

Las especificaciones técnicas de cada rubro deberá contener lo siguiente: materiales, equipos e instalaciones que intervengan en su construcción, incluirá el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo; también incluirá los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente y  definirán obligatoriamente la unidad de medida y la forma de pago del rubro. 

Cada especificación técnica deberá llevar el mismo código del rubro del presupuesto

3.5.5. 
PLANES Y CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE LA OBRA

El consultor planteará los planes y cronograma constructivo de la obra a ejecutarse, especificando tanto los frentes de trabajo como la coordinación entre las etapas constructivas.

3.5.5.1
Cronograma de ejecución de obra

La programación de la ejecución de la obra tanto en tiempo como en costo se presentará en un cronograma de barras Gantt, los que deberán contener los costos parciales y acumulados de todos los rubros del presupuesto o por capítulos.

Puede presentarse el cronograma de ejecución de obra elaborado en Microsoft Project donde conste la ruta crítica y las holguras de cada actividad, de mucha importancia para el proceso constructivo y la fiscalización.

3.5.5.2
Equipo mínimo requerido para la construcción

El consultor, deberá detallar el equipo mínimo que se utilizará para la construcción de la obra, obtenido en base a los rubros principales detallados en los análisis de precios unitarios y sus rendimientos.

3.6.
EQUIPO CONSULTOR

Para la elaboración de los referidos estudios, se ha considerado un equipo consultor mínimo compuesto por técnicos especialistas en cada una de las áreas que intervienen en el  estudio, el mismo que deberá ser considerado por el oferente:

3.6.1
PERSONAL TECNICO MÍNIMO

1.
Un Director del Proyecto

2.
Un Arquitecto especialista en diseño de Aeropuertos

3.
Un Ingeniero Civil especialidad Estructuras

4.
Un Ingeniero Civil especialidad Hidrosanitario
5.
Un Ingeniero Eléctrico

6.
Un Ingeniero Mecánico 

7.
Un Ingeniero Civil especialista en Costos y Presupuestos

3.6.2
PERSONAL DE APOYO MÍNIMO

1.
Un Asistente de Ingeniería

2. 
Un Ayudante de Ingeniería

3.
Dos Dibujantes

4.
Una Secretaria

5.
Un Chofer

3.7.
PLAZO DE ENTREGA DE LOS ESTUDIOS

El plazo total aproximado para la realización de los estudios detallados en el presente documento es de sesenta (60) días calendario y se contará a partir de la acreditación del anticipo y suscripción del acta de inicio de los estudios.

3.8.   
DOCUMENTOS A PRESENTAR

Los diseños definitivos deberán contemplar toda la documentación requerida y aprobada por la entidad contratante, a fin de que ésta permita ejecutar la construcción y fiscalización de la obra.

Los planos, memorias, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma, incluirán todas las instrucciones y datos necesarios para los fines indicados.  

Se deberá preparar a nivel definitivo la siguiente documentación, conforme las exigencias del proyecto:

3.8.1.
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 

· Planos de implantación del proyecto

· Planos de las plantas arquitectónicas

· Planos de fachadas

· Planos de cortes

· Planos de detalle y señalización

· Planos de obras exteriores

· Resumen de áreas
· Perspectiva o foto virtual
3.8.2.
DISEÑOS ESTRUCTURALES

De acuerdo al proyecto arquitectónico, se deberá diseñar y calcular todos los elementos estructurales bajo las normas, lineamientos y recomendaciones del Código Ecuatoriano de la Construcción, en sujeción a los datos y recomendaciones del estudio de suelos. 

Los planos estructurales,  incluirán además del diseño de cada elemento, las características y resúmenes de los materiales, pesos y volúmenes de cada material. Se presentará los diseños de los siguientes elementos: 

•
Planos estructurales de cimentación y de muros.

•
Planos estructurales de columnas y diafragmas de ser el caso.

•
Planos estructurales de vigas o cerchas. 

•
Planos estructurales de losas y escaleras.

•
Planos estructurales de cubiertas

•
Planos estructurales de cisternas.

•
Planillas de hierros o cuadros resumen de tipos de aceros.

3.8.3.
DISEÑOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

•
Planos de instalaciones eléctricas internas

•
Planos de instalaciones eléctricas externas 

•
Planos de redes y acometidas

•
Planos de casetas para cámara de transformación y generador de emergencia

•
Planos de instalaciones de audio, comunicación y datos

•
Planos de instalaciones telefónicas

3.8.4.
DISEÑOS HIDROSANITARIOS

•
Planos de instalaciones de agua potable

•
Planos de redes y acometidas

•
Planos de sistemas de bombeo (en caso de haberlo)
•
Planos de instalaciones contra incendios
•
Planos de instalaciones sanitarias y de aguas lluvias

•
Planos de diseños de evacuación y descarga de aguas residuales


3.8.5.
DISEÑOS DE INGENIERIA MECANICA

•
Planos de redes de ventilación o aire acondicionado

•
Planos de ubicación de equipos
Todos los planos deberán ser elaborados en Autocad y tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y contendrán la tarjeta de identificación, la misma que contendrá los siguientes datos: 

•
Entidad contratante: Subsecretaría de Aeropuertos y Transporte Aéreo – Dirección General de Aviación Civil

•
Tipo de estudios y nombre del proyecto.

•
Contenido de la lámina.

•
Escalas numéricas y gráficas

•
Fecha de elaboración

•
Nombre, firma y número de licencia de los profesionales responsables del diseño 

•
Código y número de la lámina.

•
Espacio para aprobaciones
Revisó:      Aprobó:

Las escalas que se adopten para los dibujos, deberán corresponder a una apropiada representación gráfica del dibujo, de modo que se facilite la interpretación de los planos y su orientación para la construcción.

3.9.
OTROS DOCUMENTOS QUE PRESENTARA EL CONSULTOR 

•
Resumen Ejecutivo del proyecto

•
Memoria Técnica de diseño

•
Presupuesto

•
Análisis de Precios Unitarios

•
Especificaciones técnicas

•
Cronograma de ejecución

•
Equipo mínimo de construcción

•
Un juego completo de planos en medio magnético

•
La documentación técnica en medio magnético

La documentación tanto escrita como gráfica, se realizará en los formatos y normas del INEN, dentro de la apropiada representación gráfica de cada diseño.

3.10.
FORMA DE SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS

El Consultor deberá presentar su cronograma de actividades del estudio, en base al cual la Supervisión de la entidad contratante controlará el avance y cumplimiento del estudio.

3.11.
REVISIÓN DE INFORMES

Conforme avance las actividades del estudio, el Consultor mantendrá  reuniones de trabajo con la entidad contratante y se  revisará el  proyecto cada 15 (quince) días calendario. Se le comunicará al Consultor las observaciones por escrito.  El Consultor deberá cumplir obligatoriamente estas observaciones sin detener el avance de los estudios.

Se dará por aprobado el proyecto, una vez que el Consultor haya absuelto todas las observaciones y proceda a su entrega completa.

Al presentar el proyecto final, el Consultor devolverá a la Entidad Contratante toda la documentación recibida para el cumplimiento del estudio. La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de la Entidad Contratante y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio. 

3.12.
FORMA DE PAGO DE LOS ESTUDIOS

La forma de pago propuesta para el estudio es la siguiente:

•
Anticipo: 40% del valor  del contrato. 

•
Pago final: 60% a la entrega completa del proyecto. 

3.13.
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio.

La revisión de los documentos y planos por parte de la entidad contratante, durante la elaboración del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

El Consultor también será responsable por la precisión de las cantidades de obra del proyecto, los cuales deben estar dentro de un rango razonable, definido como ± 10% de dichas cantidades de obra reales.  

En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del mismo y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes (5) años desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte de la entidad contratante; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

El incumplimiento por parte del Consultor, de lo señalado en los presentes Términos de Referencia, conllevará a la aplicación de las multas que consten en el contrato respectivo.

SECCION No. 4

FORMATO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente Contrato por una parte la Dirección General de Aviación Civil DGAC, representada legalmente por su Director General el …..………………………………………………..., de acuerdo con la Resolución No. _________, emitida por el ……………………………………….., a quien en adelante se le denominará la DGAC; y, por otra parte el Consultor _________________, con cedula de identidad No. __________________, por sus propios derechos, a quien para efectos de este Contrato se le denominará El Consultor o Contratista.

CLAUSULA PRIMERA:
ANTECEDENTES
Mediante carta de invitación publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec se procedió a invitar a los Consultores: ……………………………………., para que presente sus ofertas para dentro del proceso precontractual de Consultoría por Contratación mediante Lista Corta No. DGAC-JB-LC-002-2008, para la ejecución de los Estudios de diseño definitivo del NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS Y TORRE DE CONTROL del Aeropuerto “Gral. Manual Serrano” de Machala, Provincia de El Oro.
Con fecha __________, se suscribió el Acta de Negociación Contractual.

Con fecha ___________, se suscribió el Acta de Adjudicación Contractual a favor de ________________.

Para la presente Contratación mediante Lista Corta de los estudios de consultoría, la DGAC cuenta con los fondos necesarios, de acuerdo a lo establecido en la certificación de Existencia de Fondos emitida mediante memorando No. DGAC-FD-0-149P-08 del 29 de octubre del 2008. 

CLAUSULA SEGUNDA:
INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:

2.1.-
Interpretación

· Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación seguirá las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están, se estará a lo dispuesto en el Contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

· De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Supervisión la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

2.2.-
Definiciones

· “Entidad Contratante” o simplemente DGAC es la institución que requiere los servicios de consultoría.

· “DGAC” es la Dirección General de Aviación Civil, es la institución que requiere y contrata los servicios de consultoría.

· “El Consultor” es la Empresa Consultora o Consultor contratado registrado en el Registro Único de Proveedores.

· “Pliegos” o “Documentos Precontractuales” son los documentos que contemplan las normas aplicables para el proceso de Consultoría, establecen los términos de referencia y las condiciones del contrato.

· “Contrato” es el conjunto de estipulaciones y normas generales contenidas en este documento e incluye los pliegos y todos los documentos incorporados a él por referencia.

· “Fuerza mayor” o “caso fortuito”, es el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

· “Oferente” es el Consultor que presenta su oferta para participar en el proceso.

· “Plazo”, período en días calendario sucesivos, incluyendo, sábados, domingos y feriados.

· “Término”, periodo en días hábiles sucesivos, sin incluir sábados, domingos y feriados.
· “Valor del Contrato” es el precio a pagar al consultor por la prestación de sus servicios.

CLAUSULA TERCERA:
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO
Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos:


a) Documento de Pliegos elaborado por la DGAC, incluye los Términos de Referencia

b) Oferta presentada por el Consultor

c) Acta de Negociación Contractual de la Oferta Técnica-Económica

d) Acta de Adjudicación del Contrato

e) Certificación de Disponibilidad de Fondos de la DGAC

f) Certificado bancario con el número de cuenta del Consultor

g) Garantía(s) presentada(s) por el Consultor

h) Certificación emitida por el Instituto Nacional de Contratación Pública de que el adjudicado se encuentra inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores RUP.
CLAUSULA CUARTA:
OBJETO DEL CONTRATO
Con los antecedentes expuestos, la DGAC contrata al Consultor:……………………., para que realice los Estudios de diseño definitivo del NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS Y TORRE DE CONTROL del Aeropuerto “Gral. Manual Serrano” de Machala, Provincia de El Oro.
CLAUSULA QUINTA:
ALCANCE DE LA CONSULTORIA
El alcance de los estudios está definido claramente en los Términos de Referencia y los documentos que debe entregar el Consultor a la DGAC, luego de concluido el estudio, aspecto que consta en el numeral 3.2. de los Términos de Referencia.
CLAUSULA SEXTA:
VALOR Y FORMA DE PAGO
6.1
Valor:
El valor al que asciende este Contrato es de US$ ___________________ (__________ con __/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América).
En el presente Contrato rige la modalidad de suma alzada en lo concerniente a la participación de personal, servicios y suministros y de precios unitarios en las subcontrataciones.
6.2
Forma de pago:

Se establecerá de acuerdo con lo negociado por las partes.

El último pago se lo realizará una vez aprobado el Informe Final y suscrita el Acta Recepción Única.

Los pagos que la DGAC realice por concepto de este Contrato, se efectuarán mediante transferencias a la cuenta bancaria del beneficiario a través del sistema de pagos del Banco Central del Ecuador.

El mencionado valor será cancelado con cargo a la partida presupuestaria No. 1115229999000000000001D545306010000101 “CONSULTORÍA, ASESORÌA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA ” del presupuesto de la Dirección General de Aviación Civil, correspondiente al ejercicio económico del año 2008  

CLAUSULA SEPTIMA:
REAJUSTE DE PRECIOS
De conformidad con lo establecido en la Sección III “Reajuste de Precios en Consultoría” Artículos 144 y 145 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial No. 399 de 8 de agosto de 2008, el valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustaran si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados en este Contrato, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula general:
Pr = Po*(IPC1 / IPCo)
Pr = valor reajustado del anticipo o planilla.

Po = valor del anticipo o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del anticipo
IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC, vigente a la fecha de presentación de la oferta.
IPC1= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC, vigente a la fecha de pago del anticipo o de la planilla de avance.
La relación IPC1/IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de precios.

CLAUSULA OCTAVA:
INFORMES 
Informes de Avance.- El Consultor presentará a la DGAC obligatoriamente informes parciales de avance de los estudios a los 15, 30 y 45 días calendario desde el inicio de los estudios. La DGAC a través de la Supervisión revisará estos informes y comunicará al Consultor las observaciones y recomendaciones en un plazo máximo de 2 días laborables desde la presentación. El Consultor continuará los trabajos durante estas revisiones y este plazo de revisión no afectará el plazo total de ejecución del estudio.  
Informe Final.- Dentro de los 2 (dos) días calendario de concluido el plazo contractual para la entrega de los trabajos de consultoría objeto de este Contrato, el Consultor presentará el Informe Final del Estudio para su aprobación. 
La Supervisión, en un plazo máximo 3 (tres) días laborables posteriores a la presentación del Informe Final, aprobará o solicitará las aclaraciones que sean necesarias; el Consultor tendrá un plazo máximo de 3 (tres) días laborables para rectificar el Informe Final y entregarlo completo a la Entidad.

Una vez aprobado el mismo, las partes procederán a la suscripción del Acta Recepción Única, requisito previo para el último pago. 

CLAUSULA NOVENA:
PLAZO
El plazo total para la ejecución y entrega de los trabajos contratados es de sesenta (60) días calendario más los días requeridos para la entrega y revisión del Informe Final, descritos en la cláusula anterior

El presente Contrato entrara en vigencia a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo por parte de la DGAC y el plazo se contabilizará desde la suscripción del Acta de Inicio de los Estudios.
La DGAC podrá prorrogar el plazo total del presente contrato, solo en los siguientes casos, y siempre que el Consultor así lo solicite por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los CINCO días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Si el Consultor no comunica ni justifica a la DGAC el acaecimiento de un hecho dentro del plazo previsto, no se le reconocerá prorroga de plazo alguno.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la DGAC, tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Consultor está obligada a continuar de inmediato con la ejecución de la consultoría, en los términos del Art. 30 del Código Civil;

b) Cuando se produzcan aumentos significativos de las cantidades estimadas de los rubros que constan en el cuadro denominado Subcontratos de Apoyo (Subcontratos y Servicios Varios) de la Oferta Económica Negociada;

c) Por suspensiones en los trabajos o por cambios de las actividades previstas en el cronograma de ejecución, ordenadas por la DGAC y que no se deban a causas imputables al Consultor;

d) Si la DGAC no hubiere solucionado problemas administrativos-contractuales que incidan en la ejecución de los servicios.

La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito invocada por el Consultor deberá ser analizada y aprobada o rechazada de acuerdo al criterio de la Supervisión del Contrato.

En casos de prorroga de plazo, el Supervisor y el Consultor elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellos, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

Para las prórrogas de plazo, se necesitará la autorización de la máxima autoridad de la DGAC, previo presentación del informe de la Supervisión del Contrato.
La prórroga de plazo no será, en ningún caso, por un lapso mayor al tiempo de duración de las causas y efectos del caso fortuito o la fuerza mayor, será el estrictamente necesario, debiendo el Consultor actuar con toda la diligencia razonable para superar los inconvenientes de tales hechos, sin perjuicio de que la DGAC disponga la pronta reanudación de los trabajos. Los plazos se entenderán prorrogados estrictamente por un período igual al que el Consultor estuvo imposibilitado de continuar los trabajos.

CLAUSULA DECIMA:
MULTAS

En caso que el Consultor se retrase en la presentación de sus Informes parciales, o por retraso de la presentación del Informe Final y trabajo final por causas imputables al Consultor, una vez finalizados los plazos estipulados en este Contrato, el Consultor pagará a la DGAC una multa equivalente al dos por mil (2x1000) del valor del presente Contrato, por cada día de retraso, liquidados hasta la fecha efectiva de cumplimiento de tales obligaciones.
El Consultor conviene expresamente en que las multas serán descontadas por la DGAC de los pagos a realizarse o de cualquier valor que se le adeude por concepto de este Contrato.
De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente el contrato, si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
PROHIBICIONES
Los profesionales que a cualquier título se encuentren prestando servicios en instituciones del sector público, no podrán contratar por sí o por interpuesta persona la ejecución de actividades de consultoría con cualesquiera de esas instituciones.

Se exceptúan de lo establecido en el párrafo anterior los profesores de las universidades y escuelas politécnicas legalmente reconocidas de acuerdo a la Ley de Educación Superior.

No podrán celebrar contratos con la Entidad Contratante, todas las personas a las cuales hacen referencia los Artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
GARANTÍAS

De acuerdo con la forma de pago se estipularan las siguientes garantías:
Garantía por Anticipo.- El contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel, de conformidad a lo que estipula el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
Garantía de Fiel Cumplimiento.- 

Previo a la suscripción del contrato y para asegurar el cumplimiento del mismo, el Consultor presentará una garantía equivalente al 5% del valor total del contrato, la misma que podrá ser en cualquiera de las formas contempladas en el Art. 73 de la de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La garantía de Fiel Cumplimiento del contrato será devuelta una vez suscrita el Acta de Entrega-Recepción Única de los trabajos de consultoría.

El Consultor tiene la obligación de mantener vigente las garantías otorgadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales, para el efecto serán renovadas a más tardar cinco días hábiles antes de su vencimiento, caso contrario la DGAC dispondrá ejecutarlas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA:
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

La DGAC., retendrá al Consultor el valor correspondiente del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual faculta al Servicio de Rentas Internas señalar periódicamente los porcentajes de retención en la fuente del impuesto 

El Consultor pagará los demás impuestos y contribuciones que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: ENTREGA RECEPCIÓN UNICA 
La suscripción del Acta Entrega Recepción Única de los estudios de consultoría se llevará a cabo, una vez terminados todos los trabajos objeto de este Contrato por parte del Consultor, previa aprobación del Informe Final por parte de la DGAC y en cumplimiento al Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
CLAUSULA DECIMA QUINTA:
SUPERVISIÓN

La supervisión, seguimiento, control y evaluación del presente Contrato así como la aprobación de informes, la ejercerá la DGAC a través del Departamento de Estudios y Proyectos,  quién será responsable de buen manejo del mismo, tal como lo establece el Art. 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El Supervisor será el responsable de la aprobación de los Informes y trabajos presentados por el Consultor, de estipularse en la oferta económica negociada trabajos denominados subcontratos y servicios varios, el Supervisor podrá autorizarlos y aprobarlos, también realizará la recepción pertinente. 

Toda comunicación que se efectúe entre el Supervisor y el Consultor se lo realizará por escrito.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: VALIDEZ CIENTIFICA Y TECNICA 
DE LOS TRABAJOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Consultor es el responsable de la validez científica y técnica de los estudios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de 5 años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Si por circunstancias de orden técnico o imprevistos debidamente justificados, fuese necesario ampliar, modificar o complementar el contrato original, las partes suscribirán el correspondiente contrato complementario, hasta conseguir el objetivo propuesto en este Contrato, conforme lo disponen los Artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
ARBITRAJE

De acuerdo con el Art. 104 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las partes establecen el procedimiento de mediación y arbitraje para la solución de controversias de carácter técnico derivadas de la ejecución del Contrato.
El arbitraje se llevará a cabo ante EL Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

La forma de selección de los árbitros será de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción.

El término para expedir el laudo arbitral será el establecido en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción.

Los honorarios de los árbitros serán pagados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en referencia.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrá el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

El arbitraje será en derecho.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: 

PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Todos los informes y documentos que resultaren del trabajo de el Consultor serán de propiedad exclusiva de la DGAC y por otra parte, toda información obtenida por el Consultor dentro del cumplimiento de sus obligaciones, así como sus informes y toda clase de documentos que se produzcan, relacionados con la ejecución de sus labores, serán considerados confidenciales no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de la DGAC. 

CLAUSULA VIGESIMA:
CESION DEL CONTRATO Y 
OBLIGACIONES LABORALES

El Contratista está prohibido de ceder los derechos y obligaciones del contrato, exceptuando los subcontratos de los rubros que constan en el Acta de Negociación.

El Contratista asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendrá la calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores o empleados y su personal, incluido sus subcontratistas y el personal de estos últimos, que contrate para la ejecución de este Contrato, sin que la DGAC tenga responsabilidad por estos conceptos, ni a título de solidaridad patronal y respecto de los cuales observará las normas del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y sus reformas, contenidas en el Registro Oficial No. 997, de 10 de agosto de 1988. La DGAC retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase, que corresponda a obligaciones en mora del contratista o del Convenio de purga de mora patronal por obligaciones provenientes de servicios personales para la ejecución del Contrato, y los depositará en forma inmediata en las respectivas oficinas del IESS, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social.
En cualquier tiempo, cuando lo requiera la DGAC, el Consultor está obligada a presentar los roles de pago, en los que se consideren, por lo menos, los salarios fijados en el Contrato.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
TERMINACION DEL 
CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la terminación anticipada, unilateral o por mutuo acuerdo, de los contratos de consultoría, así como las controversias relativas a ejecución, se regirán por las normas aplicables a la contratación pública.

Los contratos terminan por:

a. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

b. Por mutuo acuerdo de las partes;

c. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del contrato;

d. Por declaración unilateral del contratante, en caso de 
incumplimiento del contratista;

e. Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución del contrato, 
a pedido del contratista; y,

f. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal  y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con entidades del sector público, y a comunicar a las entidades contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Instituto Nacional de Contratación Pública,  para que éstos, en el término de diez (10) días, informe si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con entidades del sector público o precise cuáles son ellos.

Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que incumplieron su deber de informar.

De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o entidades del sector público, la Contraloría General del Estado informará sobre aquellos a la entidad contratante, a la autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos.

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.  

Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por la DGAC, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la entidad contratante o del contratista. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista, tal como lo dispone el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.-  De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y siguiendo el trámite indicado en el Art. 95 de la misma Ley; la entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista; 

2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 

7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. 

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

NOTIFICACIÓN Y TRÁMITE.-  Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato.

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista. 

Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortización del anticipo constará en el Reglamento respectivo.

Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Entidad Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste mantenga obligaciones económicas pendientes de pago. 

La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.

La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, a que haya lugar. 

Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, para lo cual se observará el procedimiento de cotización previsto en el Capítulo IV del Título III de esta Ley.

TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DGAC.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la DGAC:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.

2. Por suspensión de los trabajos por más de 60 días, dispuestos por la DGAC sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.

3. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos, en cuyo caso la DGAC iniciará las acciones legales que correspondan en contra del consultor por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación.
4. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, la DGAC no accediere a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

En ningún caso se considerará que la Entidad Contratante se halla en mora de pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
CONTROVERSIAS
En caso de producirse controversias en las que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de arbitraje y mediación se resolverán en sede judicial ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, Art. 38 inciso primero de la Ley de Modernización del Estado.
Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital de Quito.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
PAGOS INDEBIDOS

La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de los servicios de consultoría sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la DGAC, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago indebido. La falta de reclamación de la contratante no se considerará como condonación del mismo. Sin perjuicio de lo que define el Art. 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El Contratista declara bajo juramento que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público mencionadas en la Ley.
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA:
AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

La DGAC y el Consultor declaran que no existe ninguna condición o circunstancia que sea incompatible con la celebración del presente Contrato

El Consultor declara bajo juramento que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público mencionadas en la Ley.
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA:
DOMICILIO

Para efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, renunciando el Consultor a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

DGAC.: calle Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto - Quito
El Consultor: ……………………………………………….
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:
ACEPTACION

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, lo firman en cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Quito, a los ___ días del mes de _______ del __.

_____________                            _________________

POR LA DGAC



EL CONSULTOR
SECCION No. 5

FORMULARIOS DE LA OFERTA

Formulario No. 1.1

(Sobre No.1)

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Fecha
Señor
Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Yo, _____________________________, declaro bajo juramento que la información presentada en esta propuesta es auténtica y veraz; y, que:

1. La propuesta se encuentra presentada de acuerdo a las exigencias y condiciones de los pliegos y documentos del proceso y es en todo aspecto honrado y de buena fe.

2. Conozco el sitio del proyecto, por lo que estoy enterado de las condiciones existentes respecto a la ejecución del trabajo; y, he estudiado los pliegos precontractuales, inclusive los alcances emitidos, por lo que me encuentro satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones contractuales. Por consiguiente, renuncio a cualquier reclamo posterior sobre el proceso, aduciendo desconocimiento del lugar o de los pliegos y demás documentos precontractuales.

3. Conozco que la Máxima Autoridad de la DGAC está facultada para adjudicar o no el contrato, en guarda de los intereses nacionales e institucionales.

4. Declaro que no me encuentro inmerso dentro de prohibición legal alguna para suscribir el contrato de consultoría con la DGAC.

5. Debo indicar que en caso de ser favorecido con la adjudicación del contrato, presentare de manera inmediata para suscribir el contrato los documentos solicitados en el numeral 3 (REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR) de la Sección 2 del documento de Pliegos del proceso.

Atentamente,

_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)
Formulario No. 1.2

(Sobre No. 1)
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
……………………………………………….…..

DIRECCIÓN DEL OFERENTE:

Ciudad

           ………………………..
Calle


…………………………

Teléfono(s)

…………………………

Casilla Postal  
…………………………

Telex o Fax

…………………………

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: (Solo si es diferente a la indicada arriba)

No RUC:……………………………………….

_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 1.3

(Sobre No. 1)

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

PRINCIPALES TRABAJOS DE CONSULTORIA GENERAL Y ESPECÍFICA REALIZADOS POR EL OFERENTE

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	CLIENTE
	PERIODO

	
	
	


_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 1.4
(Sobre No. 1)

PLAN DE TRABAJO

(Se presentará en formato libre)

Enfoque General del Estudio:

El concursante en función del conocimiento que tenga sobre el área del estudio, así como sobre los objetivos del mismo, realizará un análisis sintético del problema a ser estudiado, identificando sus características más relevan​tes y los niveles de importancia con que serán tratados en el estudio.

Enfoque Particular del Estudio:

Partiendo de una exposición general del contexto económi​co, social y espacial en el que se inscribe el proyecto para el que se elaborarán los estudios, el Concursante analizará los objetivos, alcance y demás aspectos técnicos señalados en los Términos de Referencia. En los casos en que sea posible, hará una descripción sintética de la orientación del proyecto y presentará una apreciación a priori de los beneficios y efectos colaterales que se obtendrán con la ejecución del mismo. Podrán sugerir las modificaciones que considere beneficiosas a la precisión del alcance del estudio.

Tecnología a emplearse.

El participante señalará la posible tecnología a emplearse.
_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 1.5
(Sobre No.1)

METODOLOGÍA PROPUESTA

(Se presentará en formato libre)

_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 1.6
(Sobre No. 1)

CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DE PERSONAL

(Se presentará en formato libre)

_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 1.7
(Sobre No. 1)

MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE
1. Nombres completos:______________________________
2. Lugar y fecha de nacimiento:_______________________
3. Nacionalidad:___________________________________

4. Cédula de Identidad:_____________________________

5. Dirección Domiciliaria: ____________________________

6. Teléfonos:______________________________________

7. Título Profesional y Post Grado:

Universidad


Título

___________________     _______________

___________________     _______________
8. Actividad que desempeñará en el Proyecto:____________
9. Experiencia Profesional Especifica en actividades similares a la Consultoría requerida  (últimos 15 años)

1 Actividad:____________________________________

2 Entidad beneficiaria: ___________________________

3 Dirección:____________________________________

4 Tiempo de ejecución: Desde __/__/__ Hasta __/__/__

5 Datos cuantitativos:___________________________

6 Cargo que desempeñó: ________________________
7 Monto de la Consultoría en US$: _________________

8 Nombre de Supervisor:_________________________

Declaro bajo juramento que me encuentro físicamente apto para desarrollar el trabajo de consultoría objeto del presente proceso y que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.

____________________________

(Nombre y firma del profesional)

_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)
NOTA: Adjuntar documentos de soporte que acrediten la experiencia del personal
Formulario No. 1.8
(Sobre No. 1)

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL TÉCNICO
Yo, _______________________, me comprometo para con la Dirección General de Aviación Civil a prestar mis servicios en calidad de ____________________________________________, durante la realización de los Estudios de diseño definitivo del NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS Y TORRE DE CONTROL del Aeropuerto “Gral. Manual Serrano” de Machala, Provincia de El Oro, en caso de adjudicación.

_____________

(Lugar y Fecha)
__________________________
(Nombre y firma del profesional)
_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)
NOTA: El Profesional deberá adjuntar en su currículo la siguiente documentación
Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Fotocopia de la papeleta de votación 
Fotocopia del título profesional

Formulario No. 2.1

(Sobre No.2)

COSTO DIRECTO

REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO

	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	NOMBRES PROFESION
	ACTIVIDAD
	HOMBRES-MESES
	SALARIO MENSUAL US$
	COSTO TOTAL US$

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO
	


_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)
Formulario No. 2.2

(Sobre No.2)

COSTO DIRECTO

REMUNERACIÓN PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO

	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	NOMBRES PROFESION
	ACTIVIDAD
	HOMBRES-MESES
	SALARIO MENSUAL US$
	COSTO TOTAL US$

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO
	


_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 2.3

(Sobre No.2)

COSTO DIRECTO

BENEFICIOS SOCIALES

	Nº
	NOMBRE
	TIEMPO
	COMPONENTES
	VALOR TOTAL US$

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES
	


_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 2.4

(Sobre No.2)

COSTO DIRECTO

MISCELANEOS
	1
	2
	3
	4
	5=2X3X4

	CONCEPTO
	CANTIDAD
	TIEMPO
	COSTO UNIT US$
	COSTO TOTAL US$

	Vehículos
	
	
	
	

	Arrendamientos
	
	
	
	

	Útiles de Oficina
	
	
	
	

	Garantías
	
	
	
	

	Impuestos y Contribuciones
	
	
	
	

	Otros….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL MISCELANEOS
	


_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 2.5

(Sobre No.2)

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNIT. US$
	PRECIO TOTAL US$

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL 
	


_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Nota: Se detallará en el concepto los diferentes rubros correspondientes a los ensayos de mecánica de suelos, trabajos topográficos, etc.
Formulario No. 2.6

(Sobre No.2)

VIAJES Y VIATICOS

	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNIT. US$
	PRECIO TOTAL US$

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL 
	


_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Formulario No. 2.7
(Sobre No.2)

RESUMEN OFERTA ECONOMICA

	FORMULARIO Nº
	DESCRIPCIÓN
	MONTO US$



	
	
	TOTAL US$
	%

	2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6


	REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO
REMUNERACIÓN PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO

BENEFICIOS SOCIALES

MISCELANEOS

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS
VIAJES Y VIATICOS

GASTOS GENERALES
UTILIDAD EMPRESARIAL

	
	

	
	TOTAL RESUMEN OFERTA ECONOMICA
	
	


_________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)
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