INFORME ECONÓMICO DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y APOYO A LOS AGRONEGOCIOS RURALES DEL PUEBLO MONTUBIO PROTTAR
PARA

: Comisión Técnica del CODEPMOC.
DE

: Miembros de la Subcomisión Económica para la evaluación de ofertas.
ASUNTO
: Informe Económico.
FECHA

: Octubre 03 del 2008.

ANTECEDENTES.- 

El CODEPMOC, es un organismo técnico de desarrollo, creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 1394, publicado en el registro Oficial Nº 301 del 6 de Abril del 2001, dirigido por el propio Pueblo Montubio, a través de sus representantes provinciales, elegidos pública y democráticamente que conforman El Consejo Nacional, máxima autoridad de la Institución; que define y establece políticas para el desarrollo humano integral, sustentable y sostenible del Pueblo Montubio. 

A través de la Secretaría Ejecutiva, ejecuta Planes, Programas y Proyectos, con el conocimiento exacto de su realidad, con responsabilidad social, económica, ambiental, cultural y política, para contribuir con su desarrollo, mejorando las condiciones de vida de la comunidad montubia, mediante la gestión de recursos nacionales e internacionales, con administración y participación directa de las comunidades. Está facultado legalmente para establecer contratos y convenios de cooperación a nivel nacional e internacional con organismos gubernamentales y no gubernamentales, en beneficio del Pueblo Montubio.

En la actualidad se encuentran registradas e inscritas en el CODEPMOC, 1.200 organizaciones montubias que agrupan alrededor de 40.000 familias de pequeños productores, distribuidos en 75 cantones de las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y las zonas subtropicales de las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Loja, Azuay, Cañar y Santo Domingo de las Tsáchilas, las mismas que participan activamente en el Proceso de Desarrollo Social, Económico y Cultural. Cabe señalar que un importante grupo de estas organizaciones montubias en la actualidad se encuentran ejecutando proyectos de inversión con visión empresarial, cuya sostenibilidad se fundamenta en la provisión de conocimientos y en la adopción de tecnologías por parte de los pequeños productores, para mejorar su nivel y calidad de vida.

Artículo 39 párrafo segundo del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Compras Públicas, indica textualmente lo siguiente: Si en este proceso se presenta un solo proponente, la oferta será calificada y evaluada y, si esta cumple los requisitos y criterios establecidos podrá ser objeto de adjudicación.
Con este antecedente y una vez que la subcomisión técnica realizó el análisis a la oferta presentada por el oferente Ing. Luís Aníbal Zúñiga Burneo, y obteniendo un puntaje de 91,74 puntos, se procede a realizar el análisis en el aspecto económico, la cual esta conformada por la Ing. Ángela Vera García y la Srta. Brenda Arreaga Pareja, que para el efecto procedemos a emitir el presente Informe, de acuerdo a los Principios y Criterios para la Valoración de las Ofertas, establecidas en el Anexo V, de los pliegos de la licitación para la Ejecución del Proyecto de Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Apoyo a los Agronegocios Rurales del Pueblo Montubio-PROTTAR.
CRITERIOS ECONOMICOS PARA VALORACION DE OFERTAS
	No.
	CONCEPTO
	NIVELES DE VALORACIÓN
	TOTAL

	1
	PROPUESTA ECONÓMICA
	La propuesta económica será evaluada con base al presupuesto referencial para la ejecución del Proyecto y orientada al cumplimiento de objetivos. Tendrá un valor máximo de 10 puntos
	10

	
	
	NO se ajusta a los requerimientos institucionales
	Se ajusta a los requerimientos institucionales
	

	
	
	(0)
	(10)
	

	 
	Ing. Luís Zúñiga Burneo 
	 
	 10
	 10

	2
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES
	NO se ajusta a los requerimientos institucionales
	Se ajusta a los requerimientos institucionales
	40

	
	
	(0)
	(40)
	

	 
	Ing. Luís Zúñiga Burneo  
	 
	 40
	40 

	3
	CRONOGRAMA VALORADO MENSUALMENTE EN TÉRMINOS ECONÓMICOS Y PORCENTUALES.
	Los Oferentes deberán presentar el cronograma de ejecución de todas las actividades específicas a realizar y que deberán estar contempladas en la Propuesta económica, dicho cronograma deberá estar coordinado con el Plan de Trabajo General (POA) y con la participación del personal profesional involucrado. Deberá ser valorado mensualmente en términos económicos y en términos porcentuales. Tendrá un valor máximo de 40 puntos.
	40

	
	
	NO se ajusta a los requerimientos institucionales
	Se ajusta a los requerimientos institucionales
	

	
	
	(0)
	(40)
	

	 
	Ing. Luís Zúñiga Burneo  
	 
	40 
	40 

	4
	Monto total (USD $) de contratos en transferencia de tecnología ejecutados (presentar actas de entrega recepción definitivas)
	Muy inferior al monto del contrato
	Se acerca al monto del contrato
	Igual al monto del contrato
	Superior al monto del contrato
	10

	
	
	(1)
	(3)
	(5)
	(10)
	

	 
	 Ing. Luís Zúñiga Burneo 
	1
	 
	 
	 
	1 

	TOTAL
	91


Concluida la valoración en la respectiva matriz de Evaluación Económica de Ofertas, que se encuentran contemplados en los pliegos del presente concurso público, El oferente Ing. Luís Aníbal Zúñiga Burneo, obtuvo la calificación de 91 puntos (noventa y un puntos), la cual procedemos a detallar a continuación el análisis efectuado a los ítems: 
1.-     PROPUESTA ECONOMICA DE LA OFERTA
La propuesta económica presentada por el oferente, se ajusta al monto establecido o disponible presupuestariamente de la Institución; por ende, el desglose de los valores, están acorde con la persecución de los objetivos generales y específicos del proyecto.
El objetivo general del proyecto PROTTAR consiste en  incrementar la capacidad de competir de los pequeños productores agropecuarios de la Costa y de las zonas subtropicales de la región litoral, en los mercados nacionales e internacionales, con más y mejores productos diferenciados con valor agregado.
También la oferta menciona el cumplimiento de todos los objetivos específicos detallados en los pliegos de esta licitación. 
2.-     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE LA OFERTA
FORMULARIO Nº. 2
	No.
	ACTIVIDAD
	ING. LUIS ZUÑIGA BURNEO

	
	
	PRECIOS UNITARIOS X   ITEM USD $
	PRECIOS TOTALES X     ITEM USD $

	1
	Honorarios profesionales UIP

	1.1
	Director UIP
	3.500,00
	8.750,00

	1.2
	Asistente técnico
	1.500,00
	3.750,00

	1.3
	Secretarias (2)
	600,00
	3.000,00

	1.4
	Auxiliar de Servicios
	350,00
	875,00

	1.5
	Especialista en Comercialización
	2.500,00
	6.250,00

	1.6
	Especialista en Gestión Empresarial
	2.500,00
	6.250,00

	1.7
	Especialista en Informática y Documentación
	2.500,00
	6.250,00

	1.8
	Especialista en Comunicación Social
	2.500,00
	6.250,00

	1.8
	Supervisores de campo (12)
	2.500,00
	75.000,00

	1.9
	Jefe Administrativo Financiero
	2.000,00
	5.000,00

	1.10
	Contador
	1.000,00
	2.500,00

	1.11
	Auxiliar de contabilidad
	600,00
	1.500,00

	2
	Mantenimiento Oficina

	2.1
	Arriendo
	750,00
	1.875,00

	2.2
	Luz eléctrica y agua potable
	150,00
	375,00

	2.3
	Teléfono, internet y fax
	200,00
	500,00

	2.4
	Suministros y materiales de oficina
	250,00
	625,00

	2.5
	Fotocopiado
	200,00
	500,00

	2.6
	Instalaciones
	350,00
	875,00

	3
	Capacitación

	3.1
	Capacitación inicial TFC
	
	4.000,00

	
	Capacitación inicial PMC
	
	10.500,00

	4
	Movilización

	4.1
	Director y especialistas en Comercialización,

Gestión Empresarial, Comunicación Social y otros


	
	4.200,00



	5
	Viáticos

	5.1
	Director y especialistas en Comercialización,

Gestión Empresarial, Comunicación Social y otros


	
	5.860,00

	6
	Promoción y Difusión del Proyecto PROTTAR

	6.1
	Difusión de resultados en medios de Prensa, 

Radio y TV


	
	11.000,00

	6.2
	Publicación de revistas, manuales, boletines 

y afiches técnicos 

	
	11.500,00

	6.3
	Feria promocional y de resultados
	
	15.000,00

	7
	Costo de operación y mantenimiento oficina

	7.1
	Materiales y equipos de oficina: computadoras, 

impresoras, escritorios, archivadores, otros 

materiales de apoyo para la ejecución del Proyecto.


	
	1.375,00


	8
	Operadoras de servicios especializados en T.T. (5)

	8.1
	Costo en que incurren las cinco (5) Operadoras por 

contratar y manejar el sistema de transferencia de 

tecnología con 120 Técnicos Facilitadores de 

Campo –TFC- en las comunidades montubias.

 
	52.200,00
	652.500,00

	8.2
	Promotores Montubios Comunitarios PMC (600)
	21.000,00
	105.000,00

	8.3
	Gastos Operativos de la T.T

Giras de observación-GO-; rotulación de

proyectos productivos en las comunidades 

 
	21.000,00
	105.000,00

	9
	Seguros, Pólizas, Overhead
	37.450,80
	93.627,00

	
	TOTAL USD $
	
	1.149.687,00


OBSERVACIONES.-

· En el numeral 3 denominado “Capacitación” el oferente adiciona la capacitación inicial a los Promotores Montubios Comunitarios, indicando la necesidad de realizar este taller para darles a conocer la metodología del proyecto, capacitación que no se encuentra contemplada en los pliegos de esta licitación; además el oferente no ha considerado los dos seminarios especializados que esta dirigidos a los TFCs y PMCs. 
· En el numeral 2.3 denominado “instalaciones” el oferente ha incorporado dicha actividad, la cual no se encuentra contemplada dentro de los pliegos de este proceso de licitación.
· En el numeral 8.1 el oferente estima la contratación de 5 operadoras de servicio especializado en transferencia de tecnología para las zonas de (Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y el Subtrópico de la Región Litoral), considerando un total de 120 Técnicos Facilitadores de Campo TFCs; Cabe indicar que dentro del requerimiento institucional se contempla la contratación de un total de 125 técnicos facilitadores de campo, existiendo una diferencia de 5 TFCs. 
· En el numeral 8.2 el oferente propone la incorporación de 600 Promotores Montubios Comunitarios PMCs, teniendo una diferencia de 25 PMCs de acuerdo a lo solicitado por la institución que es un total de 625 PMCs; respecto al valor económico que recibirá cada promotor como producto del trabajo desarrollado en campo, el oferente considera un valor de $70,00 tal cual indican los pliegos de este proceso de contratación. 
· En el numeral 8.3 contemplado para “Gastos Operativos de la Transferencia de Tecnología”, el oferente estima un valor de $350 mensuales para la realización de giras de observación y rotulación de proyectos productivos en las comunidades; vale recalcar que no se considera la ejecución de días de campo dentro de este presupuesto. 

ANALISIS DE PRESUPUESTO MENSUAL POR CADA OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

FORMULARIO Nº. 2.1
	CONCEPTO
	OPERADORA

	
	Cantidad
	Cost. Unit.
	Cost. Total

	1. HONORARIOS 
	
	
	

	Director
	1
	2.500,00
	2.500,00

	Secretarias
	2
	600,00
	1.200,00

	Contador
	1
	1.000,00
	1.000,00

	Auxiliar de Servicios
	1
	350,00
	350,00

	Líder Técnico Coordinador
	2
	2.000,00
	4.000,00

	Técnicos Facilitadores de Campo
	24
	1.450,00
	34.800,00

	Subtotal Honorarios (A)
	
	
	43.850,00

	2. MOVILIZACION
	
	
	

	(Director de la operadora; a partir de nov.)
	1
	600,00
	600,00

	Subtotal movilización (B)
	
	
	600,00

	3. VIATICOS
	
	
	

	(Director; 3 viáticos/semanas a partir 

de nov.)
	1
	600,00
	600,00

	Subtotal viáticos (C)
	
	
	600,00


	4. MANTENIMIENTO OFICINA
	
	
	

	Arriendo
	1
	350,00
	350,00

	Luz eléctrica y agua potable
	1
	150,00
	150,00

	Teléfono, Internet y fax
	1
	150,00
	150,00

	Suministros
	1
	150,00
	150,00

	Foto copiado
	1
	200,00
	200,00

	Subtotal Mantenimiento (D)
	
	
	1.000,00

	5. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINA
	
	
	

	- Computadoras, impresoras, escritorios,

archivadores, otros
	1
	150,00
	150,00

	Subtotal Costo Operación (E)
	
	
	150,00

	6. SEGUROS (pólizas) + OVERHEAD
	1
	6.000,00
	6.000,00

	Subtotal Seguros + Overhead (F)
	
	
	6.000,00

	TOTAL GENERAL MENSUAL (A+B+C+D+E+F)USD $
	 
	52.200,00


OBSERVACIONES.-

· En lo relacionado a los técnicos facilitadores de campo el oferente contempla la contratación de 24 TFCs por cada operadora, frente a lo solicitado por la institución que es de 25 TFCs, existiendo una diferencia de 1 TFC por cada operadora.
· El presupuesto estimado en los gastos por cada operadora es de $.51.400,00 dólares, y lo propuesto por el oferente es por un valor de $.52.200,00 dólares, existiendo una diferencia de $.800,00; cabe indicar que aunque el presupuesto destinado para cada operadora excede al referencial indicado por la institución, el oferente se ajusta al presupuesto total del contrato.
3.-     CRONOGRAMA VALORADO MENSUALMENTE EN TÉRMINOS ECONÓMICOS Y PORCENTUALES

El cronograma valorado mensualmente en términos económicos y porcentuales, contempla las actividades a ser desarrolladas en el tiempo previsto en los pliegos, esto es, dos meses y medio, de tal manera que cubre el cien por ciento en todos sus nueve puntos.

1.- DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRACIÓN.-
1.1. Dirección y Administración del proyecto

1.2. Ajuste o confirmación del Programa de actividades

1.3. Monitorear actividades principales y resultados intermedios del Programa de actividades del Proyecto por parte del Director, Especialistas y Supervisores.

1.4. Realizar reuniones de evaluación y toma de medidas correctivas en las oficinas de la UIP

1.5. Apoyar y participar en el seguimiento de actividades y evaluación de resultados por parte de la Unidad de Fiscalización contratada por el CODEPMOC.

1.6. Evaluación de las actividades y resultados, con las asociaciones montubias beneficiarias directas del proyecto y líderes del Pueblo Montubio.

1.7. Elaboración de informes mensuales y final.

Dichas actividades cubren un total de $34.015,00 distribuidos de la siguiente manera:
En los primeros 30 días invierte   
13.606,00    40%
En los 30 días siguientes invierte   
13.606,00    40%

En los últimos 15 días invierte     
  6.803,00    20%
2.- SISTEMA DE INFORMACIÓN.-
2.1. Implementar sistemas de información técnica y contable

2.2. Implementar y mantener actualizado una base de información de: técnicos facilitadores de campo, promotores montubios, asociaciones beneficiarias del proyecto, información general de las comunidades montubias.
Dichas actividades cubren un total de $6.250,00 distribuidos de la siguiente manera:
En los primeros 30 días invierte   
  2.500,00    40%

En los 30 días siguientes invierte   
  2.500,00    40%

En los últimos 15 días invierte     
  1.250,00    20%
3.- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL.-

3.1. Capacitar a postulantes a TFCs en: liderazgo, enfoque, estrategias y metodología del proyecto y posterior selección de los que se han destacado por su aptitud y actitud en el curso.
3.2. Capacitar a Promotores Montubios en liderazgo, enfoque y metodología del proyecto.

Dichas actividades cubren un total de $14.500,00 distribuidos de la siguiente manera:
En el primer mes se invierte   
              14.500    100%

Es decir que en la segunda semana del proyecto la UIP ha capacitado mediante un curso a 140 postulantes y seleccionado a 120 TFCs y líderes técnicos de las Operadoras, y en la tercera semana del proyecto se capacitará a 600 PMCs en enfoque y metodología del proyecto. 
4. DIVULGACION DE RESULTADOS.-

4.1. Promocionar el proyecto de TTA y divulgar los resultados a través de eventos y medios de comunicación.

4.2. Eventos de ferias y presentación de resultados.

4.3. Edición de revistas con resultados obtenidos por las asociaciones y elaboración de afiches técnicos.

Dichas actividades cubren un total de $ 46.265,00 distribuidos de la siguiente manera:
En los primeros 30 días invierte   
   7.906,00     40%

En los 30 días siguientes invierte    
  30.406,00    40%

En los últimos 15 días invierte           
   7.953,00     20%
El Proyecto de TTA, será ampliamente difundido a través de radios, prensa escrita y televisión.        

5. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PLANIFICACIÓN DE CADA COMUNIDAD MONTUBIA Y REUNIONES QUINCENALES.-

5.1. Identificación de indicadores de línea base, definición de problemas, causas y soluciones.

5.2. Elaborar plan de producción a mediano plazo (3 años)

5.3. Elaborar el plan operativo anual de cada asociación.

5.4. Elaborar el plan de trabajo de cada asociación.

5.5. Elaborar material divulgativo (plegables, boletines, hojas técnicas)

5.6. Realizar reuniones grupales quincenales para: capacitar a productores con charlas técnicas, en la identificación de problemas, elaboración de planes a mediano plazo, plan operativo y programas de trabajo, seguimiento y evaluación de las actividades de TTA.

Dichas actividades cubren un total de $862.500,00 distribuidos de la siguiente manera:
En los primeros 30 días invierte   
345.000,00    40%

En los 30 días siguientes invierte 
345.000,00    40%

En los últimos 15 días invierte                172.500,00     20%
6. ASISTENCIA TÉCNICA EN SERVICIO A TFCs Y PMCs, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.-

6.1. Elaborar guías metodológicas, cuestionarios y otros formularios.

6.2. Capacitar en metodología en transferencia de tecnología y manejo de las comunidades montubias.

6.3. Capacitar en servicio sobre la aplicación correcta de metodologías, formularios, agenda de campo y otros instrumentos diseñados para el proyecto.

6.4. Evaluar el desempeño de los técnicos y promotores montubios comunitarios PMC.

6.5. Evaluar el desempeño de las comunidades de productores montubios.

6.6. Apoyar y participar en el seguimiento de actividades y evaluación de resultados por parte de la Unidad de Fiscalización contratada por el CODEPMOC.

Dichas actividades cubren un total de $75.000,00 distribuidos de la siguiente manera:
En los primeros 30 días invierte   
30.000,00     40%

En los 30 días siguientes invierte 
30.000,00     40%

En los últimos 15 días invierte         
 15.000,00     20%
El oferente propone realizar actividades de capacitación en servicio a PMC, TFC y supervisores durante el tiempo de ejecución del proyecto.
7. COMERCIALIZACION A NIVEL DE ZONAS.-

7.1. Identificación de principales problemas de comercialización en las organizaciones por rubros productivos.

7.2. Identificar empresas proveedores de insumos.

7.3. Identificar empresas comercializadoras de productos.

7.4. Diseñar en forma participativa, alternativas de comercialización.

7.5. Establecer y mantener alianzas estratégicas para la compra-venta de insumos y productos.

7.6. Apoyar el proceso de venta asociativa de productos.

Dichas actividades cubren un total de $8.765,00 distribuidos de la siguiente manera:
En los primeros 30 días invierte   
  3.506,00       40%

En los 30 días siguientes invierte 
  3.506,00       40%

En los últimos 15 días invierte                   1.753,00        20%
8. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL.-

8.1. Implementar sistemas de Cajas de Ahorro y crédito comunitario en las comunidades montubias.

8.2. Apoyar permanentemente la formación de agronegocios o empresas asociativas y establecimiento de alianzas estratégicas.

8.3.  Diseñar en forma un programa con alternativas de gestión y desarrollo empresarial, que beneficie a las comunidades del Pueblo Montubio.

Dichas actividades cubren un total de $8.765,00 distribuidos de la siguiente manera:
En los primeros 30 días invierte   
   3.506,00       40%

En los 30 días siguientes invierte 
   3.506,00       40%

En los últimos 15 días invierte                    1.753,00       20%
En el primer mes del proyecto tiene contemplado invertir $3.506,00 pero no detalla las actividades a ejecutarse; por otro lado, el oferente indica que al final de esta fase de transferencia, el 30% de las comunidades montubias estarán predispuestas a la conformación de agronegocios empresariales, mientras que en los pliegos de esta licitación indica la conformación de 50 agro negocios asociativos.

9. SEGUROS, POLIZAS Y OVERHEAD.-

Se tiene contemplado un monto total de $93.627,00 distribuidos de la siguiente manera:
En los primeros 30 días invierte   
 37.450,80       40%

En los 30 días siguientes invierte 
 37.450,80       40%

En los últimos 15 días invierte           
18.725,40        20%
4.-     MONTO TOTAL  (USD $) DE CONTRATOS EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EJECUTADOS (PRESENTAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVAS)
Dentro de su propuesta técnica el oferente Ing. Luís Aníbal Zúñiga Burneo, ha incorporado copias de los contratos realizados en lo relacionado a la Ejecución de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria; tomando en consideración, que dentro de los criterios económicos para valoración de ofertas, en el numeral 5) indica que para establecer los montos totales de contratos se deben presentar Actas de Entrega-Recepción Definitiva para la asignación del puntaje correspondiente. Por tal motivo, se ha calificado conforme a la única acta presentada por el oferente cuyo monto total es de $35.000,00 valor que es muy inferior al monto del presente concurso público.
Dentro del currículum vitae del oferente, consta que ha realizado un contrato para la Ejecución de la Unidad de Implementación del Proyecto de Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Apoyo a los Agronegocios Rurales del Pueblo Montubio-PROTTAR, mismo que se ejecutó desde agosto del 2007 a mayo del 2008, es decir con una duración de 9 meses, por un monto de $112.000,00 , con atención a 200 Asociaciones Montubias, cabe indicar que en la Unidad de Implementación no estaban incluidas las dos operadoras agrícola y pecuaria con sus respectivos técnicos, no contaban los promotores montubios comunitarios. En el actual Proyecto de Trasferencia de Tecnología PROTTAR tendrá una duración de 2 meses y medio, por un monto de 1149,687.00 , con atención a 600 Comunidades Montubias, funcionará con 5 operadoras de servicio agropecuario especializado en transferencia de tecnología para las zonas de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y el Subtrópico de la Región Litoral), 600 promotores, 120 técnicos, 12 supervisores de campo y 4 especialistas agropecuarios; es decir, que el proyecto a ejecutar está estructurado de acuerdo a lo aprobado por la Senplades. 
CONCLUSIONES FINALES.-
Una vez realizado el análisis de cada ítem detallado la propuesta económica del oferente Ing. Luís Zúñiga Burneo, esta subcomisión concluye lo siguiente:

1. El oferente detalla en su propuesta, que el Proyecto PROTTAR tendrá una cobertura en las zonas de la costa ecuatoriana como (Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y el Subtrópico de la Región Litoral), de acuerdo al Decreto Ejecutivo de creación de la Institución No. 1394 de 30 de marzo del 2001, publicado en registro oficial 301 del 6 de abril del 2001; es decir, que el oferente cumpliría con la aplicación del proyecto en las zonas solicitadas en los Pliegos de la licitación.

2. Respecto al número de comunidades montubias que serán beneficiarias del Proyecto de  Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Apoyo a los Agronegocios Rurales del Pueblo Montubio-PROTTAR, lo solicitado en los pliegos de este proceso de contratación, es de 625 comunidades; el oferente propone cubrir 600, existiendo una diferencia de 25 comunidades montubias por ser atendidas.

3. Respecto al número de TFCs, lo solicitado según los pliegos de este proceso de contratación, estima la incorporación de 125 TFCs que realizarán el trabajo de campo en cada una de las comunidades montubias; mientras que el oferente propone que inicialmente capacitará a 140 postulantes a ser parte del equipo de transferencistas, de los cuales seleccionará y contratará solo a un total de 120 TFCs.
4. Con relación al número de Promotores Montubios Comunitarios PMCs, la institución tiene contemplado la incorporación de 625 PMCs, que estarán a cargo de la coordinación de cada una de las comunidades montubias a ser atendidas del proyecto de transferencia de tecnología; el oferente en su propuesta indica que contará con 600 PMCs, existiendo una diferencia de 25 PMCs.
5. Las herramientas a ser utilizadas para el diseño e implementación de base de datos o sistemas informáticos serán los adecuadas que permitan obtener sistemas de calidad, seguridad y en ambiente Windows.

Las aplicaciones deberán ser desarrolladas bajo un esquema cliente servidor, para que su implementación sea bajo un entorno de red centralizado.

Las estructuras de datos de los sistemas a desarrollar por el oferente, en el caso que lo amerite, deberán ser compatibles con las estructuras con las que cuente la institución. Entre las plataformas informáticas que posee la institución con su licencia respectiva tenemos: manejador de base de datos Microsoft SQL Server, Microsoft Access 2007, Aplicaciones desarrolladas en Microsoft Visual Basic, aplicaciones open source XAMPP para Windows, PostgreSQL.

Los sistemas informáticos o bases de datos a implementar, ventanas de registro, reportes y/o consultas, deberán estar basados en el uso de una interfaz gráfica que proporcione rápido aprendizaje y mejor visualización de datos, permitiéndoles a los usuarios interactuar con este de la manera más sencilla.
La Subcomisión Económica evaluó la oferta del oferente Ing. Agr. Luís Aníbal Zúñiga Burneo, según los criterios económicos solicitados en los Pliegos de la Licitación para la Ejecución del Proyecto de Transferencia de Tecnología agropecuaria y apoyo a los agronegocios Rurales del Pueblo Montubio-PROTTAR-, a fin de que el análisis realizado a la oferta sirva de ayuda a la Comisión Técnica para la decisión final de contratación, tal como lo establece el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, en su Art. 53, párrafo segundo, que para el efecto transcribimos: Los informes de la subcomisión, que incluirán las recomendaciones que se consideren necesarios, serán utilizados por la Comisión como ayuda en el proceso de calificación y selección y por ningún concepto serán asumidas como decisorias. La Comisión obligatoriamente deberá analizar dichos informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificación.   
Esperando haber contribuido de manera profesional, ética y moral con la Comisión Técnica, nos suscribimos.

Atentamente;

	Ing. Ángela Vera García

MIEMBRO SUBCOMISION ECONÓMICA
	Srta. Brenda Arreaga Pareja
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